## งานลิฟท์ (hidden)
โครงการ The Portrait, Rama IV
งานลิฟท์
สรุปณ. วันที่ 25 กันยายน 2557
รายชื่อและที่อยู่บริษัทผู้ซื้อแบบเข้าร่วมประมูล
ที่ | บริษัท | วันที่ส่งเอกสาร | ผลการตอบ |  |  | เหตุผลในกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประมูล | หมายเหตุ
|  |  | เข้าร่วม | ปฏิเสธ | ไม่ตอบกลับ
1 | Otis Elevator Company (Thailand) Limited | [5 empty] | คุณณัชชา อรุณทิพัท
Mobile :
E-mail : natcha.aroontipat@otis.com
Tel. 0-2751-4141
2 | KONE Public Co., Ltd. | [5 empty] | คุณวัลภา ทิพย์โอสถ
Mobile : 086-677-4787
E-Mail : Wallapa.tip-osot@kone.com
Tel. 02-784-6520
3 | Jardine Schindler (Thai) Ltd. | [5 empty] | คุณเอกลักษณ์ แสงแจ่งกระจ่าง Sale Engineer
Mobile : 092-223-6696
E-mail : aekkaluk.sangjamkrajang@th.schindler.com
Tel. 0-2685-1600
4 | Siam Hitachi Elevator Co.,Ltd. | [5 empty] | คุณสุกฤษฎิ์ ดิษฐสี (ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย)
Mobile :
E-mail : saledept@siamhitachi.com
Tel. 02-320-5777#220, 198
5 | Mitsubishi Elevator (Thailand) Co., Ltd. | [5 empty] | คุณเชษฎ์ บุญโลม (Sales Representative)
คุณคณิตพงศ์ แซก๋อง (ผู้จัดการฝ่ายขาย)
Mobile : 081-659-5086, 02-315-8478
E-mail: ched.b@mitsubishi_elevator.co.th
Tel. 02-312-0707,02-312-0808
6 | Fujitec (Thailand) Co., Ltd. | [5 empty] | คุณพรเทพ กลิ่นนิโรจน์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย และการตลาด
E-mail : pornthep@fujitecthai.com
Mobile : 081-343-2100
Tel. 02-665-7192
จำนวนเชิญเข้าร่วมประมูล ราย
จำนวนผู้เข้าร่วมประมูล ราย
จำนวนผู้เข้าไม่ร่วมประมูล ราย
จำนวนผู้ไม่ตอบกลับ ราย

## Soft Scape
สรุปรายชื่อเชิญเข้าร่วม การคัดเลือกคุณสมบัติผู้ดำเนินการก่อสร้าง (Pre-Qualification)
โครงการ : ………………………………………………
งาน : ……………………………………………………….. | [6 empty] | วันที่ : …………………………………..
ที่ | บริษัท | วันที่ส่งเอกสาร | ผลการตอบ |  |  | เหตุผลในกรณีไม่สามารถเข้าร่วม Pre-Qualification | ผู้ติดต่อประสานงาน
|  |  | เข้าร่วม | ปฏิเสธ | ไม่ตอบกลับ
จำนวนเชิญเข้าร่วม …….. ราย
จำนวนผู้เข้าร่วม …….. ราย
จำนวนผู้ไม่เข้าร่วม …….. ราย
จำนวนผู้ไม่ตอบกลับ …….. ราย

## Sheet
โครงการ The Portrait, RaMa IV
งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม
สรุปณ. วันที่ 24 กรกฏาคม 2557
รายชื่อและที่อยู่บริษัทผู้ซื้อแบบเข้าร่วมประมูล
ที่ | บริษัท | วันที่ส่งเอกสาร | ผลการตอบ |  |  | เหตุผลในกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประมูล | หมายเหตุ
|  |  | เข้าร่วม | ปฏิเสธ | ไม่ตอบกลับ
1 | บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) |  | √ |  |  |  | คุณอนุวัต ฉัตรมงคลชาติanuwatc@synteccon.com
คุณสุพรรณพงศ์ ตัลยารักษ์ estimate@synteccon.com
คุณรุธ อึ้งไพศาล rutu@synteccon.com
02-381-6333 #5700
2 | บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) |  |  | √ |  | มีงานอยู่ระหว่างการคิดราคาจำนวนมาก | คุณอรพรรณ โมคกุล
orpun@ple.co.th
3 | บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) |  |  | √ |  | บุคลากรไม่พร้อม | คุณอติภัทร ไกวัลชัชวาล
Atipat@itd.co.th
4 | บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) |  |  | √ |  | มีงานประมูลเข้ามาใหม่ | คุณชุติมา พุฒิกนก
chutima@prebuilt.co.th
5 | บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด |  |  | √ |  |  | คุณปราณี
praneesfc@sangfah.co.th
6 | บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด | [5 empty] | คุณพิรัชย์ภณ ฤทัยภัณฑารักษ์
spy.estimate@gmail.com
7 | บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) |  |  | √ |  | เนื่องจากติดเสนอราคาโครงการอื่น หลายโครงการ | คุณรุ่งทิวา ตรัยรัตนพันธ์
rungtiva@nldplc.com
8 | บริษัท ไทยโพลิคอน จำกัด (มหาชน) |  | √ |  |  |  | คุณอนุสรณ์ พิบูลยรัตนานนท์ 081-558-8763
anusorn@thaipolycons.co.th
คุณวิกุล โลหะมงคล
vikul@thaipolycons.co.th
9 | บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลน์ จำกัด |  |  | √ |  | บริษัทฯมีงานเพิ่มหลายรายการไม่สามารถดำเนินการเพิ่มได้จนถึงไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 | คุณทศพล รัตนภาลัย
bidding@cl.co.th
10 | บริษัท ฤทธา จำกัด |  |  | √ |  | ติดงานประมูลโครงการอื่นอยู่ไม่สามารถจัดสรรบุคลากรให้มาทำงานนี้ได้ | คุณศักดิ์ชัย เหล่าพงษ์เจริญ
estimate@ritta.co.th
11 | บริษัท อาร์ทีเอช คอนสตรัคชั่น จำกัด |  |  | √ |  | ไม่มีทีมงาน | คุณสมยศ วงศ์ทองสาลี
estimate@rth.co.th
12 | บริษัท 27 วิศวกรรม จำกัด |  |  | √ |  | ขาดความพร้อมด้านบุคคลากร | คุณขวัญใจ เสมพูน
eng@27engineering.co.th
13 | บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด |  |  | √ |  | เนื่องจากงานประมูลเดิมหลายโครงการเพิ่งจะย้อนกลับมา และมีงานประมูลใหม่เข้ามาหลายงาน | คุณวิทยา วิชยพงศธร
vithaya.w@tekacon.com
087-081-8427
14 | บริษัท บุยส์ ไทย จำกัด |  |  | √ |  |  | คุณไพศาล ชูแสง
btl.comercial@bythai.bouygues-construction.com
15 | บริษัท กรีน บิลด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |  |  | √ |  |  | คุณปัจพัฒน์ ปริญสิทธิรัตน์
punjaphat-p@greenbuild-eng.com
085-664-1426
16 | บริษัท เวสท์คอน จำกัด |  | √ |  |  |  | คุณอดิศักดิ์ ศรีสุโข
vee.c@westcon.co.th
vee-083-131-9494
17 | THAI OBAYASHI CORP., LTD. |  |  | √ |  | limited work capacity during proposed construction period | คุณลีออน
leon.na@thaiobayashi.co.th
18 | 218 Construction Co.,Ltd |  |  | √ |  | เนื่องจากโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่เต็มศักยภาพของบริษัทฯแล้ว | คุณนิ่ม
nim_218@yahoo.com
02-759-8868-70 #23
19 | C.E.S. Co.,Ltd. |  |  | √ |  | ช่วงนี้ไม่รับงานเนื่องจากได้งานโครงการใหญ่อยู่ กำลังคนไม่พร้อม ไม่สามารถรับงานเพิ่มได้ | คุณอนุชิต หวั่งหลี, คุณวิรัช
estimate@ces.co.th
02-636-7788
20 | บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด |  |  | √ |  | เนื่องจากขณะนี้บริษัทมีงานที่กำลังดำเนินการไม่แล้วเสร็จอยู่หลายโครงการ ทำให้ไม่มีทีมงานที่พร้อมจะรับงานเพิ่มในขณะนี้ | เวณิกา วิเศษสรรค์
engineering@visavapat.com
0-2374-3153
21 | บริษัท วิจิตรชัยธนบุรีก่อสร้างและเคหะภัณฑ์ จำกัด |  |  | √ |  | ช่วงนี้ไม่รับงานเนื่องจากได้งานโครงการอยู่หลายโครงการ กำลังคนไม่พร้อม | คุณนภาพล พิพิธพันธ์พิพิท
Mobile : 087-324-6385
22 | บริษัท ไตรอาร์ซีย์ จำกัด |  |  | √ |  | ช่วงนี้ไม่รับงานเนื่องจากได้งานโครงการอยู่หลายโครงการ กำลังคนไม่พร้อมและช่วงนี้ไม่รับงานโครงการใหญ่เกิน 10,000 ตร.ม. | คุณปรีชา
triarchy.co@gmail.com
02-6452600
23 | บริษัท พรพระนคร จำกัด |  |  | √ |  | ตอบปฏิเสธ ไม่เข้าร่วมประมูล | คุณอธิป ครุฑสุธา Esrimation Manager
E-mail : atip@ppn.co.th
Mobile : 089-138-9975
จำนวนเชิญเข้าร่วมประมูล 23 ราย
จำนวนผู้เข้าร่วมประมูล 3 ราย
จำนวนผู้เข้าไม่ร่วมประมูล 18 ราย
จำนวนผู้ไม่ตอบกลับ 2 ราย