## Cer. no....
ตารางการจ่ายเงิน
โครงการ :………………………………………
เลขที่ : …………….………………………………………………………… | [5 empty] | งวดที่ : | ……………………………………………………………
งาน : …………….………………………………………………………….. | [5 empty] | ใบอินวอยซ์ / จดหมายเลขที่ : | ……………………………………………………………
ผู้รับจ้าง : บริษัท……………………...……………………….……… จำกัด | [5 empty] | ได้รับเมื่อวันที่ : | ……………………………………………………………
อ้างอิง : สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างงาน……………..……. ลว. ...…..………. | [5 empty] | กำหนดชำระเงินวันที่ : | ……………………………………………………………
.
ที่ | งาน |  | ค่าบริการตามสัญญา |  | มูลค่างานครั้งนี้ |  | มูลค่างานถึงครั้งที่แล้ว |  | มูลค่างานทั้งหมด |  | Remain Pay
[5 empty] | บาท | % | บาท | % | บาท | % | Amount | %
ก) สัญญาเดิม
[11 empty] | 0 | #DIV/0!
[11 empty] | 0 | #DIV/0!
[11 empty] | 0 | #DIV/0!
[11 empty] | 0 | #DIV/0!
รวมค่าบริการตามสัญญาเดิม | [10 empty] | 0 | #DIV/0!
ข) งานเพิ่มเติม
1 | ตารางงานเปลี่ยนแปลง | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
รวมค่าบริการงานเพิ่มเติม | [10 empty] | 0
รวมค่าบริการตามสัญญาเดิมและงานเพิ่มเติม | [10 empty] | 0 | #DIV/0!
เบิกเงินล่วงหน้า 10 % จากค่าบริการตามสัญญาเดิม
ครั้งที่ 1 จ่าย 1% หลังจากลงนาม LOA (BG. 1%)
ครั้งที่ 2 จ่าย 4% หลังจากได้รับ NTP (BG. 2%, 2%)
ครั้งที่ 3 จ่าย 5% ภายใน 3 เดือนหลังจากได้รับ NTP (BG. 2.5%, 2.5%)
ครั้งที่ 4 (Adjustment)
หักคืนเงินล่วงหน้า 10 % จากค่าบริการตามสัญญาเดิมในแต่ละงวด
รวมค่าบริการตามสัญญาเดิมและงานเพิ่มเติมหลังจากหักเงินคืนล่วงหน้า | [10 empty] | 0 | #DIV/0!
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | [10 empty] | 0 | #DIV/0!
รวมค่าบริการตามสัญญาเดิมและงานเพิ่มเติม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) | [10 empty] | 0 | #DIV/0!
หักเงินประกันผลงาน 5 % จากค่าบริการตามสัญญาเดิมในแต่ละงวด (ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม) | [10 empty] | 0 | #DIV/0!
คืนเงินประกันผลงาน 5% จากค่าบริการตามสัญญาเดิมทุก 6 เดือน (ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% | [10 empty] | 0 | #DIV/0!
เป็นเงินสุทธิ | [10 empty] | 0 | #DIV/0!
| ผู้จัดทำ : |  | ผู้อนุมัติ : |  |  |  | ผู้อนุมัติ :
|  | ( ) |  | ( ) |  |  |  | ( )
| ตำแหน่ง : |  | ตำแหน่ง : |  |  |  | ตำแหน่ง :
|  | วันที่ : ……...…/…..……../…………. |  | วันที่ : ……...…/…..……../…………. |  |  |  | วันที่ : ……...…/…..……../………….
|  | บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด |  | บริษัท เจ. เค. อา. จำกัด |  |  |  | บริษัท เจ. เค. อา. จำกัด
| ผู้ตรวจสอบ : |  | ผู้อนุมัติ : |  |  |  | ผู้อนุมัติ :
|  | ( ) |  | ( ) |  |  |  | ( )
| ตำแหน่ง : |  | ตำแหน่ง : |  |  |  | ตำแหน่ง :
|  | วันที่ : ……...…/…..……../…………. |  | วันที่ : ……...…/…..……../…………. |  |  |  | วันที่ : ……...…/…..……../………….
|  | บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด |  | บริษัท เจ. เค. อา. จำกัด |  |  |  | บริษัท เจ. เค. อา. จำกัด
Project Alliance Co., Ltd.
128/68, Unit 6 O, Floor 6, Payatai Plaza, Phaya Thai Road, Ratchathewi, Bangkok, 10400 Tel: 02-612-9551, Fax: 02-612-9550 general email: info@projectalliance.co.th www.projectalliance.co.th

## ตารางงานเปลี่ยนแปลง
ตารางสรุปการเบิกเงินงานเปลี่ยนแปลง ประจำเดือน........งวดที่............
โครงการ : …………………………………………..
วันที่ : ………….…………………….
ผลงานที่ทำ
ลำดับ | รายการ | มูลค่าเงินตามที่อนุมัติแล้ว | ผลงานสะสมทั้งหมด |  | ผลงานสะสมก่อนหน้านี้ |  | ผลงานงวดนี้ |  | ผลงานคงเหลือ
|  | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน | % | จำนวนเงิน | % | จำนวนเงิน | % | จำนวนเงิน | %
รวมมูลค่า
0

## Summary
ตารางสรุปการเบิกเงินงวดงานแต่ละงวด
โครงการ : ………………………………………….
งาน : …………………………………………………………
ผู้รับเหมา : บริษัท …………………………………………… | [16 empty] | วันที่ :…………..………………………..
จำนวนเงินตามสัญญา | VAT 7% | รวม | เงินประกันผลงาน 5% (Max 5%) | คืนเงินประกันผลงาน 5 % | หักภาษี ณ ที่จ่าย | รวมเป็นเงิน | งวดที่ | ว/ด/ป | จำนวนเงินที่ขอเบิกในแต่ละงวด |  |  |  |  | เงินประกันผลงาน 5% (Maximum 5%) | คืนเงินประกันผลงาน 5 % | หักภาษี ณ ที่จ่าย | จำนวนเงินที่จ่ายจริง | คิดเป็น | หมายเหตุ
|  |  |  | (ทุก 6 เดือน) | 3% |  |  | ที่ขอเบิก | จำนวนเงิน | หักเงินล่วงหน้า 10% | คงเหลือ | VAT 7% | เป็นเงิน |  | (ทุก 6 เดือน) | 3% | ในแต่ละงวด | % |  |  | no adv.
[20 empty] | 0 |  | 13850467.29
[20 empty] | 0 |  | 5824918.53
[20 empty] | 0 |  | 10292757.94
[20 empty] | 0 |  | 5840745.61
[20 empty] | 0 |  | 4032850.27
[20 empty] | 0 | 0 | 6205114.09
[20 empty] | 0 | 0 | 7320977.91
[20 empty] | 0 | 0 | 7320584.82
[20 empty] | 0 | 0 | 7889015.79
[20 empty] | 0 | 0 | 9141714.06
[20 empty] | 0 | 0 | 14377136.11
[20 empty] | 0 |  | 13604174.32
[20 empty] | 0 | 0 | 13570950.33
[20 empty] | 0 | 0 | 14140759.37
[20 empty] | 0 | 0 | 17905710.58
[20 empty] | 0 | 0 | 14240723.89
[20 empty] | 0 | 0 | 15976288.4
[20 empty] | 0 | 0 | 15028066.01
[20 empty] | 0 | 0 | 14991585.34
[20 empty] | 0 | 0 | 10409900.22
[8 empty] | คงเหลือ | [7 empty] | คงเหลือ
คิดเป็น%