## FM-CT-01
รายการตรวจติดตามความเข้าใจในการบริหารสัญญาของโครงการ
(Contractual Audit Checklist)
โครงการ : |  |  |  | วันที่ :
ชื่อผู้กรอกข้อมูล : |  | (ผู้จัดการ - โครงการ / ระบุตำแหน่งผู้กรอกข้อมูล)
ชื่อผู้ตรวจสอบข้อมูล : |  | (กรรมการ - โครงการ)
* ช่องการคิดคะแนนจะถูกบันทึกโดยแผนกเทคนิคและควบคุมคุณภาพเท่านั้น
ที่ | รายการ | ใส่คำตอบ โดยผู้จัดการ - โครงการ (โปรดใสเครื่องหมาย P หรืออธิบาย) |  | ตรวจสอบคำตอบ โดยกรรมการ - โครงการ(โปรดใสเครื่องหมาย P หรือ X ) | *การคิดคะแนน
|  | ไม่มี / ไม่ต้องดำเนินการ (ได้ 1 คะแนน) | มี (ระบุชื่อบริษัท หรือรายละเอียด) (ได้ 1 คะแนน) |  | คะแนนก่อนเครดิต (A) | เครดิต (1 - 5) |  | คะแนนหลังเครดิต (C = A x B)
[6 empty] | มาตรฐาน | ที่ได้ (B)
C1 | การพัฒนาโครงการและการออกแบบ
1 | เรามีเงื่อนไขด้านสัญญาของเจ้าของโครงการกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแล้วเสร็จงานของโครงการหรือไม่ เช่น ต้องแล้วเสร็จ และเปิดโรงแรมก่อนใบอนุญาตหมดอายุ |  |  |  |  | 5 |  | 0
2 | มีที่ปรึกษาออกแบบงานสถาปัตยกรรมทั้งหมดหรือไม่ (ระบุ) |  |  |  |  | 3 |  | 0
3 | มีที่ปรึกษาออกแบบงานโครงสร้างหรือไม่ (ระบุ) |  |  |  |  | 3 |  | 0
4 | มีที่ปรึกษาออกแบบงานวิศวกรรมระบบหรือไม่ (ระบุ) |  |  |  |  | 3 |  | 0
5 | มีที่ปรึกษาออกแบบงานตกแต่งภายในหรือไม่ (ระบุ) |  |  |  |  | 3 |  | 0
6 | มีที่ปรึกษาออกแบบงานผนังภายนอกหรือไม่ (ระบุ) |  |  |  |  | 3 |  | 0
7 | มีที่ปรึกษาออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรมหรือไม่ (ระบุ) |  |  |  |  | 3 |  | 0
8 | มีที่ปรึกษาออกแบบงานป้ายหรือไม่ (ระบุ) |  |  |  |  | 3 |  | 0
9 | มีที่ปรึกษาออกแบบงานแสงสว่างหรือไม่ (ระบุ) |  |  |  |  | 3 |  | 0
10 | มีที่ปรึกษาออกแบบงานระบบเสียงหรือไม่ (ระบุ) |  |  |  |  | 3 |  | 0
11 | มีที่ปรึกษาออกแบบงานจราจรหรือไม่ (ระบุ) |  |  |  |  | 3 |  | 0
12 | มีที่ปรึกษาออกแบบงาน Acoustic หรือไม่ (ระบุ) |  |  |  |  | 3 |  | 0
13 | มีที่ปรึกษาออกแบบงานครัวหรือไม่ (ระบุ) |  |  |  |  | 3 |  | 0
14 | มีที่ปรึกษาออกแบบงานระบบสารสนเทศหรือไม่ (ระบุ) |  |  |  |  | 3 |  | 0
15 | มีที่ปรึกษาออกแบบงาน Access Control and Security หรือไม่ (ระบุ) |  |  |  |  | 3 |  | 0
16 | มีที่ปรึกษาออกแบบงานลิฟท์หรือไม่ (ระบุ) |  |  |  |  | 3 |  | 0
17 | มีที่ปรึกษา EIA หรือไม่ (ระบุ) |  |  |  |  | 3 |  | 0
18 | มีที่ปรึกษาด้านต้นทุนหรือไม่ (ระบุ) |  |  |  |  | 3 |  | 0
19 | มีที่ปรึกษา Chain โรงแรม (เฉพาะงานโรงแรม) หรือไม่ (ระบุ) |  |  |  |  | 3 |  | 0
20 | มีที่ปรึกษาพิเศษเฉพาะโครงการ (เช่น สนามกอล์ฟ) หรือไม่ (ระบุ) |  |  |  |  | 3 |  | 0
21 | มีที่ปรึกษางานอื่นๆ หรือไม่ (ระบุ) |  |  |  |  | 2 |  | 0
22 | PAC มีหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร Payment ของที่ปรึกษาที่เจ้าของโครงการได้ว่าจ้างมาหรือไม่ |  |  |  |  | 4 |  | 0
23 | ให้ระบุรายละเอียดของที่ปรึกษาแต่ละรายของโครงการตามตาราง FM-CT-02 (กรณีไม่ได้บริหารสัญญา ให้ใส่ชื่อบริษัท และในช่องระบุข้อมูลให้ระบุว่าไม่ได้บริหารสัญญา FM-CT-02) | คิดคะแนนในตาราง FM-CT-02 |  |  |  |  | 1365 | 0
|  |  | คะแนนที่ได้ C1 |  |  | 0
|  |  | เครดิตที่ได้ (B) รวม C1 |  |  | 1365
|  |  | % ที่ได้ C1 |  |  | 0%
C2 | การขออนุญาต
1 | โครงการต้องมีการขออนุญาตกับ กทม / สำนักงานโยธาท้องถิ่นหรือไม่ |  |  |  |  | 5 |  | 0
2 | โครงการมีการยื่น EIA หรือไม่ |  |  |  |  | 5 |  | 0
3 | โครงการมีการยื่นขอก่อสร้างตามมาตรา 39 ทวิ หรือไม่ |  |  |  |  | 5 |  | 0
4 | โครงการมีความจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติโดยหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษอื่นๆ หรือไม่ (เช่น ใกล้วัง โบราณสถาน สถานที่ราชการ ริมแม่น้ำ สวนสาธารณะ เป็นต้น) |  |  |  |  | 4 |  | 0
5 | PAC มีหน้าที่จัดหาวิศวกรสำหรับเช็นควบคุมงานก่อนผู้รับเหมาหลักเข้ามาดำเนินการหรือไม่ |  |  |  |  | 5 |  | 0
6 | มีผู้จัดหาและรับผิดชอบค่าใช้จ่าย สำหรับวิศวกรระดับวุฒิตรวจสอบเฉพาะ รายการคำนวณงานโครงสร้างหรือไม่ |  |  |  |  | 4 |  | 0
7 | PAC มีหน้าที่ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในขณะดำเนินการก่อสร้างหรือไม่ |  |  |  |  | 3 |  | 0
8 | ผู้รับเหมามีขอบเขตที่ระบุในสัญญา ในการจัดหาวิศวกรสำหรับเช็นควบคุมงานในทุกสาขาหรือไม่ |  |  |  |  | 5 |  | 0
9 | ผู้รับเหมามีขอบเขตที่ระบุในสัญญา ในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ในขณะดำเนินการก่อสร้างหรือไม่ |  |  |  |  | 4 |  | 0
10 | ผู้รับเหมามีขอบเขตที่ระบุในสัญญา ในการแล้วเสร็จและส่งมอบงานเป็นบางส่วน (Partial Completion) หรือไม่ |  |  |  |  | 5 |  | 0
11 | ผู้รับเหมามีขอบเขตที่ระบุในสัญญา ในการจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมประจำเดือน (ช่วงก่อสร้าง) หรือไม่ |  |  |  |  | 4 |  | 0
12 | มีผู้ประสานงานและยื่นขออนุญาต ขอไฟฟ้าจริงสำหรับโครงการหรือไม่ (ระบุ) |  |  |  |  | 4 |  | 0
13 | มีผู้ประสานงานและยื่นขออนุญาต ขอน้ำปะปาจริงสำหรับโครงการหรือไม่ (ระบุ) |  |  |  |  | 4 |  | 0
14 | มีผู้ประสานงานและยื่นขออนุญาตตัดคันหินทางเท้าสำหรับโครงการหรือไม่ (ระบุ) |  |  |  |  | 4 |  | 0
15 | มีผู้ประสานงานและยื่นขออนุญาตเชื่อมท่อระบายน้ำสำหรับโครงการหรือไม่ (ระบุ) |  |  |  |  | 4 |  | 0
16 | มีผู้ประสานงานและยื่นขอบ้านเลขที่สำหรับโครงการหรือไม่ ((ระบุ) |  |  |  |  | 4 |  | 0
17 | มีผู้ประสานงานและยื่นขอใบอนุญาตเปิดใช้อาคาร (อ.5) หรือไม่ (ระบุ) |  |  |  |  | 5 |  | 0
18 | มีผู้ประสานงานและยื่นขออนุญาตมาตรฐานพิเศษอื่นๆ หรือไม่ (ระบุ) เช่น มาตรฐานอาคารเขียว มาตรฐาน LEED & WELL ใบขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรม เป็นต้น |  |  |  |  | 4 |  | 0
|  |  | คะแนนที่ได้ C2 |  |  | 0
|  |  | เครดิตที่ได้ (B) รวม C2 |  |  | 0
|  |  | % ที่ได้ C2 |  |  | #DIV/0!
C3 | การจัดซื้อจัดจ้าง
1 | มีผู้รับเหมางานรื้อถอนหรือไม่ (ระบุ) |  |  |  |  | 3 |  | 0
2 | มีผู้รับเหมางานเสาเข็มหรือไม่ (ระบุ) |  |  |  |  | 3 |  | 0
3 | มีผู้รับเหมางานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมหรือไม่ (ระบุ) |  |  |  |  | 3 |  | 0
4 | มีผู้รับเหมางานผนังภายนอกหรือไม่ (ระบุ) |  |  |  |  | 3 |  | 0
5 | มีผู้รับเหมางานวิศวกรรมระบบหรือไม่ (ระบุ) |  |  |  |  | 3 |  | 0
6 | มีผู้รับเหมางานตกแต่งภายในหรือไม่ (ระบุ) |  |  |  |  | 3 |  | 0
7 | มีผู้รับเหมางานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวหรือไม่ (ระบุ) |  |  |  |  | 3 |  | 0
8 | มีผู้รับเหมางานตู้ครัวหรือไม่ (ระบุ) |  |  |  |  | 3 |  | 0
9 | มีผู้รับเหมางานภูมิสถาปัตย์หรือไม่ (ระบุ) |  |  |  |  | 3 |  | 0
10 | มีผู้รับเหมางานป้ายหรือไม่ (ระบุ) |  |  |  |  | 3 |  | 0
11 | มีผู้รับเหมางานระบบสารสนเทศหรือไม่ (ระบุ) |  |  |  |  | 3 |  | 0
12 | มีผู้รับเหมางานลิฟท์หรือไม่ (ระบุ) |  |  |  |  | 3 |  | 0
13 | มีผู้รับเหมางานบันไดเลื่อนหรือไม่ (ระบุ) |  |  |  |  | 3 |  | 0
14 | มีผู้รับเหมางานระบบที่จอดรถอัตโนมัติหรือไม่ (ระบุ) |  |  |  |  | 3 |  | 0
15 | มีผู้รับเหมางานอุปกรณ์เครื่องครัว (ส่วนใหญ่เฉพาะงานโรงแรม) หรือไม่ (ระบุ) |  |  |  |  | 3 |  | 0
16 | มีผู้รับเหมางานสนามเด็กเล่น (ส่วนใหญ่เฉพาะงานโรงเรียน, คอนโด) หรือไม่ (ระบุ) |  |  |  |  | 3 |  | 0
17 | มีผู้รับเหมางานระบบชั้นเก็บสินค้า (ส่วนใหญ่เฉพาะงานโรงงาน) หรือไม่ (ระบุ) |  |  |  |  | 3 |  | 0
18 | มีผู้รับเหมางานพิเศษเฉพาะโครงการ (เช่น สนามกอล์ฟ, โรงพยาบาล ) หรือไม่ (ระบุ) |  |  |  |  | 3 |  | 0
19 | มีผู้รับเหมางานระบบสระว่ายน้ำหรือไม่ (ระบุ) |  |  |  |  | 3 |  | 0
20 | วัสดุอุปกรณ์ที่เจ้าของโครงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเองหรือไม่ (ระบุ) |  |  |  |  | 3 |  | 0
21 | ให้ระบุรายละเอียดของผู้รับเหมาแต่ละรายตามตาราง FM-CT-03 (กรณีไม่ได้บริหารสัญญา ให้ใส่ชื่อบริษัท และในช่องระบุข้อมูลให้ระบุว่าไม่ได้บริหารสัญญา FM-CT-03) | คิดคะแนนในตาราง FM-CT-03 |  |  |  |  | 2700 | 0
|  |  | คะแนนที่ได้ C3 |  |  | 0
|  |  | เครดิตที่ได้ (B) รวม C3 |  |  | 2700
|  |  | % ที่ได้ C3 |  |  | 0%
|  | รวม % ที่ได้ทั้งหมด (C1+C2+C3) |  |  |  | #DIV/0!

## FM-CT-02
รายละเอียดทางด้านสัญญาของที่ปรึกษาแต่ละราย (FM-CT-02)
(Contract of Consultants Checklist)
โครงการ : |  | 0 | [58 empty] | วันที่กรอกข้อมูล : |  | 0
ชื่อผู้กรอกข้อมูล : |  | 0 | (ผู้จัดการ - โครงการ / ระบุตำแหน่งผู้กรอกข้อมูล)
ผู้ตรวจสอบข้อมูล : |  | 0 | (กรรมการ - โครงการ)
* ช่องคะแนนจะถูกบันทึกโดยแผนกเทคนิคและควบคุมคุณภาพเท่านั้น
ที่ | รายละเอียด |  | ที่ปรึกษา (เฉพาะที่มีในโครงการ ณ วันที่ตรวจติดตาม) / คะแนนที่ได้ : มี ระบุชื่อบริษัท และระบุข้อมูลการบริหารสัญญา (ได้ 1 คะแนน ), มี ระบุชื่อบริษัท และระบุว่าไม่ได้บริหารสัญญา (ได้ 1 คะแนน) / ไม่ตอบ หรือไม่ทราบ หรือไม่สามารถตอบได้ (ได้ 0 คะแนน)
|  |  | ออกแบบงานสถาปัตยกรรม (Concept) |  |  | ออกแบบงานสถาปัตยกรรม |  |  | ออกแบบงานโครงสร้าง |  |  | ออกแบบงานวิศวกรรมระบบ |  |  | ออกแบบงานตกแต่งภายใน |  |  | ออกแบบงานผนังภายนอก |  |  | ออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรม |  |  | ออกแบบงานป้าย |  |  | ออกแบบงานแสงสว่าง |  |  | ออกแบบงานระบบเสียง |  |  | ออกแบบงานจราจร |  |  | ออกแบบงาน Acoustic |  |  | ออกแบบงานครัว |  |  | ออกแบบงานระบบสารสนเทศ |  |  | ออกแบบงาน Asset Control and Security |  |  | ออกแบบงานลิฟท์ |  |  | EIA |  |  | ด้านต้นทุน |  |  | Chain โรงแรม (เฉพาะงานโรงแรม) |  |  | ที่ปรึกษาพิเศษเฉพาะโครงการ (เช่น สนามกอล์ฟ) |  |  | ที่ปรึกษางานอื่นๆ
|  |  | #REF! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | บริษัท ________ (สามารถเพิ่มเติมตารางได้กรณีมากกว่า 1 รายการ)
|  |  | ระบุข้อมูล | ตรวจสอบคำตอบ โดยกรรมการ - โครงการ โปรดใส่เครื่องหมาย P หรือ X | *คะแนน | ระบุข้อมูล | ตรวจสอบคำตอบ โดยกรรมการ - โครงการ โปรดใส่เครื่องหมาย P หรือ X | *คะแนน | ระบุข้อมูล | ตรวจสอบคำตอบ โดยกรรมการ - โครงการ โปรดใส่เครื่องหมาย P หรือ X | *คะแนน | ระบุข้อมูล | ตรวจสอบคำตอบ โดยกรรมการ - โครงการ โปรดใส่เครื่องหมาย P หรือ X | *คะแนน | ระบุข้อมูล | ตรวจสอบคำตอบ โดยกรรมการ - โครงการ โปรดใส่เครื่องหมาย P หรือ X | *คะแนน | ระบุข้อมูล | ตรวจสอบคำตอบ โดยกรรมการ - โครงการ โปรดใส่เครื่องหมาย P หรือ X | *คะแนน | ระบุข้อมูล | ตรวจสอบคำตอบ โดยกรรมการ - โครงการ โปรดใส่เครื่องหมาย P หรือ X | *คะแนน | ระบุข้อมูล | ตรวจสอบคำตอบ โดยกรรมการ - โครงการ โปรดใส่เครื่องหมาย P หรือ X | *คะแนน | ระบุข้อมูล | ตรวจสอบคำตอบ โดยกรรมการ - โครงการ โปรดใส่เครื่องหมาย P หรือ X | *คะแนน | ระบุข้อมูล | ตรวจสอบคำตอบ โดยกรรมการ - โครงการ โปรดใส่เครื่องหมาย P หรือ X | *คะแนน | ระบุข้อมูล | ตรวจสอบคำตอบ โดยกรรมการ - โครงการ โปรดใส่เครื่องหมาย P หรือ X | *คะแนน | ระบุข้อมูล | ตรวจสอบคำตอบ โดยกรรมการ - โครงการ โปรดใส่เครื่องหมาย P หรือ X | *คะแนน | ระบุข้อมูล | ตรวจสอบคำตอบ โดยกรรมการ - โครงการ โปรดใส่เครื่องหมาย P หรือ X | *คะแนน | ระบุข้อมูล | ตรวจสอบคำตอบ โดยกรรมการ - โครงการ โปรดใส่เครื่องหมาย P หรือ X | *คะแนน | ระบุข้อมูล | ตรวจสอบคำตอบ โดยกรรมการ - โครงการ โปรดใส่เครื่องหมาย P หรือ X | *คะแนน | ระบุข้อมูล | ตรวจสอบคำตอบ โดยกรรมการ - โครงการ โปรดใส่เครื่องหมาย P หรือ X | *คะแนน | ระบุข้อมูล | ตรวจสอบคำตอบ โดยกรรมการ - โครงการ โปรดใส่เครื่องหมาย P หรือ X | *คะแนน | ระบุข้อมูล | ตรวจสอบคำตอบ โดยกรรมการ - โครงการ โปรดใส่เครื่องหมาย P หรือ X | *คะแนน | ระบุข้อมูล | ตรวจสอบคำตอบ โดยกรรมการ - โครงการ โปรดใส่เครื่องหมาย P หรือ X | *คะแนน | ระบุข้อมูล | ตรวจสอบคำตอบ โดยกรรมการ - โครงการ โปรดใส่เครื่องหมาย P หรือ X | *คะแนน | ระบุข้อมูล | ตรวจสอบคำตอบ โดยกรรมการ - โครงการ โปรดใส่เครื่องหมาย P หรือ X | *คะแนน
1 | มีสัญญาแล้วหรือไม่ (ระบุ)
2 | วันที่เริ่มงานตามสัญญา (ระบุ)
3 | วันที่จบงานตามสัญญา (ระบุ)
4 | วันที่แล้วเสร็จของการออกแบบในแต่ละขั้นตอน (ระบุ)
5 | รายละเอียดของงานที่แล้วเสร็จของการออกแบบในแต่ละขั้นตอน (ระบุ)
6 | มูลค่าของงานสัญญา (ระบุ)
7 | เงื่อนไขการชำระเงิน (ระบุ)
8 | มีงานเพิ่มเติมขอบเขตและเวลาจากสัญญาหรือไม่ ได้รับการอนุมัติและเพิ่มเติมในมูลค่าสัญญาแล้วหรือยัง (ระบุ)
9 | มีค่าปรับหรือไม่ ให้อธิบายรายละเอียด (ระบุ)
10 | มีขอบเขตงานของที่ปรึกษาในช่วงก่อสร้างและหลังก่อสร้างหรือไม่ (ระบุ)
11 | มีข้อกำหนดชนิดและจำนวนของแบบ Sotf File และอื่นๆหรือไม่ (ระบุ)
12 | มีขอบเขตการใช้ BIM ในการออกแบบหรือไม่ (ระบุ)
13 | มีหลักประกันการออกแบบวิชาชีพ (PI) หรือไม่ (ระบุ)
การคิดคะแนน
1 | คะแนนเต็มรวมของแต่ละที่ปรึกษา (รวม 13 คะแนน) |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13
2 | คะแนนที่ได้ในแต่ละที่ปรึกษา |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | เครดิต |  | 5
4 | เครดิตรวม FM-CT-02 : นำไปใส่ในช่องเครดิตที่ได้ (B) ของข้อ C1(24) ของ FM-CT-01 |  | 1365 | [62 empty] | 1365
5 | คะแนนที่ได้หลังเครดิต FM-CT-02 : นำไปใส่ในช่องคะแนนที่ได้หลังเครดิต ของข้อ C1 (24) ของ FM-CT-01 |  | 0 | [62 empty] | 0

## FM-CT-03
รายละเอียดทางด้านสัญญาของผู้รับเหมา/Suppliers แต่ละราย (FM-CT-03)
(Contract of Contractors/Suppliers Checklist)
โครงการ : |  | 0 | [55 empty] | วันที่กรอกข้อมูล : | 0
ชื่อผู้กรอกข้อมูล : |  | 0 | (ผู้จัดการ - โครงการ / ระบุตำแหน่งผู้กรอกข้อมูล)
ผู้ตรวจสอบข้อมูล : |  | 0 | (กรรมการ - โครงการ)
* ช่องคะแนนจะถูกบันทึกโดยแผนกเทคนิคและควบคุมคุณภาพเท่านั้น
ที่ | รายละเอียด |  | ประเภทผู้รับเหมา / Suppliers (เฉพาะที่มีในโครงการ ณ วันที่ตรวจติดตาม) / คะแนนที่ได้ : มี ระบุชื่อบริษัท และระบุข้อมูลการบริหารสัญญา (ได้ 1 คะแนน ), / ระบุแต่ชื่อบริษัท หรือไม่ตอบ หรือไม่ทราบ หรือไม่สามารถตอบได้ (ได้ 0 คะแนน)
|  |  | งานรื้อถอน |  |  | งานเสาเข็ม |  |  | งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม |  |  | งานผนังภายนอก |  |  | งานวิศวกรรมระบบ |  |  | งานตกแต่งภายใน |  |  | งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว |  |  | งานตู้ครัว |  |  | งานภูมิสถาปัตย์ |  |  | งานป้าย |  |  | งานระบบสารสนเทศ |  |  | งานลิฟท์ |  |  | งานบันไดเลื่อน |  |  | งานระบบที่จอดรถอัตโนมัติ |  |  | งานอุปกรณ์เครื่องครัว |  |  | งานสนามเด็กเล่น |  |  | งานระบบชั้นเก็บสินค้า |  |  | งานพิเศษเฉพาะโครงการ (เช่น สนามกอล์ฟ, โรงพยาบาล) |  |  | งานระบบสระว่ายน้ำ |  |  | วัสดุอุปกรณ์ที่เจ้าของโครงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | บริษัท ________ (สามารถเพิ่มเติมตารางได้กรณีมากกว่า 1 รายการ)
|  |  | ระบุข้อมูล | ตรวจสอบคำตอบ โดยกรรมการ - โครงการ โปรดใส่เครื่องหมาย P หรือ X | *คะแนน | ระบุข้อมูล | ตรวจสอบคำตอบ โดยกรรมการ - โครงการ โปรดใส่เครื่องหมาย P หรือ X | *คะแนน | ระบุข้อมูล | ตรวจสอบคำตอบ โดยกรรมการ - โครงการ โปรดใส่เครื่องหมาย P หรือ X | *คะแนน | ระบุข้อมูล | ตรวจสอบคำตอบ โดยกรรมการ - โครงการ โปรดใส่เครื่องหมาย P หรือ X | *คะแนน | ระบุข้อมูล | ตรวจสอบคำตอบ โดยกรรมการ - โครงการ โปรดใส่เครื่องหมาย P หรือ X | *คะแนน | ระบุข้อมูล | ตรวจสอบคำตอบ โดยกรรมการ - โครงการ โปรดใส่เครื่องหมาย P หรือ X | *คะแนน | ระบุข้อมูล | ตรวจสอบคำตอบ โดยกรรมการ - โครงการ โปรดใส่เครื่องหมาย P หรือ X | *คะแนน | ระบุข้อมูล | ตรวจสอบคำตอบ โดยกรรมการ - โครงการ โปรดใส่เครื่องหมาย P หรือ X | *คะแนน | ระบุข้อมูล | ตรวจสอบคำตอบ โดยกรรมการ - โครงการ โปรดใส่เครื่องหมาย P หรือ X | *คะแนน | ระบุข้อมูล | ตรวจสอบคำตอบ โดยกรรมการ - โครงการ โปรดใส่เครื่องหมาย P หรือ X | *คะแนน | ระบุข้อมูล | ตรวจสอบคำตอบ โดยกรรมการ - โครงการ โปรดใส่เครื่องหมาย P หรือ X | *คะแนน | ระบุข้อมูล | ตรวจสอบคำตอบ โดยกรรมการ - โครงการ โปรดใส่เครื่องหมาย P หรือ X | *คะแนน | ระบุข้อมูล | ตรวจสอบคำตอบ โดยกรรมการ - โครงการ โปรดใส่เครื่องหมาย P หรือ X | *คะแนน | ระบุข้อมูล | ตรวจสอบคำตอบ โดยกรรมการ - โครงการ โปรดใส่เครื่องหมาย P หรือ X | *คะแนน | ระบุข้อมูล | ตรวจสอบคำตอบ โดยกรรมการ - โครงการ โปรดใส่เครื่องหมาย P หรือ X | *คะแนน | ระบุข้อมูล | ตรวจสอบคำตอบ โดยกรรมการ - โครงการ โปรดใส่เครื่องหมาย P หรือ X | *คะแนน | ระบุข้อมูล | ตรวจสอบคำตอบ โดยกรรมการ - โครงการ โปรดใส่เครื่องหมาย P หรือ X | *คะแนน | ระบุข้อมูล | ตรวจสอบคำตอบ โดยกรรมการ - โครงการ โปรดใส่เครื่องหมาย P หรือ X | *คะแนน | ระบุข้อมูล | ตรวจสอบคำตอบ โดยกรรมการ - โครงการ โปรดใส่เครื่องหมาย P หรือ X | *คะแนน | ระบุข้อมูล | ตรวจสอบคำตอบ โดยกรรมการ - โครงการ โปรดใส่เครื่องหมาย P หรือ X | *คะแนน
1 | มีสัญญา หรือ PO หรือ หลักฐานอื่นๆ แล้วหรือไม่ (ระบุ)
2 | ให้อธิบายเอกสารแนบท้ายสัญญาว่ามีอะไรบ้าง (ระบุ)
3 | วันที่เริ่มงานตามสัญญา (ระบุ)
4 | วันที่จบงานตามสัญญา (ระบุ)
5 | มูลค่าของงานสัญญา (ระบุ)
6 | ใครเป็นผู้จัดทำประกันภัยงานก่อสร้างประเภท Contractor’s All Risks (CAR) (ระบุ )
7 | มีระยะเวลารับประกันผลงานตามสัญญา (Maintenance Period) เท่าไหร่ (ระบุ)
8 | ให้อธิบายจุดตรวจสอบผลงานระหว่างกาล (Milestone) (ระบุ)
9 | วันที่แล้วเสร็จเพื่อใช้งาน (Practical Completion) (ระบุ)
10 | วันที่การก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (Final Completion) (ระบุ)
11 | ค่าปรับตามจุดตรวจสอบผลงานระหว่างกาล (Milestone) และการคืนค่าปรับ หรือเอกสารอื่นที่มีวัตุประสงค์เดียวกัน (ระบุ)
12 | ให้อธิบายค่าปรับหากไม่แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าปรับสูงสุด (ระบุ)
13 | มีค่าจ้างวิศวกรผู้บริหารงานก่อสร้างหรือไม่ หากไม่แล้วเสร็จตามสัญญา (ระบุ)
14 | มีค่าจ้างวิศวกรผู้สำรวจปริมาณงานหรือไม่ หากไม่แล้วเสร็จตามสัญญา (ระบุ)
15 | มีการเบิกเงินล่วงหน้า (Advance Payment) หรือไม่ และมีการหักคืนอย่างไร (ระบุ)
16 | เงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินเป็นอย่างไร (ระบุ)
17 | มีหักเงินประกันผลงาน (Retention) หรือไม่ และหักคืนอย่างไร (ระบุ)
18 | มีหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา (Performance Bond) หรือไม่ และมีการคืนอย่างไร (ระบุ)
19 | มีสิ่งอำนวยความสะดวกชั่วคราวที่ผู้รับจ้างต้องจัดหาให้ผู้ว่าจ้าง และตัวแทนผู้ว่าจ้างตลอดระยะเวลาการก่อสร้างหรือไม่ (ระบุ)
20 | มีเอกสารที่ต้องได้รับจากผู้รับจ้างก่อนที่ PAC จะออกหนังสือรับรองการก่อสร้างแล้วเสร็จเพื่อใช้งาน (Certificate of Practical Completion) หรือเอกสารอื่นที่มีวัตุประสงค์เดียวกันหรือไม่ (ระบุ)
21 | มีเอกสารที่ต้องได้รับจากผู้รับจ้างก่อนที่ PAC จะออกหนังสือรับรองการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (Certificate of Final Completion) หรือเอกสารอื่นที่มีวัตุประสงค์เดียวกันหรือไม่ (ระบุ)
22 | มีวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ทางเจ้าของโครงการจัดซื้อเองหรือไม่ (ระบุ)
23 | มีรายการที่กำหนดไว้เป็น PC Rate หรือ Provision Sum หรือไม่ (ระบุ)
24 | มีการกำหนดขั้นตอนการออกคำสั่งงานเปลี่ยนแปลงเพิ่ม-ลด งานก่อสร้างจนถึงการอนุมัติตามสัญญาหรือไม่ (ระบุข้อมูลหรือข้อความที่ปรากฎในสัญญา)
25 | มีมาตรการและข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการทำงาน และสุขภาพอนามัยของพนักงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ระบุในสัญญาผู้รับเหมาแต่ละบริษัทหรือไม่ (ระบุ)
26 | มีการกำหนดวิธีการทำงานล่วงเวลาและอัตราค่าล่วงเวลาของโครงการหรือไม่ (ระบุ)
27 | มีการกำหนดหน้าที่ในการประสานงานสำหรับงานก่อสร้าง ระหว่างผู้รับเหมาหลัก กับ ผู้รับเหมารายอื่นๆ ในสัญญาหรือไม่ (ระบุ)
การคิดคะแนน
1 | คะแนนเต็มรวมของแต่ละผู้รับเหมา/Suppliers (รวม 27 คะแนน) |  | 27 |  |  | 27 |  |  | 27 |  |  | 27 |  |  | 27 |  |  | 27 |  |  | 27 |  |  | 27 |  |  | 27 |  |  | 27 |  |  | 27 |  |  | 27 |  |  | 27 |  |  | 27 |  |  | 27 |  |  | 27 |  |  | 27 |  |  | 27 |  |  | 27 |  |  | 27
2 | คะแนนที่ได้ในแต่ละผู้รับเหมา/Suppliers |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | เครดิต |  | 5
4 | เครดิตรวม FM-CT-03 : นำไปใส่ในช่องเครดิตที่ได้ (B) ของข้อ C3(25) ของ FM-CT-01 |  | 2700 | [59 empty] | 2700
5 | คะแนนที่ได้หลังเครดิต FM-CT-03 : นำไปใส่ในช่องคะแนนที่ได้หลังเครดิต ของข้อ C3(25) ของ FM-CT-01 |  | 0 | [59 empty] | 0