## (งาน.....)
รายงานสถานะการตรวจสอบแบบที่มีผลกระทบด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม
โครงการ ______________________________
วันที่
ลำดับ | รายการ | Drawing Title / Drawing No. | Floor / Gridline | การตรวจสอบผลกระทบ ( P ) |  | รายละเอียดจากการตรวจสอบ และข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
|  |  |  | พบ | ไม่พบ
1 | งานโครงสร้าง
A | งานเสาเข็ม
1 | แบบรั้วของโครงการ ควรออกแบบเป็น Retaining Wall ป้องกันดินพังทลาย/การเคลื่อนตัวของดินในแนวราบ
2 | ควรมีระบบระบายน้ำของอาคารก่อนออกสู่สารธาณะ และมีบ่อพักน้ำ (Retention Tank)
3 | สภาพดินและระดับความเรียบของพื้นภายในโครงการเหมาะสมสำหรับการวางตำแหน่งรับน้ำหนักของเครื่องจักรหรือไม่ (เช่น เป็นแนวเอียง เป็นหลุม เป็นพื้นโครงสร้างเดิม)
4 | สภาพโดยรอบของหน่วยงานมีปัญหากับการสั่นสะเทือนและเสียงดังตามชนิดของเสาเข็มที่ออกแบบมาหรือไม่
B | งานคาน และพื้น
1 | โครงการมีโครงสร้างพิเศษ เช่น Transfer Beam, ผนังคอนกรีตกันรังสี เป็นต้น หรือไม่ ถ้ามีควรออกแบบ Form Work เป็นกรณีพิเศษ
2 | ในกรณีแบบของผนัง Pre-Cast ควรระบุวิธีและจำนวนของการตรวจรอบเชื่อมของ Support
3 | ตำแหน่งของ Pour Strip ในแบบพื้น Post-Tention อยู่รอบ Core Wall หรือไม่ ถ้ามีควรกำหนดให้อยู่ที่กึ่งกลาง Grid Line
4 | ในแบบมีแสดงความสูงของเสา หากมีเสาต้นใดที่สูงกว่า 2.5 เมตร ควรกำหนดให้มีการเทคอนกรีต 2 ครั้ง
5 | แบบโครงสร้างพื้นชั้นดาดฟ้า ในกรณีที่ในแบบระบุว่าสวนหรือต้นไม้ ควรมีการออกแบบรับน้ำหนักในส่วนนี้
6 | ใต้พื้นสระว่ายน้ำควรมีพื้นคอนกรีตรองรับข้างใต้เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำ
7 | พื้นห้องน้ำ พื้นระเบียง และพื้นดาดฟ้า ควรเป็นพื้นคอนกรีตหล่อในที่ ไม่ควรเป็นพื้นสำเร็จรูป
8 | ในแบบควรแสดงบันไดขึ้นลงสำหรับการบำรุงรักษาใน Tank
C | งานผนังกันดิน
1 | แบบแนวผนังกันดิน ควรห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 1 เมตร สำหรับการทำงานของเครื่องจักรและแบบหล่อของคอนกรีต
2 | Diaphragm Wall ควรระบุรายละเอียดการจัดการระบายน้ำที่ซึมผ่านผนัง
D | งานผนังภายนอก
1 | กรณีที่มีผนังกระจกขนาดใหญ่พิเศษ ควรมีการกำหนดอุปกรณ์พิเศษเพื่อใช้ในการยก
2 | วัสดุที่เป็นกระจกของราวกันตก และบริเวณพื้นที่มีความเสี่ยง ควรกำหนดชนิดกระจกให้เป็น Safety Glass
3 | ผนังริมอาคารตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป จะทำให้การติดตั้งวัสดุหรือการก่อสร้างมีความยากและก่อให้เกิดอันตราย
4 | แบบ Facade Lighting หากมีการติดตั้งพร้อมกับผนังกระจก จะทำให้ยากต่อการติดตั้ง
5 | Signage Lighting Box หากมีการติดตั้งพร้อมกับผนังกระจก จะทำให้ยากต่อการติดตั้ง
6 | มีงานออกแบบผนังกระจกที่ไม่สามารถมีการเช็ดกระจกหรือเปลี่ยนกระจกได้ในอนาคตหรือไม่
E | งานหลังคา
1 | การออกแบบโครงหลังคาที่มีขนาดใหญ่ ทำให้ยากต่อการติดตั้ง
2 | ควรระบุให้มี SUPPORT ห่วงยึด สำหรับ Spiderman ทำความสะอาดหลังคา
3 | หลังคา Metal Sheet ควรระบุให้เป็นความยาวห้ามต่อ เพื่อป้องกันน้ำเข้าตามรอยต่อ
4 | ลักษณะของหลังคาในแบบมีความลาดชันสูงมากกว่า 60 องศา อาจก่อให้เกิดอันตรายสำหรับผู้ติดตั้ง
5 | โครงสร้างเหล็กรับหลังคาควรระบุให้ทาสีชนิดกันไฟ
F | งานถนน
1 | ถนนโครงการที่เชื่อมออกสู่ถนนสาธารณะ ควรมี Auxiliary Lane
2 | ในแบบควรมีบันได หรือทางลาดที่เชื่อมระหว่างต่างระดับของทางออกของบันไดหนีไฟชั้นล่างสุดกับถนนรอบอาคาร
3 | ในแบบควรมีฟุตบาทโดยรอบอาคาร
4 | ในแบบควรมีทางลาดของผู้พิการเข้าสู่อาคาร
5 | ในแบบควรมีการออกแบบเผื่อสำหรับศาลพระพรหม, ศาลพระภูมิ, ศาลตายาย, เสาธง และป้อม รปภ.
6 | ระบบระบายน้ำริมรั้วควรออกแบบเป็นระบบท่อ คสล. ระบายน้ำได้ดิน ไม่ควรเป็น Gutter
2 | งานสถาปัตยกรรม
A | Lay-Out
1 | บันไดหนีไฟที่อยู่บริเวณกลางอาคารควรกำหนดให้มีระบบอัดอากาศ
2 | ตำแหน่งตู้ FHC ควรติดตั้งให้มองเห็นได้ง่าย หรือทำเครื่องหมายให้สามารถเห็นได้ในขณะเกิดเหตุ
3 | ประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษหรืออาคารสูงเกิน 23 เมตร โดยรอบอาคารไม่ควรมีสิ่งกีดขวาง และรถดับเพลิงสามารถวิ่งรอบอาคารได้
4 | ห้องคอมพิวเตอร์ควรอยู่สูงพ้นจากการเข้าถึงของน้ำภายนอก และอุปกรณ์ดับเพลิงอัตโนมัติควรมีการกำหนดไม่ใช้น้ำ
5 | โถงลิฟต์ดับเพลิงควรกำหนดให้มีการปิดล้อมด้วยผนังทนไฟและป้องกันควัน
B | ที่จอดรถ
1 | Ramp ควรกำหนดให้มีความลาดชันไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด (1:6)
2 | ควรมีการจัดความปลอดภัยของเส้นทางจราจรในจุดที่อาจตัดกัน เช่น บริเวณทางร่วม ทางแยกจากทางลาดชัน
3 | ควรกำหนดให้มีป้ายสัญลักษณ์แสดงทิศทางการจราจรให้ถูกต้อง
4 | ควรกำหนดให้มีที่สำหรับจอดรถดับเพลิงกรณีฉุกเฉิน
5 | ในแบบควรระบุให้มี Wheel Stop ที่มั่นคงแข็งแรง เช่น ยึดด้วยพุกเคมี หรือ J-Bolt
C | ผนังภายนอก
1 | ควรกำหนดให้มีระบบ BMU หรือ ขอเกี่ยวสำหรับ Spiderman หากต้องมีการเช็ดกระจกภายนอกหรือเปลี่ยนกระจกจากภายนอกอาคาร
2 | ผนังภายในที่ชนกับผนังภายนอกควรกำหนดให้อุดรอยต่อด้วยวัสดุไม่ลามไฟ
3 | ผนังภายนอกต้องควรกำหนดให้ใช้วัสดุปิดทับหรือฉนวนที่มีคุณสมบัติป้องกันความร้อน เช่น ใช้กระจก Insulated ผนังทึบใช้สีทากันความร้อน
4 | กระจกราวกันตกหรือบริเวณด้านนอกของอาคารควรเป็นกระจกนิรภัย
5 | ผนังกระจกที่มีความสูงเกิน 3 เมตร ขึ้นไปควรใช้เป็นกระจก Heat Strengthen หรือLaminated
D | พื้น
1 | การเปลี่ยนระดับทุกพื้นที่ ควรกำหนดให้มีการเปลี่ยนวัสดุเพื่อเป็นการเตือนระวัง
2 | ค่ากันลื่นของกระเบื้องห้องน้ำควรระบุเป็น (Slip Resistance) R9 – R13
3 | ในพื้นที่ที่เป็นพื้นต่างระดับ ควรให้มีราวกันตก
4 | ผนังกันตกรอบชั้นพื้นที่จอดรถ ควรมีการออกแบบเสริมเหล็กรับแรงกระแทกการชนของรถยนต์
5 | ผนังบันไดควรออกแบบเป็นคอนกรีตเพื่อความแข็งแรงและทนไฟได้นานขึ้น
6 | บริเวณประตูทางออกสู่ลานจอดรถของห้องหรือบันได ควรมีฟุตบาทที่หน้าประตูหรือหน้าห้อง
7 | ควรมีบันใดเชื่อมชั้นต่างระดับของชั้นจอดรถ
8 | ควรมีระบบระบายน้ำฝนหรือรางรับน้ำ (Floor Depress) ริมอาคารจอดรถแต่ละชั้น
E | ประตู-หน้าต่าง
1 | แนวทางสัญจร บันได ประตู หน้าต่าง เมื่อเปิดออก ไม่ควรมีสิ่งกีดขวาง และมีแสงสว่างในพื้นที่พอเพียง
2 | ควรมีราวกันตกที่แข็งแรงในพื้นที่ที่มีพื้นต่างระดับกัน เช่น บันใดเกินสามขั้น
3 | ประตูที่มีกระจกควรใช้เป็นกระจกนิรภัย
4 | หน้าต่างบานกระทุ้ง ควรกำหนดการควบคุมระยะง้างและความสูงจากมือจับบานกระทุ้ง เพื่อป้องกันการพลัดตก
5 | ประตูหน้าต่างที่อยู่ภายนอกควรกำหนดให้มี Weep Hole จากรางสำหรับระบายน้ำออกเพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้าภายในห้อง
F | สระว่ายน้ำ
1 | ควรกำหนดให้มีค่าบอกระดับความลึกของน้ำ
2 | วัสดุของพื้นทางเดินรอบสระว่ายน้ำ ควรกำหนดให้มีคุณสมบัติกันลื่น
3 | มีการจัดการระบายอากาศของห้องเครื่อง และห้องเก็บสารเคมีอย่างพอเพียง
4 | จัดให้มีทางเข้า-ออกห้องเครื่องที่ป้องกันน้ำท่วม ในกรณีที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำในสระ
G | ฝ้าเพดาน
1 | ฝ้าเพดานควรกำหนดให้เป็นวัสดุชนิดไม่ลามไฟ และไม่ก่อให้เกิดสารพิษ
2 | รอยต่อระหว่างฝ้าเพาน และผนัง ควรพ่นสีทนไฟ หรืออุดด้วยวัสดุไม่ลามไฟ
3 | ฝ้าเพดานควรกำหนดให้เป็นวัสดุที่ป้องกันความชื้น ไม่ขึ้นรา หรือทาด้วยสีป้องกันความชื้น
H | บันใด
1 | ประตูของบันไดหนีไฟที่ต้องเปิดใช้ ขึ้น-ลง ถึงชั้นดาดฟ้า ควรเป็นประตูชนิดเปิดผลักออก
2 | ควรมีการติดตั้งจมูกบันใดเพื่อกันลื่น
3 | บันใดควรจะมีราวจับอย่างน้อย 1 ข้าง สูงจากพื้น 0.90 เมตร
I | หลังคา
1 | หลังคา / ดาดฟ้า มีระบบกันซึมและทนความร้อน
J | ห้องน้ำ
1 | พื้นต่างระดับตั้งแต่ 2 ซ.ม. ควรมีการแบ่งผิวพื้นวัสดุ
2 | ประตูห้องน้ำสำหรับคนพิการ ควรเปิดออกหรือเป็นประตูบานเลื่อน
3 | งานระบบประกอบอาคาร
A | งานระบบไฟฟ้า
1 | ห้องบริภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูงในแบบควรมีพื้นที่ว่างโดยรอบบริภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูงตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงานและบำรุงรักษา (ตามค่ามาตรฐานด้านล่าง)
2 | ปลั๊กไฟฟ้าที่ติดตั้งในบริเวณพื้นที่เปียก ควรเป็นชนิดกันน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (Earth Leakage Circuit Breaker : ELCB) เช่นภายในห้องน้ำ, บริเวณสวนภายนอก, ห้องทำครัวหรือห้องอาหาร เป็นต้น
3 | ในกรณีไฟฟ้าดับหรือเกิดเหตุขัดข้อง ควรมีระบบจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินให้กับบริเวณทางเดิน Corridor , บันไดหนีไฟ, ล็อบบี้, โถงลิฟต์ เป็นต้น
4 | ภายในห้องระบบไฟฟ้าควรระบุข้อกำหนดการป้องกันไม่ให้น้ำรั่วซึม หรือไม่ให้มีท่อน้ำของงานระบบวิ่งผ่านภายในห้องระบบไฟฟ้า
5 | อาคารควรกำหนดให้มีห้องสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ของหม้อแปลง, Generator และ MDB เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานและการบำรุงรักษา
6 | อาคารควรกำหนดให้มีห้องสำหรับระบบ Security (CCTV&ACC), ระบบ Fire Alarm, ระบบโทรศัพท์ (ตู้ PABX),ระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานและการบำรุงรักษา
7 | อาคารควรกำหนดให้มีห้องสำหรับระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าสื่อสารของแต่ละชั้น อย่างน้อยชั้นละ 1 ห้อง เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานและการบำรุงรักษา
8 | อาคารควรกำหนดให้มีห้องสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์หม้อแปลงชนิดแห้งหรือหม้อแปลงชนิดน้ำมัน เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ปฎิบัติงานและบุคคลทั่วไป
9 | ควรมีการติดตั้งระบบสายดินสำหรับวงจรของปลั๊กไฟฟ้าภายในห้องพักหรือห้องชุด
10 | วงจรไฟฟ้าช่วยชีวิตควรใช้สายไฟฟ้าแบบสายทนไฟ ตามมาตรฐาน BS 6387 ในระดับ CWZ
11 | ควรกำหนดให้มีระบบเรียกฉุกเฉินติดตั้งไว้ภายในห้องน้ำผู้พิการ
12 | ค่ามาตรฐานของค่าแสงสว่างแนะนำในแต่ละพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน (ตามกฎหมายมาตรฐานความเข้มแสงสว่าง 2561) ดังนี้
12.1 | ภายนอกอาคาร - ลานจอดรถ , ทางเดิน , บันได ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง = 50 lux - ถนน ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง = 21 lux
12.2 | ภายในอาคาร - ทางเดิน , บันได , ทางเข้าห้องโถงลิฟต์ ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง = 100 lux - ห้องน้ำ , ห้องอาบน้ำ , ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง = 100 lux - ห้องลอบบี้ หรือ บริเวณต้อนรับ ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง = 100 lux - ห้องเก็บของ ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง = 100 lux - ออฟฟิต ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง = 500 lux - โรงอาหาร ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง = 300 lux - คลังสินค้า ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง = 200 lux
13 | ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Systems) ควรประกอบด้วย อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector), อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) หรืออุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ (Manual Pull Station) เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละพื้นที่
14 | ระบบสายล่อฟ้า ควรเป็นระบบสายล่อฟ้าแบบ Early Streamer Emission (ESE) หรือระบบสายล่อฟ้าแบบกรงฟาราเดย์ (Faraday Cage) ตามมาตรฐาน NFC 17-102
15 | ระบบแรงดันไฟฟ้าเกิน หรือ อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินจากฟ้าผ่า หรือ อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ (Surge Protection Device : SPD) ต้องประกอบด้วย SPD Power และ SPD Communication
16 | ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Systems) ควรมีการตรวจสอบสถานะการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ (Buiding Automatopn System : BAS) หรือตู้แผนผังแสดงจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ (Graphic Annunciator)
17 | ระบบสายดินของระบบไฟฟ้าสื่อสาร ต้องแยกออกจากระบบสายดินของการไฟฟ้า
18 | ในแบบหรือรายการประกอบแบบควรมีระบบกล้องวงจรปิด (Closed Circuit Television System) " CCTV "
B | งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
1 | บริเวณในช่องบันไดหรือบันไดหนีไฟควรมีการระบายอากาศแบบช่องเปิดระบายอากาศธรรมชาติ หรือการระบายอากาศแบบระบบอัดอากาศ
2 | บริเวณโถงลิฟต์ดับเพลิงควรมีระบบอัดอากาศ (Pressurized Fan)
3 | ระบบอัดอากาศ (Pressurized Fan) ของบริเวณโถงลิฟต์ดับเพลิงกับของบันไดหนีไฟต้องแยกระบบกัน
4 | พัดลมอัดอากาศ พัดลมระบายอากาศ และพัดลมเติมอากาศ ที่ติดตั้งบนพื้นหรือแขวนกับท้องพื้นควรมีอุปกรณ์ป้องกันการสั่นสะเทือน
5 | Pump ที่ใช้ในระบบของ Chiller ควรมีอุปกรณ์ป้องกันการสั่นสะเทือนบนพื้น
6 | Chiller Room ควรมีทั้งช่องระบายอากาศเข้าและออกภายในห้อง
7 | ภายในห้องน้ำควรมีการระบายอากาศ โดยวิธีกล(ใช้พัดลมการระบายอากาศ) หรือโดยธรรมชาติ (ใช้ช่องเปิดที่ผนังสำหรับระบายอากาศ)
8 | สารทำความเย็นของระบบปรับอากาศ ไม่ควรเป็น R-11 หรือ R-12 หรือ R-113 เนื่องจากเป็นสารทำความเย็นทำลายชั้นโอโซน และทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก
9 | ห้องครัวควรมีระบบระบายอากาศเตรียมไว้
C | งานระบบสุขาภิบาล
1 | ท่อน้ำดี (Cold Water Pipe System) ควรติดตั้งวาล์วสำหรับการเปิด-ปิดน้ำที่จ่ายให้กับห้องน้ำส่วนกลาง ห้องพัก ห้อง Pantry และระบบรดน้ำต้นไม้
2 | สำหรับที่พักอาศัยและอาคารมีความสูงน้อยกว่า 23 เมตร ท่อน้ำทิ้งของครัว ควรต่อเข้ากับบ่อดักไขมันก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ
3 | สำหรับอาคารสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป ท่อน้ำทิ้งของครัวควรต่อเข้ากับบ่อดักไขมันก่อนปล่อยเข้าสู่บ่อเกรอะ (Septic Tank) ของระบบบ่อบำบัด ก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ
4 | แรงดันใช้งานของน้ำดีท่อน้ำดี (Cold Water) ภายในห้องน้ำ ควรมีค่าไม่เกิน 4 บาร์ (40 เมตรน้ำ) เพื่อป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์ของสุขภัณฑ์
5 | ช่องเปิดที่พื้นภายใน Shaft หรือช่องว่างระหว่างท่อ กับท่อ Sleeve ที่ติดตั้งบริเวณผนัง หรือพื้นห้อง ต้องอุดหรือปิดด้วยวัสดุป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System)
D | งานระบบป้องกันอัคคีภัย
1 | ช่องเปิดที่พื้นภายใน Shaft หรือ ช่องว่างระหว่างท่อ กับท่อ Sleeve ที่ติดตั้งบริเวณผนัง หรือพื้นห้อง ควรต้องอุดหรือปิดด้วยวัสดุป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System)
2 | การติดตั้งตู้ FHC ของแต่ละตู้ ควรติดตั้วทุกระยะห่างกันไม่เกิน 64 เมตร
3 | บริเวณโถงลิฟต์ดับเพลิงควรมีการติดตั้งตู้ FHC หรือระบบท่อยืนพร้อมหัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิง (Hose Valve) ไว้สำหรับต่อสายฉีดน้ำของพนักงานดับเพลิง
4 | หัวรับน้ำดับเพลิง (Fire Department Connection : FDC) ที่ติดตั้งภายนอกอาคาร ควรเป็นชนิดข้อต่อสวมเร็วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร พร้อมทั้งฝาครอบและโซ่ร้อย สามารถรับน้ำจากรถดับเพลิง
E | งานระบบลิฟต์โดยสารและลิฟท์ดับเพลิง
1 | ช่องประตูลิฟต์ควรต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร และมีระบบแสง เพื่อป้องกันไม่ให้ประตูลิฟต์หนีบผู้โดยสาร
2 | กำหนดให้ลิฟต์โดยสารทุกตัวจะวิ่งลงมาจอดที่ชั้นใกล้ที่สุด และเปิดประตูออก เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับ
3 | มีระบบสัญญาณเตือนภัยสั่งการให้ลิฟต์ทุกตัวลงมาจอดที่ชั้น 1 และเปิดประตูค้างไว้เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
4 | มีระบบสัญญาณเตือน เมื่อลิฟต์มีการบรรทุกเกินพิกัดน้ำหนักที่กำหนด
5 | มีอุปกรณ์ที่จะหยุดลิฟต์ได้ในระยะที่กำหนดโดยอัตโนมัติ เมื่อตัวลิฟต์มีความเร็วเกินพิกัดที่กำหนด
6 | มีอุปกรณ์ป้องกันประตูหนีบผู้โดยสาร
7 | กำหนดให้ลิฟต์ต้องไม่เคลื่อนที่ เมื่อประตูลิฟต์ปิดไม่สนิท
8 | กำหนดให้ประตูลิฟต์ต้องไม่เปิดขณะลิฟต์เคลื่อนที่ หรือหยุดไม่ตรงชั้นที่จอด
9 | มีระบบการติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้โดยสารภายในลิฟต์กับภายนอกลิฟต์ และสัญญาณแจ้งเหตุขัดข้อง
10 | มีระบบแสงสว่างฉุกเฉินในห้องลิฟต์ และหน้าโถงลิฟต์ชั้นที่จอด
11 | มีระบบระบายอากาศในห้องโดยสารของลิฟต์
12 | มีระบบเบรกป้องกันกรณีเชือกแขวนของลิฟต์ขาด
13 | มีระบบช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีไฟฟ้าขัดข้อง, ลิฟต์ค้าง หรือหยุดการทำงาน ฯลฯ
14 | มีป้ายแนะนำการปฏิบัติเมื่อลิฟต์ค้าง , หยุดการทำงานหรือเกิดเหตุขัดข้อง
15 | มีการติดตั้งระบบลิฟต์ดับเพลิงไว้สำหรับพนักงานดับเพลิงที่ใช้ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
16 | ลิฟต์สำหรับพนักงานดับเพลิงต้องใช้กำลังไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้)
17 | ลิฟต์พนักงานดับเพลิงสามารถจอดและเปิดประตูได้ทุกชั้น
18 | ลิฟต์สำหรับผู้พิการ ปุ่มกดลิฟต์ควรมีอักษรเบรลล์กำกับไว้ทุกปุ่ม เมื่อกดปุ่มจะต้องมีเสียงดังและมีแสง
19 | ลิฟต์สำหรับผู้พิการ ภายในห้องโดยสารของลิฟต์ควรมีระบบเสียงบอกชั้นของอาคาร
20 | ลิฟต์สำหรับผู้พิการ ขนาดของห้องโดยสารควรมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.6 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.4 เมตร หรือมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.6 เมตร และสูงไม่น้อยกว่า 2.3 เมตร
21 | ประตูเปิด-ปิดลิฟต์โดยสารของผู้พิการ ควรมีช่องกระจกใสนิรภัยที่สามารถมองเห็นระหว่างภายนอกและภายในได้ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร และสูงจากพื้นไม่เกิน 1.1 เมตร
22 | ลิฟต์โดยสารของผู้พิการ ควรมีราวจับโดยรอบภายในลิฟต์
4 | งานตกแต่งภายใน
A | เฟอร์นิเจอร์
1 | การจัดวางตู้ครัว, ตู้เสื้อผ้า, เตียงนอน หรืออื่นๆ ไม่ควรอยู่ในตำแหน่งที่ผู้ใช้งานมีโอกาสเดินชน
2 | ผนังหรือบานเปิดตู้ครัว ตู้เสื้อผ้า หรืออื่นๆ ที่เป็นกระจก ไม่ควรติดตั้งหรือจัดวางอยู่ในตำแหน่งที่ผู้ใช้งานมีโอกาสเดินชน
3 | ลิ้นชักควรติด Soft Close เพื่อป้องกันการได้รับบาดเจ็บจากการกระแทกเวลาปิด
4 | ขนาดของประตูบานเลื่อนไม่ควรเกิน 2 ตารางเมตร เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
5 | ไม่ควรจัดวางโซฟาหรือม้านั่ง ชิดผนังที่มีสิ่งกีดขวางด้านบน เพื่อป้องกันศีรษะชน
B | อื่นๆ
1 | กระเบื้องพื้นห้องน้ำควรกำหนดค่ากันลื่น (Slip Resistance) R9 – R13
2 | ปลั๊กไฟ Outlet ต่างๆ ที่อยู่ระดับต่ำกว่า 1 เมตร ควรใช้ชนิดที่มี Shield ปิดรูปลั๊กในตัว
3 | อุปกรณ์ไฟฟ้า ปลั๊กตัวผู้ต้องเป็นชนิดสามขา มีสายดิน (GROUND)
ผู้ตรวจสอบ
( )
ตำแหน่ง
วันที่