## แบบประเมิณฯ (hidden)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม (EH&S) ครั้งที่..........
โครงการ : .................................
วันที่ตรวจสอบ:
ลำดับ | รายการตรวจสอบ |  |  | โอกาสเกิด (A) | ความรุนแรง (B) | ระดับความเสี่ยง (A x B = C) | ผลการตรวจสอบสามารถดำเนินการให้ความเสี่ยงหายไปได้กี่ % (P) |  |  |  |  | การให้ความสำคัญในการแก้ไข (C x D = E) | การให้ความสำคัญในการแก้ไข (C x D = E) | ระดับความเสี่ยง (A x B = C) | รายละเอียดจากการตรวจสอบและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม |  | รูปถ่ายจากการตรวจสอบ (สิ่งที่ต้องแก้ไข) |  |  | การออกเอกสารแจ้งให้ผู้รับเหมาแก้ไขโดย PAC (NCR, MEMO, อื่นๆ)
[7 empty] | 100% | 75% | 50% | 25% | 0%
หมวด A: การจัดการพื้นที่ , รั้วโครงการ , ป้ายและสัญลักษณ์
1 | กรณีพื้นที่ที่มีหลุมบ่อ ช่องเปิด และบริเวณขอบอาคาร ให้ติดตั้งราวกันตก ที่มั่นคงแข็งแรง ความสูงของราวกันตกต้องสูง 90 -110 ซม. และมีราวกลาง พร้อมติดตั้ง Toe Board สูง 10 -15 ซม. หรือ มีแผ่นโลหะ หรือวัสดุแข็งแรงปิดคลุมบริเวณที่เสี่ยงต่อการพลัดตก |  |  | 2 | 7 | 14 |  |  |  |  | P | 0 | 0 | 14
2 | ติดป้ายเตือนอันตรายและกั้นพื้นที่ งานที่มีความเสี่ยง เช่น บริเวณที่มีหลุมบ่อ ทางลาด และขอบอาคาร บริเวณที่มีเครื่องจักรทำงาน งานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ งานบนที่สูง เป็นต้น |  |  | 2 | 5 | 10 |  |  |  |  | P | 0 | 0 | 10
3 | จัดให้มีแสงสว่างที่เพียงพอต่อการทำงาน |  |  | 1 | 4 | 4 |  |  | P |  |  | 2 | 2 | 4
4 | ติดตั้งสัญญาณไฟหมุน และป้ายเตือนอันตราย "ระวังรถเข้า-ออก" "เขตก่อสร้าง" บริเวณทางเข้า-ออก โครงการ และมีผู้ให้สัญญาณขณะมียานพาหนะเข้า-ออก |  |  | 2 | 3 | 6 |  |  | P |  |  | 3 | 3 | 6
5 | ติดตั้งระบบแสงสว่างฉุกเฉิน และระบบแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน เช่นลำโพงแจ้งเหตุ สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หรือสัญญาณเสียงอื่นๆที่โครงการกำหนด |  |  | 2 | 3 | 6 |  |  | P |  |  | 3 | 3 | 6
6 | ติดตั้งกระจกนูน ที่บริเวณทางโค้ง และทางหักมุม (ตำแหน่งจุดบอด) ของถนนภายในและ บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ |  |  | 1 | 6 | 6 |  |  | P |  |  | 3 | 3 | 6
7 | จัดให้มี Walk Way(ทางเดินปลอดภัย) / Cover Walk Way ตั้งแต่ทางเข้า-ออกหน้าโครงการ จนถึงสำนักงานสนาม |  |  | 2 | 3 | 6 |  |  | P |  |  | 3 | 3 | 6
8 | จัดให้มี Walk Way(ทางเดินปลอดภัย) / Cover Walk Way บริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคาร(กรณีมีการก่อสร้างมากกว่า 1 อาคาร) |  |  | 2 | 3 | 6 |  |  | P |  |  | 3 | 3 | 6
9 | จัดทำแผงกันฝุ่น (Dust Protection) และ/หรือ แผงกันวัสดุตกหล่น (Catch Fan)โดยใช้วัสดุชนิดไม่ลามไฟ โดยรอบอาคารก่อสร้าง/อาคารรื้อถอน และแสดงรายการคำนวณการติดตั้ง พร้อมทั้งมีวิศวกรลงนามรับรอง |  |  | 2 | 8 | 16 |  |  | P |  |  | 8 | 8 | 16
10 | ติดตั้งรั้วชั่วคราวตามแนวพื้นที่ก่อสร้าง กำหนดความสูงดังนี้ - อาคารที่ไม่ได้ขอ EIA กำหนดความสูงไม่ต่ำกว่า 2 เมตร - อาคารที่ขอ EIA กำหนดความสูงไม่ต่ำกว่า 6 เมตร |  |  | 1 | 4 | 4 |  |  | P |  |  | 2 | 2 | 4
11 | ติดตั้งป้ายเขตก่อสร้างอันตรายห้ามเข้า ,ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ป้ายเตือนความปลอดภัย ป้ายสถิติอุบัติเหตุ ป้ายกฎระเบียบความปลอดภัย ติดตั้งป้ายจุดรวมพล, ป้ายทางหนีไฟ ป้าย Site Layout หรือ ป้าย Site Logistics Plan และเบอร์โทรศัพท์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ป้ายผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม(เฉพาะโครงการที่ขอ EIA) |  |  | 1 | 3 | 3 |  |  | P |  |  | 1.5 | 1.5 | 3
12 | สถานที่ปฏิบัติงานมีการระบายอากาศอย่างเหมาะสม (พื้นที่ทำงานทั่วไป) |  |  | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
13 | จัดให้มีระบบควบคุมความปลอดภัย การแลกบัตร การแจ้งความจำนงค์ว่ามาพบใคร เพื่อขออนุญาตเข้าโครงการ |  |  | 2 | 3 | 6 |  |  | P |  |  | 3 | 3 | 6
รวมหมวด A: การจัดการพื้นที่ , รั้วโครงการ , ป้ายและสัญลักษณ์ |  |  |  | รวมคะแนน ระดับความเสี่ยง |  | 90 | รวมคะแนน การให้ความสำคัญในการแก้ไข |  |  |  |  | 31.5 | 31.5 | 87 | รวมคะแนนการให้ความสำคัญในการแก้ไข คิดเป็น % |  |  |  |  | 35%
หมวด B: หมวดการคุ้มครองอันตรายส่วนบุคคล
1 | จัดให้มีพื้นที่ No Hat Zone สำหรับพนักงานและผู้มาติดต่อ (ตั้งแต่ประตูทางเข้าโครงการจนถึงสำนักงานโครงการ) |  |  | 2 | 2 | 4 |  |  | P |  |  | 2 | 2 | 4
2 | จัดให้มีหมวกนิรภัยและอุปกรณ์ PPE สำหรับผู้มาติดต่อ |  |  | 2 | 4 | 8 |  |  | P |  |  | 4 | 4 | 8
3 | การทำงานบนที่สูง ต้องสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันตก (Safety Belt หรือ Full Body Harness) |  |  | 3 | 7 | 21 |  |  | P |  |  | 10.5 | 10.5 | 21
4 | การทำงานเชื่อม ต้องสวมใส่ หน้ากากเชื่อม ถุงมือเชื่อม |  |  | 3 | 5 | 15 |  |  | P |  |  | 7.5 | 7.5 | 15
5 | ผู้ปฏิบัติงานต้องแต่งกายเรียบร้อย รัดกุม ห้ามสวมเสื้อผ้าขาดวิ่น รองเท้าแตะ กางเกงขาสั้น ผ้าถุง และห้ามถอดเสื้อทำงาน |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  | P |  |  | 1 | 1 | 2
รวมหมวด B: หมวดการคุ้มครองอันตรายส่วนบุคคล |  |  |  | รวมคะแนน ระดับความเสี่ยง |  | 50 | รวมคะแนน การให้ความสำคัญในการแก้ไข |  |  |  |  | 25 | 25 | 50 | รวมคะแนนการให้ความสำคัญในการแก้ไข คิดเป็น % |  |  |  |  | 50%
หมวด C: การรื้อถอนทำลาย
1 | ตัดระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา Gas และระบบอื่นๆ รวมถึงนำสารไวไฟ วัสดุติดไฟ วัตถุแหลมคมออกจากพื้นที่รื้อถอน ก่อนดำเนินงาน |  |  | 2 | 9 | 18 |  |  | P |  |  | 9 | 9 | 18
2 | ติดตั้งพัดลมดูอากาศ พร้อมถุงกรอง และ/หรือ ฉีดพรมน้ำ ณ จุดปฏิบัติงานตัด สกัด ทุบทำลาย เพื่อลดฝุ่น ตลอดระยะเวลาการทำงาน |  |  | 2 | 8 | 16 |  |  | P |  |  | 8 | 8 | 16
3 | มีขั้นตอนการทำงานและวิธีการรื้อถอน ทำลาย (Method Statement ,Work Instruction ,Mannual) |  |  | 1 | 6 | 6 |  |  | P |  |  | 3 | 3 | 6
รวมหมวด C: การรื้อถอนทำลาย |  |  |  | รวมคะแนน ระดับความเสี่ยง |  | 40 | รวมคะแนน การให้ความสำคัญในการแก้ไข |  |  |  |  | 20 | 20 | 40 | รวมคะแนนการให้ความสำคัญในการแก้ไข คิดเป็น % |  |  |  |  | 50%
หมวด D: งานเจาะ และงานขุด
1 | งานขุดลึกเกิน 2 เมตร ต้องทำบันไดขึ้น-ลง ที่มั่นคงและแข็งแรง |  |  | 2 | 6 | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | จัดให้มีราวกันตกชนิด Hard Brricade โดยรอบพื้นที่ขุดหรือเจาะ |  |  | 2 | 6 | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | ติดป้ายเตือนอันตรายและกั้นพื้นที่ งานที่มีความเสี่ยง เช่น ระวังหลุมลึก ระวังเครื่องกำลังปฏิบัติงาน และป้ายบังคับสวมใส่ PPE เป็นต้น |  |  | 2 | 4 | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | จัดให้มีแผ่นโลหะ หรือวัสดุแข็งแรงปิดคลุมบริเวณที่เสี่ยงต่อการพลัดตก |  |  | 1 | 6 | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | กรณีทำงานที่ความลึกตั้งแต่ 2 เมตร ขึ้นไป - ต้องจัดให้มีเครื่องสูบน้ำที่มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน - ต้องมีอากาศถ่ายเท - ต้องมีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถใช้งานได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน - ต้องมีเชือกช่วยชีวิตในพื้นที่ทำงาน, มีเข็มขัดนิรภัย และอุปกรณ์เกาะเกี่ยวในระหว่างการทำงาน |  |  | 2 | 7 | 14 |  |  | P |  |  | 7 | 7 | 14
6 | เครื่องจักรที่ใช้ในงานขุดดินต้องมีการปิดครอบท่อไอเสีย เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของไอเสีย |  |  | 1 | 4 | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7 | ขณะยกแผ่น Sheet Pile ต้องยึดเกาะด้วยสลิง |  |  | 2 | 7 | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
รวมหมวด D: งานเจาะ และงานขุด |  |  |  | รวมคะแนน ระดับความเสี่ยง |  | 70 | รวมคะแนน การให้ความสำคัญในการแก้ไข |  |  |  |  | 7 | 7 | 14 | รวมคะแนนการให้ความสำคัญในการแก้ไข คิดเป็น % |  |  |  |  | 10%
หมวด E: งานเสาเข็มตอก
1 | ผู้บังคับเครื่องตอก ต้องได้รับการฝึกอบรม (แสดงเอกสารผ่านการอบรม) |  |  | 1 | 4 | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | จัดให้มีป้ายพิกัดน้ำหนักยก และป้ายแนะนำการใช้เครื่องตอกเสาเข็ม ติดให้เห็นชัดเจนที่ตัวเครื่องตอกเสาเข็ม |  |  | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | มีรายการตรวจสอบอุปกรณ์ และตรวจพื้นที่ในการทำงานก่อนเริ่มงานในแต่ละวัน (แสดงรายการตรวจสอบ) |  |  | 2 | 4 | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | จัดให้มีโครงเหล็ก และหลังคากันของตกอยู่เหนือศีรษะของผู้บังคับการตอกเสาเข็ม |  |  | 1 | 4 | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | การเคลื่อนย้ายเครื่องตอกเสาเข็ม รางเคลื่อนต้องได้ระดับ และมีหมอนรองรับที่มั่นคงแข็งแรง |  |  | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | เครื่องตอกเสาเข็มต้องมีมาตรการป้องกันควันฟุ้งกระจายออกจากเครื่องจักร (ติดอุปกรณ์ลดควันดำ, มีการติดตั้งม่านน้ำรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง) |  |  | 2 | 4 | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7 | เครื่องตอกเสาเข็มต้องมีมาตรการป้องกันควันฟุ้งกระจายออกจากเครื่องจักร (ติดอุปกรณ์ลดควันดำ, มีการติดตั้งม่านน้ำรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง) |  |  | 2 | 4 | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
8 | กรณีที่มีการทำงานใกล้เสาไฟฟ้าหรือเสาส่งคลื่นคมนาคม จะต้องมีการติดตั้งสายดินที่ปั้นจั่นและอุปกรณ์ครอบสายไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ากระโดด |  |  | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
9 | หลุมเสาเข็มตั้งแต่ 15 ซม. ให้มีการปิดปากรูด้วยวัสดุที่แข็งแรง เช่น วัสดุเป็นแผ่นเหล็ก หรือปลั๊กคอนกรีต เป็นต้น |  |  | 2 | 6 | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
10 | พื้นที่หรือบริเวณทดสอบเสาเข็ม จะต้องติดตั้งรั้ว หรือธงขาว-แดงและป้ายเตือนอันตราย เพื่อแสดงว่าเป็นพื้นที่ทดสอบเสาเข็ม |  |  | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
รวมหมวด E: งานเสาเข็มตอก |  |  |  | รวมคะแนน ระดับความเสี่ยง |  | 60 | รวมคะแนน การให้ความสำคัญในการแก้ไข |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | รวมคะแนนการให้ความสำคัญในการแก้ไข คิดเป็น % |  |  |  |  | 0%
หมวด F: Bored Pile / D-Wall
1 | ผู้ควบคุมเครื่องจักรต้องผ่านการอบรมเข็มเจาะ (แสดงเอกสาร) |  |  | 1 | 4 | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรในงานเข็มเจาะก่อนการใช้งานทุกวัน (แสดงเอกสาร) |  |  | 1 | 4 | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | เครื่องจักรต้องมีมาตรการป้องกันควันฟุ้งกระจายออกจากเครื่องจักร (ติดอุปกรณ์ลดควันดำ, มีการติดตั้งม่านน้ำรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง) |  |  | 2 | 4 | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | กรณีที่มีการทำงานใกล้เสาไฟฟ้าหรือเสาส่งคลื่นคมนาคม จะต้องมีการติดตั้งสายดินที่ปั้นจั่นและอุปกรณ์ครอบสายไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ากระโดด |  |  | 1 | 6 | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | หลุมเสาเข็มตั้งแต่ 15 ซม. ให้มีการปิดปากรูด้วยวัสดุที่แข็งแรง (วัสดุเป็นแผ่นเหล็ก หรือปลั๊กคอนกรีต) |  |  | 2 | 7 | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | พื้นที่หรือบริเวณทดสอบเสาเข็ม จะต้องติดตั้งรั้ว หรือธงขาว-แดงและป้ายเตือนอันตรายแสดงว่าเป็นพื้นที่ทดสอบเสาเข็ม |  |  | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7 | เครื่องขุดเจาะต้องผ่านการตรวจสอบ (ปจ.2) โดยวิศวกร (แสดงเอกสาร ปจ.2) |  |  | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
8 | ให้ปรับพื้นที่ ที่เครื่องจักรทำงาน หรือวิ่งผ่าน ,จุดวาง Trimmie pipe/Steel Casing และถนนที่รถปูนวิ่งผ่าน ต้องปูด้วยวัสดุที่รับน้ำหนักของเครื่องจักร และรถปูนได้ |  |  | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
9 | ขณะ Vibro Hammer ปฏิบัติงาน - มีผู้ให้สัญญาณตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน - ก่อนกดปลอกเหล็ก (Temporary Steel Casing) ลงดิน ต้องตรวจสอบโครงสร้างของสิ่ง ปลูกสร้างโดยรอบก่อน (แสดงเอกสารการตรวจสอบ) - ขณะกด / ดึงปลอก Casing ต้องติดตั้งสลิงประคองที่ Vibro Hammer |  |  | 1 | 7 | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
10 | มีระบบป้องกันน้ำยาสารพยุดิน (Polymer Based Bentonite) ไหลออกสู่สาธรณะ หรือบ้านข้างเคียง |  |  | 1 | 4 | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
11 | มีการขนย้ายดินออกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน และรถขนดินต้องปิดคลุมท้ายกะบะ และทำความสะอาดล้อก่อนออกจากโครงการทุกคัน |  |  | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
รวมหมวด F: Bored Pile / D-Wall |  |  |  | รวมคะแนน ระดับความเสี่ยง |  | 60 | รวมคะแนน การให้ความสำคัญในการแก้ไข |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | รวมคะแนนการให้ความสำคัญในการแก้ไข คิดเป็น % |  |  |  |  | 0%
หมวด G: งานไฟฟ้า/อุปกรณ์ไฟฟ้า
1 | ตู้ไฟฟ้าหลักและตู้ไฟฟ้าย่อย จะต้องมีเอกสารติดที่ตู้ดังนี้ - ใบผ่านการอบรมความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานไฟฟ้าของช่างไฟฟ้า - มีรูปถ่ายช่างไฟฟ้า และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ - มี Check List การตรวจสอบตู้ไฟฟ้าประจำวัน - มีแผนผังวงจรไฟฟ้า (Single Line Diagrame) ที่มีการลงนามรับรอง ติดไว้ที่บริเวณ ตู้ไฟฟ้า - ปิดล็อคตู้ไฟฟ้า - ติดตั้งสายดิน - ป้าย "ระวังอันตรายไฟฟ้าแรงสูง" "การปฐมพยาบาล และวิธีปฏิบัติเมื่อประสบอันตราย จากไฟฟ้า" |  |  | 2 | 7 | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | ตู้ไฟฟ้าหลักและตู้ไฟฟ้าย่อยทุกตู้ต้องติดตั้งสวิทซ์ตัดตอนอัตโนมัติ และ Earth Leak Circuit Breaker |  |  | 2 | 6 | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดต้องใช้ Power Plug & Power Socketซึ่งได้มาตรฐาน มอก. ห้ามใช้สายเปลือยทองแดงเด็ดขาด |  |  | 2 | 5 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | ต้องมีการตรวจสอบตู้จ่ายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้าพ่วง อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง และติด Tag หรือ สติ๊กเกอร์ผ่านการตรวจสอบ |  |  | 2 | 6 | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | มีอุปกรณ์สำหรับยกสายไฟฟ้า หรือวิธีการป้องกันน้ำสัมผัสสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า |  |  | 2 | 5 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | เมื่อมีการทดสอบระบบไฟฟ้า จะต้องดำเนินการดังนี้ - จัดทำมาตรการในการทดสอบระบบไฟฟ้า - ติดประกาศ หรือป้ายแจ้งเตือนอันตรายให้ทราบขณะดำเนินการทดสอบ - มีการปิดกั้นพื้นที่ขณะทำการทดสอบ - มีผู้เฝ้าระวังขณะทำการทดสอบ |  |  | 2 | 6 | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
รวมหมวด G: งานไฟฟ้า/อุปกรณ์ไฟฟ้า |  |  |  | รวมคะแนน ระดับความเสี่ยง |  | 70 | รวมคะแนน การให้ความสำคัญในการแก้ไข |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | รวมคะแนนการให้ความสำคัญในการแก้ไข คิดเป็น % |  |  |  |  | 0%
หมวด H: งานเชื่อมและงานที่มีความร้อนและก่อประกายไฟ
1 | มีเอกสารการขออนุญาตทำงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ (Hot Work Permit) ติดอยู่บริเวณที่ปฏิบัติงาน |  |  | 2 | 7 | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | เครื่องเชื่อมและอุปกรณ์ที่ปฏิบัติงานก่อให้เกิดประกายไฟต้องอยู่ในสภาพที่ดี ติดสติกเกอร์ที่ผ่านการตรวจสอบ |  |  | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | เครื่องเชื่อมจะต้องมีขั้วต่อสายเข้า - ออกจากตู้ และจะต้องขันรัดให้แน่น และพันเก็บด้วยเทปพันสายไฟ |  |  | 2 | 5 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | เครื่องเชื่อมพลังจะต้องติดตั้งสายดินอย่างถูกต้อง และแน่นหนา |  |  | 1 | 4 | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | สายดิน, สายเชื่อม, สายคีบ และฉนวนต้องไม่ชำรุด |  |  | 2 | 6 | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | มีการนำวัสดุติดไฟออกจากพื้นที่เชื่อมและงานก่อให้เกิดประกายไฟ |  |  | 2 | 8 | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7 | มี Protection, ถาดรองสะเก็ดไฟ / ผ้าใบกันไฟ บริเวณหรือจุดที่ปฏิบัติงาน |  |  | 2 | 7 | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
8 | จัดเตรียมถังดับเพลิง ที่เหมาะสมกับชนิดของเชื้อเพลิง ณ จุดปฏิบัติงาน |  |  | 1 | 7 | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
9 | ถังลม / ถังแก๊ส - สายลมและสายแก๊ส ต้องอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน และต้องติดตั้งอุปกรณ์ Flashback Arrestor - วาล์วแรงดัน ต้องอยู่ในสภาพดีไม่แตกหัก - ใข้เข็มขัดรัด สายลมและสายแก๊ส- ถังลม / ถังแก๊ส ต้องวางตั้งตรงอยู่ใน Rack หรือผูกรัด แน่นหนา |  |  | 1 | 7 | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
10 | มีผู้เฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้ (Fire Watch) อยู่ ณ จุดปฏิบัติงานตลอดเวลา |  |  | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
12 | ปิดกั้นพื้นที่ปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ และติดป้ายเตือนอันตราย "ผู้ไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้า" "ระวังงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ" เป็นต้น |  |  | 2 | 3 | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
รวมหมวด H: งานเชื่อม |  |  |  | รวมคะแนน ระดับความเสี่ยง |  | 100 | รวมคะแนน การให้ความสำคัญในการแก้ไข |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | รวมคะแนนการให้ความสำคัญในการแก้ไข คิดเป็น % |  |  |  |  | 0%
หมวด I: นั่งร้านและราวกันตก
1 | นั่งร้านและค้ำยัน ตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไปจะต้องมีรูปแบบการประกอบติดตั้งและรายการคำนวนโดยมีวิศวกร ลงนามรับรอง (รวมถึงนั่งร้านค้ำยันและนั่งร้านรับแรง) (แสดงเอกสาร) |  |  | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | อุปกรณ์นั่งร้านอยู่ในสภาพดี, ไม่ชำรุด, ไม่สึกกร่อนและไม่มีสนิม (แสดงรายการตรวจอบ Tag หรือ Checklist) |  |  | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | พื้นไม้ หรือเหล็ก (Steelplate, Footplate, Platfrom) ต้องยึดกับนั่งร้านอย่างมั่นคง แข็งแรง |  |  | 2 | 8 | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | ใช้แผ่นรองรับฐานนั่งร้าน (ตีนเป็ด-Jackbase)ให้เพียงพอ และมั่นคงแข็งแรง |  |  | 2 | 8 | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | นั่งร้านต้องติดตั้งราวกันตก ที่มีความสูง 90-110 ซม. และติดตั้งราวกลางสูงจากพื้น 45 ซม. รวมถึงติดตั้ง ขอบกันวัสดุตกหล่น สูงอย่างน้อย 15 ซ.ม. |  |  | 2 | 8 | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | การปฎิบัติงานบนนั่งร้าน - ไม่ปฎิบัติงานบนนั่งร้านขณะฝนตกและลมแรง - ไม่มีการติดตั้งนั่งร้านใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง - ขณะที่มีการปฎิบัติงานอยู่บนนั่งร้านจะต้องไม่มีบุคคลอื่นอยู่ใต้นั่งร้านนี้ |  |  | 1 | 8 | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7 | นั่งร้านต้องติดตั้งป้ายเตือน - ป้ายเขตอันตราย ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต - ป้ายระวังวัสดุตกหล่น - ป้ายบังคับสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับงานบนที่สูง (หมวก รองเท้า หุ้มส้น เข็มขัดนิรภัย) - ป้ายระบุน้ำหนักบรรทุกสูงสุด |  |  | 2 | 7 | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
รวมหมวด I: นั่งร้านและราวกันตก |  |  |  | รวมคะแนน ระดับความเสี่ยง |  | 80 | รวมคะแนน การให้ความสำคัญในการแก้ไข |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | รวมคะแนนการให้ความสำคัญในการแก้ไข คิดเป็น % |  |  |  |  | 0%
หมวด J: หมวดเครื่องจักรกลหนัก
1 | เครื่องจักรกลหนักที่ใช้งานในโครงการจะต้องมีเอกสารรับรองการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรประจำปี (แสดงเอกสาร) (ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ชนิดและประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้างที่ต้องตรวจรับรองประจำปี) |  |  | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | ต้องมีการตรวจสอบเครื่องจักรประจำวัน (แสดงเอกสารการตรวจสอบประจำวัน) |  |  | 1 | 4 | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | ผู้บังคับเครื่องจักรต้องผ่านการอบรมการใช้เครื่องจักร (แสดงเอกสารผ่านการอบรม) |  |  | 1 | 4 | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | มีการปิดกั้นพื้นที่ ชนิด Soft Barricade เป็นอย่างน้อย ขณะเครื่องจักรกำลังปฏิบัติงาน หรือทดสอบ |  |  | 2 | 5 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | ห้องบังคับเครื่องจักรกลหนักจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายโดยรอบขณะปฏิบัติงาน (Cabin) |  |  | 1 | 4 | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7 | เครื่องจักรที่ใช้พลังงานไฟฟ้าต้องติดตั้งสายดิน |  |  | 2 | 5 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
8 | เครื่องจักรที่มีจุดหมุน จุดหนีบ ต้องติดตั้ง ตะแกรงหรือที่ครอบจุดหมุน จุดหนีบของเครื่องจักรนั้น |  |  | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
9 | มีการปิดกั้นพื้นที่ และติดตั้งป้ายแจ้งเตือน เครื่องจักรกำลังปฏิบัติงาน |  |  | 2 | 4 | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
รวมหมวด J: งานเครื่องจักรกลหนัก |  |  |  | รวมคะแนน ระดับความเสี่ยง |  | 50 | รวมคะแนน การให้ความสำคัญในการแก้ไข |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | รวมคะแนนการให้ความสำคัญในการแก้ไข คิดเป็น % |  |  |  |  | 0%
หมวด K: หมวดเครน และอุปกรณ์ยก
1 | ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้เครน ต้องผ่านการอบรมการทำงานกับเครน และติดใบผ่านการอบรมไว้ที่เครน (แสดงเอกสารผ่านการอบรมที่มีการรับรองไม่เกิน 2 ปี) |  |  | 1 | 7 | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | มี Check List การตรวจสอบเครน และอุปกรณ์ยก เช่น กระเช้าไฟฟ้า ฯลฯ เป็นประจำทุกวันติดไว้ที่เครน และอุปกรณ์ยก |  |  | 2 | 7 | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | พื้นที่ติดตั้งเครน หรือโมบายเครนจะต้องมีความมั่นคงแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักได้ |  |  | 1 | 8 | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | ขณะทำการยกวัสดุในจุดที่ผู้บังคับปั้นจั่นมองไม่เห็น ต้องมีผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ขณะทำการยกวัสดุ |  |  | 1 | 8 | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | เครนต้องได้รับการตรวจสอบโดยวิศวกร ตามที่กฎหมายกำหนด (แสดงเอกสาร ปจ.1 หรือ ปจ.2) |  |  | 1 | 9 | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | มีป้ายแสดงพิกัดนำหนักยกของเครน ติดไว้ให้เห็นเด่นชัด |  |  | 1 | 8 | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7 | การยกต้องใช้เชือกสลิงผูกรัดสิ่งที่ยกให้แน่นหนา และต้องมีเชือกบังคับทิศทางขณะยกทุกครั้ง |  |  | 2 | 8 | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
8 | ไม่มีผู้ปฏิบัติงานใต้วัสดุ / สิ่งของที่ทำการยก หรือบริเวณที่ก่อให้เกิดอันตราย |  |  | 1 | 7 | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
9 | โมบายเครน ต้องครอบปิดท่อไอเสีย หรือมีฉนวนหุ้มท่อไอเสีย เพื่อลดควันที่ปล่อยจากท่อไอเสีย |  |  | 2 | 5 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
10 | มีการปิดกั้นพื้นที่ และติดตั้งป้ายแจ้งเตือน กำลังปฏิบัติงานยกด้วยเครน |  |  | 2 | 7 | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
รวมหมวด K: งานเครน หรือปั้นจั่น และอุปกรณ์ช่วยยก |  |  |  | รวมคะแนน ระดับความเสี่ยง |  | 101 | รวมคะแนน การให้ความสำคัญในการแก้ไข |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | รวมคะแนนการให้ความสำคัญในการแก้ไข คิดเป็น % |  |  |  |  | 0%
หมวด L: ลิฟท์ขนส่งวัสดุชั่วคราว และลิฟท์โดยสารชั่วคราว
1 | ลิฟท์ต้องได้รับการตรวจสอบตามแบบที่กฎหมายกำหนด (ปจ.1) (แสดงเอกสาร) |  |  | 1 | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | ติดป้ายบอกน้ำหนักบรรทุกสูงสุด ป้ายระบุจำนวนผู้โดยสารลิฟท์โดยสาร และป้ายระบุรายการวัสดุและอุปกรณ์ ที่สามารถขนขึ้นลิฟท์ได้ ติดไว้ที่บริเวณลิฟท์ที่เห็นเด่นชัด |  |  | 2 | 9 | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | มีใบแสดงการตรวจสอบอุปกรณ์และการซ่อมบำรุงประจำเดือนโดยวิศวกรเป็นผู้ตรวจสอบ (แสดงเอกสาร) |  |  | 1 | 9 | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | ผู้บังคับลิฟท์จะต้องผ่านการอบรมการบังคับลิฟต์ โดยติดใบผ่านการอบรมไว้ที่ห้องโดยสารลิฟท์ |  |  | 1 | 8 | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | มีการตรวจสอบลิฟท์ประจำวันให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และติดรายการตรวจสอบไว้ที่ห้องโดยสารลิฟท์ |  |  | 1 | 8 | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | กรณีเมื่อลิฟท์ชำรุด หรือไม่มีผู้บังคับลิฟต์ ต้องมีการติดตั้งป้าย"ห้ามใช้ลิฟต์" ปิดสวิตช์ และใส่กุญแจ(Lock Out Tag Out : LOTO) |  |  | 1 | 8 | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7 | จะต้องมีวิทยุสื่อสารหรืออุปกรณ์สำหรับสื่อสาร ให้ผู้ขับลิฟท์ไว้ใช้ติดต่อสื่อสารตลอดเวลา |  |  | 1 | 7 | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
8 | ลิฟท์ที่มีสะพานทางเดินเปิด-ปิดได้จะต้องทาสีขาวแดงบริเวณพื้นและราวกันตกให้เห็นเด่นชัด |  |  | 2 | 6 | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
รวมหมวด L: ลิฟท์ขนส่งวัสดุชั่วคราว และลิฟท์โดยสารชั่วคราว |  |  |  | รวมคะแนน ระดับความเสี่ยง |  | 80 | รวมคะแนน การให้ความสำคัญในการแก้ไข |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | รวมคะแนนการให้ความสำคัญในการแก้ไข คิดเป็น % |  |  |  |  | 0%
หมวด M: สถานที่อับอากาศ
1 | พนักงานที่ทำงานในสถานที่อับอากาศ จะต้องผ่านการอบรมการทำงานที่อับอากาศตามที่กฎหมายกำหนด (แสดงเอกสารผ่านการอบรมที่มีการรับรองไม่เกิน 5 ปี) |  |  | 2 | 8 | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับเห็นจากแพทย์ ให้ทำงานในที่อับอากาศได้ (แสดงใบรับรองแพทย์สำหรับการทำงานในที่อับอากาศ) |  |  | 2 | 8 | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | ก่อนเริ่มปฎิบัติงานในพื้นอับอากาศต้องมีเอกสารการขออนุญาต ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ติดไว้บริเวณทางเข้าที่อับอากาศให้เห็นชัดเจน เอกสารการขออนุญาตอย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญดังนี้ - มีการวัดปริมาณของออกซิเจนในพื้นที่อับอากาศไม่น้อยกว่า 19.5-23.5% O2 - มีการวัดปริมาณไอระเหยของสารไวไฟจะต้องไม่เกิน (0-5) % LEL - มีการวัดอุณหภูมิจะต้องไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส - ติดตั้งระบบระบายอากาศให้เพียงพอาต่อพื้นที่การทำงาน - มีการจัดเตรียมถังดับเพลิงให้เหมาะสมกับพื้นที่ทำงาน - มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล อย่างเหมาะสม - มีอุปกรณ์ช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน |  |  | 2 | 10 | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | กรณีที่มีปริมาณไอระเหยของสารไวไฟเกิน 5% LEL ต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่เกิน 24 โวลต์ |  |  | 2 | 7 | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | ให้มีผู้ช่วยเหลือซึ่งผ่านการอบรมผู้ช่วยเหลืออยู่ใกล้จุดปฏิบัติงานตลอดเวลา พร้อมด้วยอุปกรณ์ช่วยเหลือ และช่วยชีวิต |  |  | 1 | 7 | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | ติดตั้งป้ายข้อความ "ที่อับอากาศ อันตราย ห้ามเข้า ห้ามสูบบุหรี่" "ห้ามจุดไฟ" "ห้ามพกพาอุปกรณ์สำหรับจุดไฟ หรือติดไฟ" ที่บริเวณทางเข้าออกที่อับอากาศ |  |  | 1 | 7 | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
รวมหมวด M: สถานที่อับอากาศ |  |  |  | รวมคะแนน ระดับความเสี่ยง |  | 80 | รวมคะแนน การให้ความสำคัญในการแก้ไข |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | รวมคะแนนการให้ความสำคัญในการแก้ไข คิดเป็น % |  |  |  |  | 0%
หมวด N: การทำความสะอาดและการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์
1 | จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ ไม่ให้กีดขวางทางสัญจร และทางหนีไฟ |  |  | 2 | 4 | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | ให้มีจุดทิ้งขยะ และมีถังขยะแยกระหว่าง ขยะเศษวัสดุ และขยะเปียก และจัดให้พนักงานทิ้งขยะ ในจุดทิ้งขยะเท่านั้น |  |  | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | เก็บวัสดุ / อุปกรณ์ออกจากขอบอาคาร 1.50 เมตร |  |  | 2 | 5 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | จัดทำห้องน้ำแยกชายหญิง |  |  | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | กรณีที่มีสโตร์จัดเก็บสารเคมี จะต้องติดตั้งป้าย Safety Data Sheet บริเวณด้านหน้าทางเข้า และมีถาดรองสารเคมี หรือทรายซับสารกรณีเกิดการหกรั่วไหล |  |  | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | มีพื้นที่หรือบริเวณที่จัดเก็บอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการบริหารงานและปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย |  |  | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7 | ปรับพื้นที่และกำจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานก่อสร้างโครงการ |  |  | 1 | 4 | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
8 | มีทางระบายน้ำภายในและภายนอกอาคาร,บ่อตกตะกอน ก่อนปล่อยสู่สาธารณะ |  |  | 1 | 4 | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
9 | กรณีที่มีสโตร์จัดเก็บถังลม/ ถังแก๊ส จะต้องดำเนินการดังนี้ - มีการแยกห้องจัดเก็บ ถังลม และถังแก๊ส - มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก - มีป้ายเตือนอันตรายถังแรงดัน และป้ายเตือนอันตรายระวังแก๊สไวไฟ - มีถังดับเพลิง - มี Safety Data Sheet ติดตั้งให้เห็นได้ชัดเจน |  |  | 2 | 5 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
10 | จัดทำบอร์ดข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยในการทำงาน |  |  | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
รวมหมวด N: การทำความสะอาดและการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ |  |  |  | รวมคะแนน ระดับความเสี่ยง |  | 50 | รวมคะแนน การให้ความสำคัญในการแก้ไข |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | รวมคะแนนการให้ความสำคัญในการแก้ไข คิดเป็น % |  |  |  |  | 0%
หมวด O: อื่นๆ
1 | มีขั้นตอนการแจ้งเหตุ และสอบสวนอุบัติเหตุ (แสดงเอกสาร) |  |  | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | มีแผนงานด้านความปลอดภัย คู่มือความปลอดภัย และเอกสารการประเมินความเสี่ยง |  |  | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | มีการติดตั้งถังดับเพลิงประจำชั้น และมีการตรวจสอบเป็นประจำ |  |  | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | จัดให้มีการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ภายในหน่วยงานก่อสร้างดังนี้ - มีกล่องพยาบาล - เตียงคนไข้ กรณีที่มีลูกจ้างปฏิบัติงานตั้งแต่ 200 คน ขึ้นไป - มีพยาบาล ประจำตลอดเวลาทำงาน กรณีที่มีลูกจ้างปฏิบัติงานตั้งแต่ 200 คน ขึ้นไป - มีแพทย์ ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า สัปดาห์ละ 2 ครั้ง กรณีที่มีลูกจ้างปฏิบัติงานตั้งแต่ 200 คน ขึ้นไป - ทางโครงการสามารถตกลงกับสถานพยาบาล ที่เปิด 24 ชม. และสามารถนำส่งผู้ป่วยได้ สะดวก และรวดเร็ว แทนการมี ข้อ 2 ถึง ข้อ 5 ได้ (แสดงหลักฐาน) |  |  | 1 | 4 | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | มีอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉิน อย่างเหมาะสมและเพียงพอ |  |  | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | มีเอกสารแสดงการอบรมความปลอดภัยเบื้องต้นก่อนการปฎิบัติงาน สำหรับพนักงานใหม่ หรือพนักงานที่ย้ายสถานที่ทำงาน |  |  | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7 | ห้ามพักอาศัยในเขตก่อสร้าง |  |  | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
8 | กรณีที่มีร้านค้าตั้งในเขตก่อสร้าง ต้องจัดตั้งให้อยู่พื้นที่ที่ปลอดภัย และเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่กีดขวางพื้นที่การทำงาน |  |  | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
9 | จัดกิจกรรม Toobox Talk, Morning Talk, Group Meeting |  |  | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
10 | จัดกิจกรรม Safety Meeting, และจัดทำรายงานการประชุม Safety Meeting ทุกๆสัปดาห์ |  |  | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
11 | มีการซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจำปี (มีแผนการซ้อมอพยพหนีไฟ หรือรายงานการซ้อมอพยพหนีไฟมาแสดง) |  |  | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
12 | มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยซึ่งขึ้นทะเบียนต่อกรมสวัสดิการแรงงานเขตหรือแรงงานจังหวัด ตามที่กฎหมายกำหนด (แสดงเอกสารขึ้นทะเบียน) |  |  | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
13 | มีการจัดส่งรายงาน จปว./จปท. ทุก 6 เดือน แก่กรมสวัสดิการแรงงานเขต หรือแรงงานจังหวัด (แสดงเอกสารหลักฐาน) |  |  | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
14 | มีการรณรงค์ให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันโรคร้ายแรง หรือโรคระบาด เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ และวัณโรค เป็นต้น |  |  | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
15 | มีมาตรการ/ข้อปฏิบัติ เกี่ยวกับการป้องกันโรค Covid - 19 |  |  | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
รวมหมวด O: อื่นๆ |  |  |  | รวมคะแนน ระดับความเสี่ยง |  | 40 | รวมคะแนน การให้ความสำคัญในการแก้ไข |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | รวมคะแนนการให้ความสำคัญในการแก้ไข คิดเป็น % |  |  |  |  | 0%
รวมคะแนนระดับความเสี่ยงทั้งหมด (หมวด A - O) |  |  |  | 1021 | [6 empty] | คะแนน |  | 1021 |  | จำนวนหัวข้อที่ต้องดำเนินการแก้ไข
รวมคะแนนการให้ความสำคัญในการแก้ไขทั้งหมด (หมวด A - O) |  |  |  | 83.5 | [6 empty] | คะแนน |  | 83.5 | 191 | จำนวนหัวข้อที่ออกเอกสารแจ้งให้ผู้รับเหมา แก้ไขโดย PAC แล้ว
รวมคะแนนให้ความสำคัญในการแก้ไขทั้งหมดคิดเป็น % |  |  |  | 8.1783 | [6 empty] | % |  | 8.1783 |  | การให้ความสำคัญในกาแจ้งเตือนผู้รับเหมาแก้ไขโดย PAC คิดเป็น % |  |  |  |  | #DIV/0!
ข้อคิดเห็นพิ่มเติม : | [14 empty] | หมายเหตุ : | อักษรสีแดง ควรดำเนินการปรัปปรุงและแก้ไขโดยทันที
[15 empty] | 100% | สูงกว่ามาตรฐาน |  |  | 25% | ต่ำกว่ามาตรฐานมาก / ปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วน
[15 empty] | 75% | ได้ตามมาตรฐาน |  |  | 0% | ไม่ได้การดำเนินการ / ปรับปรุงแก้ไขด่วนที่สุด
[15 empty] | 50% | ต่ำกว่ามาตรฐาน / ปรับปรุงแก้ไข |  |  | NA | ยังไม่มีการปฏิบัติงาน / ผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้ว
| ลงชื่อ |  | ผู้รายงาน | [13 empty] | ลงชื่อ |  |  |  | ผู้ตรวจสอบ
|  | ( ) | [15 empty] | ( )
|  | เจ้าหน้าที่ - ความปลอดภัย | [15 empty] | ผู้จัดการ - ความปลอดภัย
| วันที่ | [15 empty] | วันที่
Note on B52: กฎหมายระบุให้มีการป้องกันไฟฟ้ากระโดด เมื่อมีการทำงานใกล้เสาไฟฟ้า แต่ไม่ได้ระบุระยะห่าง * อ้างอิงระยะห่างตาม วสท

## แบบประเมินฯ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม (EH&S) ครั้งที่ .........
โครงการ : ..............................................................
วันที่ตรวจสอบ:
| ลำดับ | รายการตรวจสอบ |  |  | โอกาสเกิด (A) | ความรุนแรง (B) | ระดับความเสี่ยง (A x B = C) | ผลการตรวจสอบสามารถดำเนินการให้ความเสี่ยงหายไปได้กี่ % (D) (P) |  |  |  |  | การให้ความสำคัญในการแก้ไข (C x D = E) | ระดับความเสี่ยง (A x B = C) | รายละเอียดจากการตรวจสอบและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม |  | รูปถ่ายจากการตรวจสอบ (สิ่งที่ต้องแก้ไข) |  |  | การออกเอกสาร NCR เพื่อให้ผู้รับเหมาแก้ไข โดย PACNS |  |  |  | สูตร การออกเอกสาร NCR เพื่อให้ผู้รับเหมาแก้ไขโดย PAC
[8 empty] | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% | [7 empty] | P |  | เลขที่ NCR ที่ออกแล้ว
[20 empty] | ไม่ได้ออก | ออกแล้ว |  |  | ไม่ได้ออกเอกสาร | ออกเอกสารแล้ว
A | หมวด A: การจัดการพื้นที่ , รั้วโครงการ , ป้ายและสัญลักษณ์
| 1 | ติดตั้งป้ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ - ป้ายเขตก่อสร้างอันตรายห้ามเข้า - ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ - ป้ายเตือนความปลอดภัย - ป้ายสถิติอุบัติเหตุ - ป้ายกฎระเบียบความปลอดภัย - ป้ายจุดรวมพล - ป้ายทางหนีไฟ - ป้าย Site Layout & Site Logistics Plan - เบอร์โทรศัพท์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน - ป้ายผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม |  |  | 2 | 8 | 16 | [5 empty] | 0 | 16 | [8 empty] | 100% = มีครบถ้วน สวยงาม ถูกต้อง 75% = มีครบถ้วน ซีดเล็กน้อย ไม่สวยงาม 50% = มีครบถ้วน แต่ชำรุด 25% = มีไม่ครบ ชำรุด เสื่อมสภาพ 0% = ไม่มี ไม่ทำ | 0 | 0
| 2 | บริเวณทางเข้า - ออกของโครงการ จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ให้ครบถ้วน ได้แก่ ไฟสัญญาณจราจร (ไฟหมุน), ป้ายเตือนระวัง มีรถเข้า - ออก, ติดตั้งกระจกนูนที่บริเวณทางโค้ง ทางหักมุม และต้องมีผู้ให้สัญญาณขณะมียานพาหนะเข้า - ออกโครงการ |  |  | 2 | 8 | 16 | [5 empty] | 0 | 16 | [9 empty] | 0 | 0
| 3 | จัดให้มีพื้นที่ No Hat Zone สำหรับพนักงาน และผู้มาติดต่อ ตั้งแต่ทางเข้า - ออกหน้าโครงการ จนถึงสำนักงานโครงการ โดยพื้นที่ดังกล่าว จะต้องมีลักษณะเป็น Cover Walk Way หรือ Walk Way และกรณีที่มีการก่อสร้างมากกว่า 1 อาคาร จะต้องจัดทำ Cover Walk Way เชื่อมระหว่างอาคาร |  |  | 2 | 8 | 16 | [5 empty] | 0 | 16 | [8 empty] | การให้คะแนนขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการว่า พื้นที่ก่อสร้างห่างจากพื้นที่ทางเดินแค่ไหน ผู้ตรวจต้องบันทึกข้อมูลการตรวจเพิ่ม | 0 | 0
| 4 | ปิดกั้นพื้นที่งานที่มีความเสี่ยง ได้แก่ งานบนที่สูง, งานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ, บริเวณที่มีหลุมบ่อ ทางลาด, บริเวณริมขอบอาคาร, บริเวณที่มีเครื่องจักรทำงาน และงานอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง |  |  | 2 | 8 | 16 | [5 empty] | 0 | 16 | [9 empty] | 0 | 0
| 5 | ในโครงการจะต้องติดตั้งไฟส่องสว่าง (Emergency Light) และระบบแจ้งเตือน ได้แก่ ลำโพงแจ้งเหตุ หรือสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หรืออื่นๆ |  |  | 2 | 6 | 12 | [5 empty] | 0 | 12 | [9 empty] | 0 | 0
| 6 | จัดให้มีแสงสว่างในพื้นที่ทำงานที่เพียงพอต่อการทำงาน |  |  | 2 | 6 | 12 | [5 empty] | 0 | 12 | [9 empty] | 0 | 0
| 7 | จัดทำแผงกันฝุ่น (Dust Protection) และแผงกันวัสดุตกหล่น (Catch Fan) โดยใช้วัสดุชนิดไม่ลามไฟ โดยรอบอาคารก่อสร้าง หรือ อาคารรื้อถอน และแสดงรายการคำนวณการติดตั้ง พร้อมทั้งมีวิศวกรลงนามรับรอง |  |  | 2 | 6 | 12 | [5 empty] | 0 | 12 | [9 empty] | 0 | 0
| 8 | ติดตั้งรั้วชั่วคราวตามแนวพื้นที่ก่อสร้าง กำหนดระดับความสูงดังนี้ - อาคารที่ไม่ได้ขอ EIA กำหนดความสูงไม่ต่ำกว่า 2 เมตร - อาคารที่ขอ EIA กำหนดความสูงไม่ต่ำกว่า 6 เมตร - กรณีที่มีการรื้อถอนรั้วชั่วคราว ต้องมีเอกสารขออนุญาตทำงาน และมีการอนุมัติการทำงาน มาแสดง |  |  | 2 | 6 | 12 | [5 empty] | 0 | 12 | [9 empty] | 0 | 0
| 9 | กรณีพื้นที่มีหลุมบ่อ มีช่องเปิด และบริเวณริมขอบอาคาร ให้ติดตั้งราวกันตกที่มั่นคงแข็งแรง ตามมาตรฐานความปลอดภัย ได้แก่ ราวกันตกต้องสูงจากพื้น 90 - 110 เซนติเมตร, ราวกลางต้องสูงจากพื้น 40 - 50 เซนติเมตร และ Kick Board ต้องสูงจากพื้น 15 เซนติเมตร |  |  | 2 | 6 | 12 | [5 empty] | 0 | 12 | [9 empty] | 0 | 0
| 10 | จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า - ออกโครงการ และต้องดำเนินการดังนี้ - ให้มีการแลกบัตร และลงทะเบียนเพื่อแจ้งความจำนงค์ว่ามาพบใคร - ให้มีการแลกบัตรสำหรับผู้ติดต่อ - จัดให้มีใบขออนุญาตนำของเข้า - ออก โครงการ |  |  | 2 | 6 | 12 | [5 empty] | 0 | 12 | [9 empty] | 0 | 0
A | รวมหมวด A: การจัดการพื้นที่ , รั้วโครงการ , ป้ายและสัญลักษณ์ |  |  |  | รวมคะแนน ระดับความเสี่ยง |  | 136 | [5 empty] | 0 | 136 | รวมคะแนนการให้ความสำคัญในการแก้ไข คิดเป็น % |  |  |  |  | 0%
B | หมวด B: หมวดการคุ้มครองอันตรายส่วนบุคคล
| 1 | ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล รวมทั้งแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย |  |  | 1 | 6 | 6 | [5 empty] | 0 | 6 | [9 empty] | 0 | 0
| 2 | จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล สำหรับผู้มาติดต่อ ได้แก่ หมวกนิรภัย (Safety Helmet) และเสื้อสะท้อนแสง (ถ้ามี) |  |  | 2 | 5 | 10 | [5 empty] | 0 | 10 | [9 empty] | 0 | 0
| 3 | การทำงานบนที่สูง จะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน ได้แก่ Safety Belt หรือ Safety Harness หรือ Full Body Safety Harness |  |  | 2 | 5 | 10 | [5 empty] | 0 | 10 | [9 empty] | 0 | 0
| 4 | การทำงานเชื่อมจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน ได้แก่ หน้ากากสำหรับงานเชื่อม และถุงมือสำหรับงานเชื่อม |  |  | 2 | 5 | 10 | [5 empty] | 0 | 10 | [9 empty] | 0 | 0
B | รวมหมวด B: หมวดการคุ้มครองอันตรายส่วนบุคคล |  |  |  | รวมคะแนน ระดับความเสี่ยง |  | 36 | รวมคะแนน การให้ความสำคัญในการแก้ไข |  |  |  |  | 0 | 36 | รวมคะแนนการให้ความสำคัญในการแก้ไข คิดเป็น % |  |  |  |  | 0%
C | หมวด C: การรื้อถอนทำลาย
| 1 | มีการจัดส่งเอกสารขออนุมัติขั้นตอน และวิธีการทำงาน ได้แก่ Method Statement และการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (JSA) |  |  | 2 | 7 | 14 | [5 empty] | 0 | 14 | [9 empty] | 0 | 0
| 2 | ต้องตัดระบบสาธารณูปโภคที่ติดตั้งเดิมของอาคารทั้งหมด และเคลียวัสดุอุปกรณ์ และวัสดุแหลมคมออกจากพื้นที่ก่อนดำเนินงาน |  |  | 2 | 7 | 14 | [5 empty] | 0 | 14 | [9 empty] | 0 | 0
| 3 | จุดที่ปฏิบัติงานตัด สกัด และทุบทำลาย จะต้องติดตั้งพัดลมดูดอากาศ พร้อมถุงกรอง และฉีดพรมน้ำ เพื่อลดฝุ่นฟุ้งกระจายตลอดระยะเวลาการทำงาน |  |  | 2 | 7 | 14 | [5 empty] | 0 | 14 | [9 empty] | 0 | 0
C | รวมหมวด C: การรื้อถอนทำลาย |  |  |  | รวมคะแนน ระดับความเสี่ยง |  | 42 | รวมคะแนน การให้ความสำคัญในการแก้ไข |  |  |  |  | 0 | 42 | รวมคะแนนการให้ความสำคัญในการแก้ไข คิดเป็น % |  |  |  |  | 0%
D | หมวด D: งานเจาะ และงานขุด
| 1 | พื้นที่ขุดเจาะ จะต้องดำเนินการดังนี้ - ต้องมีบันไดขึ้น - ลง ที่มั่นคงและแข็งแรง - ติดตั้งราวกันตกชนิด Hard Brricade - ต้องมีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถใช้งานได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน - ต้องจัดให้มีเครื่องสูบน้ำที่มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน - ติดตั้งป้ายเตือนอันตราย ได้แก่ ระวังหลุมลึก และระวังเครื่องจักรกำลังปฏิบัติงาน - ต้องมีเครื่องระบายอากาศ (กรณีที่มีความลึกตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป) - ต้องมีเชือกช่วยชีวิตในพื้นที่ทำงาน, มีเข็มขัดนิรภัย และอุปกรณ์เกาะเกี่ยวในระหว่าง การทำงาน (กรณีที่มีความลึกตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป) |  |  | 2 | 8 | 16 | [5 empty] | 0 | 16 | [9 empty] | 0 | 0
| 2 | กรณีพื้นที่ขุดเจาะสำหรับงานระบบ จะต้องดำเนินการดังนี้ - มีแผ่นโลหะปิดคลุมบริเวณที่เสี่ยงต่อการพลัดตก - ติดตั้งป้ายเตือนอันตราย ได้แก่ ระวังหลุมลึก |  |  | 2 | 8 | 16 | [5 empty] | 0 | 16 | [9 empty] | 0 | 0
| 3 | ไม่มีการจัดเก็บกองดินที่ทำให้กีดขวางการปฏิบัติงาน และเมื่อขนย้ายดินออกจากโครงการแล้ว จะต้องทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน และหน้าโครงการให้เรียบร้อย |  |  | 2 | 8 | 16 | [5 empty] | 0 | 16 | [9 empty] | 0 | 0
D | รวมหมวด D: งานเจาะ และงานขุด |  |  |  | รวมคะแนน ระดับความเสี่ยง |  | 48 | รวมคะแนน การให้ความสำคัญในการแก้ไข |  |  |  |  | 0 | 48 | รวมคะแนนการให้ความสำคัญในการแก้ไข คิดเป็น % |  |  |  |  | 0%
E | หมวด E: งานเสาเข็มตอก
| 1 | ผู้บังคับเครื่องตอกเสาเข็ม ต้องได้รับการฝึกอบรมผู้บังคับผู้ควบคุม และมีใบ Certificate ที่ผ่านการอบรม (แสดงเอกสารผ่านการอบรม) |  |  | 1 | 6 | 6 | [5 empty] | 0 | 6 | [9 empty] | 0 | 0
| 2 | จัดให้มีป้ายแนะนำการใช้เครื่องตอกเสาเข็ม (Safety Manual) ติดอยู่บริเวณเครื่องจักร |  |  | 1 | 6 | 6 | [5 empty] | 0 | 6 | [9 empty] | 0 | 0
| 3 | มีการตรวจสอบอุปกรณ์ของเครื่องจักร และพื้นที่ทำงานประจำวันก่อนเริ่มงาน โดยมีการติดรายการตรวจสอบ (Daily Checklist) ที่บริเวณเครื่องจักร |  |  | 2 | 6 | 12 | [5 empty] | 0 | 12 | [9 empty] | 0 | 0
| 4 | เครื่องจักรมีมาตรการป้องกันควันดำ และลดการฟุ้งกระจาย ออกจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยกำหนดให้ติดตั้งหม้อกรองไอเสีย และหรือติดตั้งม่านน้ำรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง |  |  | 2 | 6 | 12 | [5 empty] | 0 | 12 | [9 empty] | 0 | 0
| 5 | กรณีที่มีการทำงานใกล้เสาไฟฟ้าหรือเสาส่งคลื่นคมนาคม ต้องติดตั้งอุปกรณ์ครอบสายไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ากระโดด และติดตั้งสายดินที่เครื่องจักร |  |  | 1 | 6 | 6 | [5 empty] | 0 | 6 | [9 empty] | 0 | 0
| 6 | หลุมเสาเข็มจะต้องมีการปิดปากหลุมด้วยวัสดุที่แข็งแรงด้วยแผ่นเหล็ก หรือแผ่นคอนกรีต |  |  | 2 | 6 | 12 | [5 empty] | 0 | 12 | [9 empty] | 0 | 0
| 7 | พื้นที่บริเวณทดสอบเสาเข็ม จะต้องทำการปิดกันพื้นที่ ติดตั้งราวกันตก (Hard Barricade) และป้ายเตือนอันตราย |  |  | 1 | 6 | 6 | [5 empty] | 0 | 6 | [9 empty] | 0 | 0
E | รวมหมวด E: งานเสาเข็มตอก |  |  |  | รวมคะแนน ระดับความเสี่ยง |  | 60 | รวมคะแนน การให้ความสำคัญในการแก้ไข |  |  |  |  | 0 | 60 | รวมคะแนนการให้ความสำคัญในการแก้ไข คิดเป็น % |  |  |  |  | 0%
F | หมวด F: งานเสาเข็มเจาะ และกำแพงกันดิน
| 1 | ผู้บังคับเครื่องเสาเข็มเจาะ ต้องได้รับการฝึกอบรมผู้บังคับผู้ควบคุม และมีใบ Certificate ที่ผ่านการอบรม (แสดงเอกสารผ่านการอบรม) |  |  | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 0 | 5 | [9 empty] | 0 | 0
| 2 | จัดให้มีป้ายแนะนำการใช้เครื่องเสาเข็มเจาะ (Safety Manual) ติดอยู่บริเวณเครื่องจักร |  |  | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 0 | 5 | [9 empty] | 0 | 0
| 3 | มีการตรวจสอบอุปกรณ์ของเครื่องจักร และพื้นที่ทำงานประจำวันก่อนเริ่มงาน โดยมีการติดรายการตรวจสอบ (Daily Checklist) ที่บริเวณเครื่องจักร |  |  | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 0 | 5 | [9 empty] | 0 | 0
| 3 | เครื่องจักรมีมาตรการป้องกันควันดำ และลดการฟุ้งกระจาย ออกจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยกำหนดให้ติดตั้งหม้อกรองไอเสีย และหรือติดตั้งม่านน้ำรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง |  |  | 2 | 7 | 14 | [5 empty] | 0 | 14 | [9 empty] | 0 | 0
| 4 | กรณีที่มีการทำงานใกล้เสาไฟฟ้าหรือเสาส่งคลื่นคมนาคม ต้องติดตั้งอุปกรณ์ครอบสายไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ากระโดด และติดตั้งสายดินที่เครื่องจักร |  |  | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 0 | 5 | [9 empty] | 0 | 0
| 5 | หลุมเสาเข็มจะต้องมีการปิดปากหลุมด้วยวัสดุที่แข็งแรงด้วยแผ่นเหล็ก หรือแผ่นคอนกรีต |  |  | 2 | 7 | 14 | [5 empty] | 0 | 14 | [9 empty] | 0 | 0
| 6 | พื้นที่บริเวณทดสอบเสาเข็ม จะต้องทำการปิดกันพื้นที่ ติดตั้งราวกันตก (Hard Barricade) และป้ายเตือนอันตราย |  |  | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 0 | 5 | [9 empty] | 0 | 0
| 7 | ขณะปฏิบัติงาน Vibro Hammer ต้องดำเนินการ ดังนี้ - ต้องตรวจสอบโครงสร้างของสิ่งปลูกสร้างโดยรอบโครงการก่อน (แสดงเอกสารการตรวจสอบ) ก่อนกดปลอกเหล็ก (Temporary Steel Casing) ลงดิน - ต้องมีผู้ให้สัญญาณขณะกด / ดึงปลอก Casing และต้องติดตั้งสลิงประคองที่ Vibro Hammer ตลอดเวลา |  |  | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 0 | 5 | [9 empty] | 0 | 0
| 8 | ไม่มีการจัดเก็บกองดินที่ทำให้กีดขวางการปฏิบัติงานเสาเข็มเจาะ และเมื่อขนย้ายดินออกจากโครงการแล้ว จะต้องทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน และหน้าโครงการให้เรียบร้อย |  |  | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 0 | 5 | [9 empty] | 0 | 0
F | รวมหมวด F: งานเสาเข็มเจาะ และกำแพงกันดิน |  |  |  | รวมคะแนน ระดับความเสี่ยง |  | 63 | รวมคะแนน การให้ความสำคัญในการแก้ไข |  |  |  |  | 0 | 63 | รวมคะแนนการให้ความสำคัญในการแก้ไข คิดเป็น % |  |  |  |  | 0%
M | หมวด G: พื้นที่ทำงานอับอากาศ
| 1 | ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ ต้องดำเนินการดังนี้ - ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการตรวจสุขภาพ และได้รับความเห็นจากแพทย์ ให้สามารถทำงาน ในพื้นที่อับอากาศได้ และมีใบรับรองแพทย์ติดไว้ที่ทางเข้างานที่อับอากาศ - ผู้ปฏิบัติงานจะต้องผ่านการอบรม และต้องมีใบรับรองที่ผ่านการอบรม มีอายุไม่เกิน 5 ปี ติดไว้ที่ทางเข้างานที่อับอากาศ |  |  | 2 | 10 | 20 | [5 empty] | 0 | 20 | [9 empty] | 0 | 0
| 2 | การปฎิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ จะต้องดำเนินการ และติดเอกสารไว้หน้าทางเข้า ดังนี้ - เอกสารการขออนุญาตก่อนปฏิบัติงาน (Work Permit) - ติดตั้งระบบระบายอากาศให้เพียงพอในบริเวณที่ทำงาน และปริมาณของออกซิเจนใน พื้นที่ทำงานต้องไม่น้อยกว่า 19.5 - 23.5% O2 - เอกสารการวัดปริมาณไอระเหยของสารไวไฟจะต้องไม่เกิน (0-5) % LEL - เอกสารการวัดอุณหภูมิจะต้องไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส - จัดเตรียมถังดับเพลิงให้เหมาะสมกับพื้นที่ทำงาน - มีผู้ช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ที่ผ่านการอบรม และมีใบรับรองที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี พร้อมทั้งอุปกรณ์ช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตลอดเวลาที่มีการทำงาน |  |  | 2 | 10 | 20 | [5 empty] | 0 | 20 | [9 empty] | 0 | 0
| 3 | ให้ติดตั้งป้ายเตือนที่บริเวณหน้าทางเข้าพื้นที่ทำงานอับอากาศ ดังนี้ - ป้ายพื้นที่อับอากาศอันตรายห้ามเข้า - ป้าย Safety Sign |  |  | 1 | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | 10 | [9 empty] | 0 | 0
M | รวมหมวด G: สถานที่อับอากาศ |  |  |  | รวมคะแนน ระดับความเสี่ยง |  | 50 | รวมคะแนน การให้ความสำคัญในการแก้ไข |  |  |  |  | 0 | 50 | รวมคะแนนการให้ความสำคัญในการแก้ไข คิดเป็น % |  |  |  |  | 0%
G | หมวด H: งานไฟฟ้า/อุปกรณ์ไฟฟ้า
| 1 | ตู้ไฟฟ้าหลัก และตู้ไฟฟ้าย่อยทุกตู้ในโครงการ กำหนดต้องมีการดำเนินการดังนี้ - ช่างไฟฟ้าต้องผ่านการอบรมเกี่ยวกับการทำงานด้านไฟฟ้า และติดใบผ่านการอบรม และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมรูปถ่ายของช่างไฟฟ้า - มีแผนผังวงจรไฟฟ้า (Single Line Diagrame) ที่มีการลงนามรับรองโดยวิศวกร - ต้องติดตั้งสวิทซ์ตัดตอนอัตโนมัติ Earth Leak Circuit Breaker (ELCB) - ติดตั้งสายดิน - ไม่เปิดบานประตูตู้ไฟฟ้าทิ้งไว้ - ติดป้ายเตือน "ระวังอันตรายไฟฟ้าแรงสูง" - มีการตรวจสอบตู้ไฟฟ้าประจำวัน และติดสัญลักษณ์แสดงการตรวจสอบ |  |  | 2 | 10 | 20 | [5 empty] | 0 | 20 | [9 empty] | 0 | 0
| 2 | อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดต้องใช้ Power Plug และ Power Socket ที่ได้มาตรฐาน มอก. |  |  | 2 | 10 | 20 | [5 empty] | 0 | 20 | [9 empty] | 0 | 0
| 3 | สายไฟฟ้าจะต้องยกสูงจากพื้น และจัดให้เป็นระเบียบ |  |  | 2 | 10 | 20 | [5 empty] | 0 | 20 | [9 empty] | 0 | 0
G | รวมหมวด H: งานไฟฟ้า/อุปกรณ์ไฟฟ้า |  |  |  | รวมคะแนน ระดับความเสี่ยง |  | 60 | รวมคะแนน การให้ความสำคัญในการแก้ไข |  |  |  |  | 0 | 60 | รวมคะแนนการให้ความสำคัญในการแก้ไข คิดเป็น % |  |  |  |  | 0%
H | หมวด I: งานเชื่อม และงานที่ใช้ความร้อนและก่อให้เกิดประกายไฟ
| 1 | มีเอกสารใบขออนุญาตการทำงานความร้อนที่ก่อให้เกิดประกายไฟ (Hot Work Permit) ติดอยู่บริเวณที่ปฏิบัติงาน |  |  | 2 | 10 | 20 | [5 empty] | 0 | 20 | [9 empty] | 0 | 0
| 2 | เครื่องเชื่อมที่ปฏิบัติงานต้องอยู่ในสภาพที่ดี และได้รับการตรวจสอบ ดังนี้ - มีการตรวจสอบเครื่องเชื่อม และติดสัญลักษณ์แสดงการตรวจสอบประจำเดือน - ต้องใช้สายดินขนาด 16-20 ตารางมิลลิเมตร - สายดิน, สายเชื่อม, สายคีบ และฉนวนต้องอยู่ในสภาพดี - เครื่องเชื่อมจะต้องมีขั้วต่อสายเข้า - สายออกจากตู้ |  |  | 2 | 10 | 20 | [5 empty] | 0 | 20 | [9 empty] | 0 | 0
| 3 | การปฏิบัติงานเชื่อม ต้องดำเนินการดังนี้ - นำวัสดุที่ติดไฟ เช่น แผ่นไม้อัด, กระดาษลัง อื่นๆ ออกจากพื้นที่ทำงาน - ปิดกั้นพื้นที่ปฏิบัติงานด้วย ธงขาว - แดง และติดป้ายเตือนอันตราย - มีผ้าใบทนไฟ หรือถาดรองสะเก็ดไฟ บริเวณที่ทำงานเชื่อม (ห้ามใช้ผ้าใบบลูชีท) |  |  | 2 | 10 | 20 | [5 empty] | 0 | 20 | [9 empty] | 0 | 0
| 4 | มีผู้เฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้ (Fire Watch) พร้อมถังดับเพลิงชนิดที่เหมาะสมกับเชื้อเพลิง ณ จุดปฏิบัติงานตลอดเวลา |  |  | 2 | 10 | 20 | [5 empty] | 0 | 20 | [9 empty] | 0 | 0
| 5 | ถังลม / ถังแก๊ส และอุปกรณ์ กำหนดต้องมีการดำเนินการดังนี้ - สายลม และสายแก๊ส ต้องใช้เข็มขัดรัดสาย และต้องไม่แตกลาย - ติดตั้งอุปกรณ์ Flashback Arrestor - วาล์วแรงดัน ต้องไม่แตกหัก - ถังลมและถังแก๊ส ต้องวางตั้งตรงอยู่ใน Rack |  |  | 2 | 10 | 20 | [5 empty] | 0 | 20 | [9 empty] | 0 | 0
H | รวมหมวด I: งานเชื่อม และงานที่ใช้ความร้อนและก่อให้เกิดประกายไฟ |  |  |  | รวมคะแนน ระดับความเสี่ยง |  | 100 | รวมคะแนน การให้ความสำคัญในการแก้ไข |  |  |  |  | 0 | 100 | รวมคะแนนการให้ความสำคัญในการแก้ไข คิดเป็น % |  |  |  |  | 0%
I | หมวด J: นั่งร้าน
| 1 | นั่งร้านและค้ำยัน ความสูงตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป จะต้องมีรูปแบบการประกอบติดตั้ง และรายการคำนวนที่มีวิศวกรโยธาลงนามรับรอง (แสดงเอกสารรายการคำนวน และรูปแบบประกอบติดตั้ง) |  |  | 1 | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | 10 | [9 empty] | 0 | 0
| 2 | อุปกรณ์นั่งร้าน ต้องอยู่ในสภาพดี, ไม่ชำรุด, ไม่สึกกร่อน และไม่มีสนิม |  |  | 1 | 9 | 9 | [5 empty] | 0 | 9 | [9 empty] | 0 | 0
| 3 | นั่งร้านต้องติดตั้งราวกันตก ที่มีความสูง 90 - 110 เซนติเมตร, ราวกลางสูงจากพื้น 45 เซนติเมตร และ Kick Board สูงจากพื้น 15 เซนติเมตร |  |  | 2 | 8 | 16 | [5 empty] | 0 | 16 | [9 empty] | 0 | 0
| 4 | ต้องไม่ติดตั้งนั่งร้านใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง และขณะปฏิบัติงานต้องไม่มีบุคคลอื่นอยู่ใต้นั่งร้าน |  |  | 1 | 9 | 9 | [5 empty] | 0 | 9 | [9 empty] | 0 | 0
| 5 | การปฏิบัติงานนั่งร้านกำหนดให้ดำเนินการดังนี้ - ปิดกั้นพื้นที่ปฏิบัติงานด้วย ธงขาว - แดง - ติดป้ายเตือนอันตราย ป้าย TAG (เขียว : สามารถใช้งานได้ / แดง : ห้ามใช้งาน) - ป้ายบังคับสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับงานบนที่สูง (หมวก รองเท้า หุ้มส้น เข็มขัดนิรภัย) - ป้ายระบุน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (Work Load Limit) |  |  | 2 | 8 | 16 | [5 empty] | 0 | 16 | [9 empty] | 0 | 0
I | รวมหมวด J: นั่งร้าน |  |  |  | รวมคะแนน ระดับความเสี่ยง |  | 60 | รวมคะแนน การให้ความสำคัญในการแก้ไข |  |  |  |  | 0 | 60 | รวมคะแนนการให้ความสำคัญในการแก้ไข คิดเป็น % |  |  |  |  | 0%
K | หมวด K: หมวดปั้นจั่น
| 1 | ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น จะต้องผ่านการอบรม และต้องมีใบรับรองที่ผ่านการอบรม มีอายุไม่เกิน 2 ปี ติดไว้ที่บริเวณฐานปั้นจั่น |  |  | 1 | 8 | 8 | [5 empty] | 0 | 8 | [9 empty] | 0 | 0
| 2 | ต้องมีการตรวจสอบปั้นจั่น และอุปกรณ์ประจำวัน (Daily Checklist) และติดรายการตรวจสอบไว้ที่ฐานปั้นจั่น |  |  | 2 | 8 | 16 | [5 empty] | 0 | 16 | [9 empty] | 0 | 0
| 3 | ขณะที่ปั้นจั่นทำการยกวัสดุ จะต้องมีผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น อยู่ที่จุดยกวัสดุตลอดเวลา |  |  | 2 | 8 | 16 | [5 empty] | 0 | 16 | [9 empty] | 0 | 0
| 4 | ปั้นจั่นจะต้องได้รับการตรวจสอบ ปจ.1 หรือ ปจ.2 โดยวิศวกรเครื่องกล ระดับสามัญ ตามที่กฎหมายกำหนด (แสดงเอกสารการตรวจ) |  |  | 1 | 8 | 8 | [5 empty] | 0 | 8 | [9 empty] | 0 | 0
| 5 | ติดป้ายแสดงพิกัดน้ำหนักยกของปั้นจั่น (Safe Working Load และ Work Load Limit) ติดไว้ที่บริเวณฐานปั้นจั่น |  |  | 1 | 8 | 8 | [5 empty] | 0 | 8 | [9 empty] | 0 | 0
| 6 | วัสดุอุปกรณ์ต้องใช้เชือกหรือสลิงผูกรัดให้แน่นหนาก่อนยก และต้องติดตั้งเชือกบังคับทิศทาง ขณะทำการยกทุกครั้ง |  |  | 2 | 8 | 16 | [5 empty] | 0 | 16 | [9 empty] | 0 | 0
| 7 | มีการปิดกั้นพื้นที่ขณะทำการยก (Soft Barricade หรือ Hard Barricade) และติดตั้งป้ายแจ้งเตือนอันตราย |  |  | 1 | 8 | 8 | [5 empty] | 0 | 8 | [9 empty] | 0 | 0
K | รวมหมวด K: หมวดปั้นจั่น |  |  |  | รวมคะแนน ระดับความเสี่ยง |  | 80 | รวมคะแนน การให้ความสำคัญในการแก้ไข |  |  |  |  | 0 | 80 | รวมคะแนนการให้ความสำคัญในการแก้ไข คิดเป็น % |  |  |  |  | 0%
J | หมวด L: หมวดเครื่องจักรกลหนัก (เช่น Backhoe, Barbender, Air Generator ฯลฯ)
| 1 | เครื่องจักรกลหนัก และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้าง จะต้องมีเอกสารรับรองการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรประจำปี (แสดงเอกสารรับรองการตรวจสอบ) |  |  | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 0 | 5 | [9 empty] | 0 | 0
| 2 | ต้องมีการตรวจสอบเครื่องจักรกลหนักประจำวัน (Daily Checklist) และติดรายการตรวจสอบไว้ที่เครื่องจักร |  |  | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 0 | 5 | [9 empty] | 0 | 0
| 3 | ผู้บังคับเครื่องจักรกลหนักจะต้องผ่านการอบรม และต้องมีใบรับรองที่ผ่านการอบรมติดไว้ที่บริเวณเครื่องจักรกลหนัก |  |  | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 0 | 5 | [9 empty] | 0 | 0
| 4 | มีการปิดกั้นพื้นที่ขณะเครื่องจักรกลหนักกำลังทำงาน หรือทำการทดสอบ (Soft Barricade หรือ Hard Barricade) และติดตั้งป้ายแจ้งเตือนอันตราย |  |  | 2 | 8 | 16 | [5 empty] | 0 | 16 | [9 empty] | 0 | 0
| 5 | เครื่องจักรกลหนักที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจะต้องติดตั้งสายดินขนาด 16-20 ตารางมิลลิเมตร |  |  | 2 | 8 | 16 | [5 empty] | 0 | 16 | [9 empty] | 0 | 0
J | รวมหมวด L: หมวดเครื่องจักรกลหนัก (เช่น Backhoe, Barbender, Air Generator ฯลฯ) |  |  |  | รวมคะแนน ระดับความเสี่ยง |  | 47 | รวมคะแนน การให้ความสำคัญในการแก้ไข |  |  |  |  | 0 | 47 | รวมคะแนนการให้ความสำคัญในการแก้ไข คิดเป็น % |  |  |  |  | 0%
L | หมวด M: ลิฟต์ชั่วคราว
| 1 | ลิฟต์จะต้องได้รับการตรวจสอบ ปจ.1 โดยวิศวกรเครื่องกล ระดับสามัญ ตามที่กฎหมายกำหนด (แสดงเอกสารการตรวจ) |  |  | 1 | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | 10 | [9 empty] | 0 | 0
| 2 | รายการป้ายที่ระบุข้อกำหนดการใช้งาน กำหนดให้มีป้ายดังนี้ - ป้ายบอกน้ำหนักบรรทุกสูงสุด - ป้ายระบุจำนวนคนโดยสาร - ป้ายระบุจำนวนวัสดุอุปกรณ์ |  |  | 2 | 10 | 20 | [5 empty] | 0 | 20 | [9 empty] | 0 | 0
| 3 | ต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์ และการซ่อมบำรุงประจำวัน และติดรายการตรวจสอบไว้ที่ห้องโดยสารลิฟต์ |  |  | 1 | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | 10 | [9 empty] | 0 | 0
| 4 | ต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์ และการซ่อมบำรุงประจำเดือน โดยวิศวกรเครื่องกล และติดรายการตรวจสอบไว้ที่ห้องโดยสารลิฟต์ |  |  | 1 | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | 10 | [9 empty] | 0 | 0
| 5 | ผู้บังคับลิฟต์จะต้องผ่านการอบรม และต้องมีใบรับรองที่ผ่านการอบรมติดไว้ที่บริเวณห้องโดยสารลิฟต์ |  |  | 1 | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | 10 | [9 empty] | 0 | 0
| 6 | ผู้ขับลิฟต์จะต้องมีวิทยุสื่อสารที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา |  |  | 1 | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | 10 | [9 empty] | 0 | 0
| 7 | ลิฟต์ที่เป็นสะพานทางเดินแบบผลักเข้า - ผลักออกได้ จะต้องติดตั้งป้ายเตือนอันตราย และทาสีขาวแดงบริเวณพื้น และราวกันตก |  |  | 2 | 10 | 20 | [5 empty] | 0 | 20 | [9 empty] | 0 | 0
L | รวมหมวด M: ลิฟต์ชั่วคราว |  |  |  | รวมคะแนน ระดับความเสี่ยง |  | 90 | รวมคะแนน การให้ความสำคัญในการแก้ไข |  |  |  |  | 0 | 90 | รวมคะแนนการให้ความสำคัญในการแก้ไข คิดเป็น % |  |  |  |  | 0%
N | หมวด N: การทำความสะอาด และการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง
| 1 | การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ต้องไม่กีดขวางทางสัญจร, ไม่กีดขวางทางหนีไฟ และห่างจากขอบอาคารอย่างน้อย 1.50 เมตร |  |  | 2 | 5 | 10 | [5 empty] | 0 | 10 | [9 empty] | 0 | 0
| 2 | ต้องกำหนดจุดทิ้งขยะในโครงการ และแยกสีถังขยะตามแต่ละชนิด เช่น สีเขียว, สีแดง, สีฟ้า, สีเหลือง และขยะเศษวัสดุ |  |  | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 0 | 5 | [9 empty] | 0 | 0
| 3 | จัดให้มีห้องน้ำแยกชาย - หญิง ให้เพียงพอต่อจำนวนคนที่ปฏิบัติงานในโครงการ และมีการทำความสะอาดเป็นประจำ |  |  | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 0 | 5 | [9 empty] | 0 | 0
| 4 | กรณีที่มีสโตร์จัดเก็บสารเคมี ต้องดำเนินการดังนี้ - ติดตั้งป้าย Safety Data Sheet บริเวณด้านหน้าสโตร์จัดเก็บสารเคมี - ต้องมีถาดรอง หรือทรายซับสารเคมี เพื่อป้องกันกรณีสารเคมีหก หรือรั่วไหลออกมา |  |  | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 0 | 5 | [9 empty] | 0 | 0
| 5 | มีทางระบายน้ำภายใน และภายนอกโครงการ รวมทั้งมีบ่อตกตะกอนก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ |  |  | 2 | 6 | 12 | [5 empty] | 0 | 12 | [9 empty] | 0 | 0
| 6 | สโตร์จัดเก็บถังลม และถังแก๊ส จะต้องดำเนินการดังนี้ - มีการแยกห้องจัดเก็บถังลม และถังแก๊ส และภายในห้องจัดเก็บต้องมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก - มี Safety Data Sheet และป้ายแจ้งเตือนอันตราย ติดที่บริเวณหน้าห้องจัดเก็บถังลม และถังแก็ส - มีถังดับเพลิงชนิดที่เหมาะสมกับเชื้อเพลิง ติดไว้ที่หน้าห้องจัดเก็บถังลม และถังแก็ส |  |  | 2 | 6 | 12 | [5 empty] | 0 | 12 | [9 empty] | 0 | 0
| 8 | จัดให้มีจุดล้างทำความสะอาดล้อรถก่อนออกจากโครงการตามที่โครงการกำหนด |  |  | 2 | 6 | 12 | [5 empty] | 0 | 12 | [9 empty] | 0 | 0
| 9 | จัดทีมทำความสะอาดให้เพียงพอต่อกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการ |  |  | 2 | 6 | 12 | [5 empty] | 0 | 12 | [9 empty] | 0 | 0
N | รวมหมวด N: การทำความสะอาด และการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง |  |  |  | รวมคะแนน ระดับความเสี่ยง |  | 73 | รวมคะแนน การให้ความสำคัญในการแก้ไข |  |  |  |  | 0 | 73 | รวมคะแนนการให้ความสำคัญในการแก้ไข คิดเป็น % |  |  |  |  | 0%
O | หมวด O: อื่นๆ
| 1 | มีแผนงานด้านความปลอดภัย (Safety Plan) และเอกสารการประเมินความเสี่ยง (Job Safety Analysis) |  |  | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 0 | 5 | [9 empty] | 0 | 0
| 2 | มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่ขึ้นทะเบียนต่อกรมสวัสดิการแรงงานเขตหรือแรงงานจังหวัด ตามที่กฎหมายกำหนด (แสดงเอกสารขึ้นทะเบียน) |  |  | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 0 | 5 | [9 empty] | 0 | 0
| 3 | มีการจัดประชุม Safety Meeting และมีการจัดส่งรายงานการประชุม Safety Meeting เป็นประจำ ทุกสัปดาห์ |  |  | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 0 | 5 | [9 empty] | 0 | 0
| 4 | มีการจัดส่งรายงาน จป.ว ทุก 6 เดือน ให้แก่กรมสวัสดิการแรงงานเขต หรือแรงงานจังหวัด (แสดงเอกสารหลักฐาน) |  |  | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 0 | 5 | [9 empty] | 0 | 0
| 5 | จัดทำแผน และซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี (แสดงเอกสารหลักฐาน) |  |  | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 0 | 5 | [9 empty] | 0 | 0
| 6 | มีการติดตั้งถังดับเพลิงชนิดที่เหมาะสมประจำชั้น และทางหนีไฟ โดยมีการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน และติดรายการตรวจสอบไว้ที่ถังดับเพลิง |  |  | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 0 | 5 | [9 empty] | 0 | 0
| 7 | จัดให้มีการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ภายในหน่วยงานก่อสร้างดังนี้ - มีกล่องปฐมพยาบาล First Aid Kit สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น - กรณีที่มีลูกจ้างปฏิบัติงานตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป จะต้องจัดให้มีห้องพยาบาล และเตียงคนไข้ อย่างเพียงพอ - กรณีที่มีลูกจ้างปฏิบัติงานตั้งแต่ 200 คน ขึ้นไป จะต้องมีพยาบาลประจำโครงการตลอด เวลาทำงาน และมีแพทย์ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 2 ครั้ง หรือไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ - กรณีที่มีลูกจ้างปฏิบัติงานตั้งแต่ 1,000 คน ขึ้นไป จะต้องมีพยาบาลประจำโครงการตลอดเวลา 2 ท่าน และมีแพทย์ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 3 ครั้ง หรือไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ - กรณีที่มีลูกจ้างปฏิบัติงานตั้งแต่ 200 หรือ 1,000 คนขึ้นไป หากโครงการไม่มีการจัดแพทย์ หรือพยาบาลประจำโครงการ จะต้องมีการขออนุญาตให้ใช้สถานพยาบาล แทนการจัดให้ มีแพทย์ และพยาบาลตรวจรักษาประจำโครงการ (ขอดูเอกสารขออนุญาตแบบ กสว. 1 และ กสว.2) |  |  | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 0 | 5 | [9 empty] | 0 | 0
| 8 | จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ได้แก่ First Aid Kit, เปลสนาม และถังออกซิเจน |  |  | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 0 | 5 | [9 empty] | 0 | 0
| 9 | ห้ามตั้งแคมป์คนงาน และห้ามคนงานพักอาศัยในโครงการ |  |  | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 0 | 5 | [9 empty] | 0 | 0
| 10 | กรณีที่มีการจัดตั้งร้านค้าในโครงการ จะต้องจัดตั้งอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย และเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่กีดขวางต่อการทำงาน |  |  | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 0 | 5 | [9 empty] | 0 | 0
| 11 | จัดทำบอร์ดข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยในการทำงาน เช่น โรคประจำฤดูกาล โรคติดต่อร้ายแรง เป็นต้น |  |  | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 0 | 5 | [9 empty] | 0 | 0
O | รวมหมวด O: อื่นๆ |  |  |  | รวมคะแนน ระดับความเสี่ยง |  | 55 | รวมคะแนน การให้ความสำคัญในการแก้ไข |  |  |  |  | 0 | 55 | รวมคะแนนการให้ความสำคัญในการแก้ไข คิดเป็น % |  |  |  |  | 0%
X
X | รวมคะแนนระดับความเสี่ยงทั้งหมด (หมวด A - O) |  |  |  | 1000 | [6 empty] | คะแนน |  |  | จำนวนหัวข้อที่ต้องดำเนินการแก้ไข |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
X | รวมคะแนนการให้ความสำคัญในการแก้ไขทั้งหมด (หมวด A - O) |  |  |  | 0 | [6 empty] | คะแนน |  | 1000 | จำนวนหัวข้อที่ออกเอกสาร NCR เพื่อให้ผู้รับเหมาแก้ไขแล้ว |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
X | รวมคะแนนให้ความสำคัญในการแก้ไขทั้งหมดคิดเป็น % |  |  |  | 0 | [6 empty] | % |  |  | การให้ความสำคัญในออกเอกสาร NCR เพื่อให้ผู้รับเหมาแก้ไข โดย PACNS คิดเป็น % |  |  |  |  | #DIV/0!
| ข้อคิดเห็นพิ่มเติม : | [13 empty] | หมายเหตุ :
[15 empty] | 100% | สูงกว่ามาตรฐาน |  |  | 25% | ต่ำกว่ามาตรฐานมาก / ปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วน
[15 empty] | 75% | ได้ตามมาตรฐาน |  |  | 0% | ไม่ได้การดำเนินการ / ปรับปรุงแก้ไขด่วนที่สุด
[15 empty] | 50% | ต่ำกว่ามาตรฐาน / ปรับปรุงแก้ไข |  |  | NA | ยังไม่มีการปฏิบัติงาน / ผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้ว
|  | ลงชื่อ |  | ผู้รายงาน | [12 empty] | ลงชื่อ |  |  |  | ผู้ตรวจสอบ
|  |  | ( ) | [14 empty] | ( )
|  |  | ตำแหน่ง | [14 empty] | ตำแหน่ง
|  | วันที่ | [14 empty] | วันที่
Note on C42: กฎหมายระบุให้มีการป้องกันไฟฟ้ากระโดด เมื่อมีการทำงานใกล้เสาไฟฟ้า แต่ไม่ได้ระบุระยะห่าง * อ้างอิงระยะห่างตาม วสท
Note on C51: กฎหมายระบุให้มีการป้องกันไฟฟ้ากระโดด เมื่อมีการทำงานใกล้เสาไฟฟ้า แต่ไม่ได้ระบุระยะห่าง * อ้างอิงระยะห่างตาม วสท

## เกณฑ์
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม (EH&S)
โครงการ _______________________________
ครั้งที่ _____/_____
วันที่
|  |  | คะแนนโอกาสเกิด (A) | เกณฑ์ของโอกาสเกิด (A) |  | ระดับความเสี่ยง (AxB = C)
[6 empty] | 1-4 |  | ความเสี่ยงเล็กน้อย | 14-20 | ความเสี่ยงสูง
|  |  | 1 | น้อย |  | 5-8 |  | ความเสี่ยงน้อย | 21-30 | ความเสี่ยงวิกฤต
|  |  | 2 | ปานกลาง |  | 9-13 | ความเสี่ยงปานกลาง
|  |  | 3 | มาก
ความรุนแรง | สิ่งที่อาจเกิดขึ้น โดยมีผลกระทบต่อ | [6 empty] | ความรุนแรง | สิ่งที่อาจเกิดขึ้น โดยมีผลกระทบต่อ
| คน |  | ทรัพย์สิน |  | ชุมชน |  |  |  | คน |  | ทรัพย์สิน | ชุมชน
1 | ผู้ปฏิบัติงานบาดเจ็บเล็กน้อย ไม่จำเป็นได้รับการปฐมพยาบาล |  | ทรัพย์สินไม่เสียหาย |  | ไม่มีผลกระทบต่อชุมชน |  |  | 7 | ผู้ปฏิบัติงานบาดเจ็บสาหัส ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์ทันที |  | ระบบไฟฟ้า/เครื่องจักร เสียหายหลายจุด ต้องหยุดการใช้งาน และซ่อมแซมโดยทันที | เป็นงานที่มีผลกระทบต่อสุขอนามัยต่อคนในชุมชนในระดับวิกฤติ เช่น เป็นงานที่มีเสียงดัง ทำให้เกิดฝุ่นละออง และเกินมาตรฐานกำหนด
2 | ผู้ปฏิบัติงานบาดเจ็บเล็กน้อย ไม่จำเป็นได้รับการปฐมพยาบาล |  | อุปกรณ์/เครื่องมือ/วัสดุ เสียหายเล็กน้อย |  | ไม่มีผลกระทบต่อชุมชน
3 | ผู้ปฏิบัติงานบาดเจ็บเล็กน้อย จำเป็นได้รับการปฐมพยาบาล |  | อุปกรณ์/เครื่องมือ/วัสดุ เสียหายเล็กน้อย |  | ไม่มีผลกระทบต่อชุมชน
4 | ผู้ปฏิบัติงานบาดเจ็บเล็กน้อย จำเป็นได้รับรักษาทางการแพทย์ แต่ไม่ถึงขั้นหยุดพักรักษาตัว |  | อุปกรณ์/เครื่องมือ/วัสดุ เสียหายเล็กน้อย |  | เป็นงานที่มีผลกระทบต่อสุขอนามัยต่อคนในชุมชนเล็กน้อย เช่น เป็นงานที่มีเสียงดัง ทำให้เกิดฝุ่นละออง ซึ่งไม่เกินมาตรฐานกำหนด |  |  | 8 | ผู้ปฏิบัติงานบาดเจ็บสาหัส/สูญเสียอวัยวะ และไม่สามารถกลับมาทำงานในตำแหน่งเดิมได้ หรือไม่อาจทำงานเป็นปกติได้ ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์ทันที |  | ระบบไฟฟ้า/เครื่องจักร เสียหายหลายจุด ต้องหยุดการใช้งาน และซ่อมแซมโดยทันที | เป็นงานที่มีผลกระทบต่อระดับวิกฤติ ซึ่งอาจเกิดการฟ้องร้องต่อทางโครงการได้
5 | ผู้ปฏิบัติงานบาดเจ็บเล็กน้อย จำเป็นได้รับรักษาทางการแพทย์ หยุดพักรักษาตัวไม่เกิน 3 วัน |  | ระบบไฟฟ้า/เครื่องจักร เสียหาย ต้องหยุดการใช้งาน และซ่อมแซมโดยทันที |  | เป็นงานที่มีผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภคในชุมชนเล็กน้อย เช่น ระบบระบายน้ำอุดตัน ท่อน้ำชุมชนแตกรั่วซึ่งมีผลกระทบไม่มาก สามารถจัดการปัญหาได้ภายใน 1 ชม. |  |  | 9 | ผู้ปฏิบัติงานบาดเจ็บสาหัส/สูญเสียอวัยวะ และไม่สามารถกลับมาทำงานในตำแหน่งเดิมได้ หรือไม่อาจทำงานเป็นปกติได้ ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์ทันที จนถึงขั้นผู้ปฏิบัติงานเสียชีวิต |  | ระบบไฟฟ้า/เครื่องจักร จนไม่สามารถซ่อมแซมได้ และทำให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ปฏิบัติงาน | เป็นงานที่มีผลกระทบต่อระดับวิกฤติ ซึ่งอาจเกิดการฟ้องร้องต่อทางโครงการได้
6 | ผู้ปฏิบัติงานบาดเจ็บเล็กน้อย จำเป็นได้รับรักษาทางการแพทย์ หยุดพักรักษาตัวไม่เกิน 3 วัน |  | ระบบไฟฟ้า/เครื่องจักร เสียหาย ต้องหยุดการใช้งาน และซ่อมแซมโดยทันที |  | เป็นงานที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ในชุมชนเล็กน้อย เช่น บ้านเรือนในชุมชนเกิดความเสียหายเล็กน้อย ปูนฉาบแตกร้าว ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างหลัก |  |  | 10 | ผู้ปฏิบัติงานเสียชีวิต |  | เกิดเหตุวินาศภัย | เป็นงานที่มีผลกระทบต่อระดับวิกฤติ ซึ่งอาจเกิดการฟ้องร้องต่อทางโครงการได้
FM-EH-04, 28/04/23