## Main Drain
Contractor Name and Logo |  | โครงการ ……………………………………….. | [10 empty] | Ref. No. : .......................................................................
วันที่ของเอกสาร : ................../.................../....................
|  | Rquest for Inspection | [10 empty] | วันที่ขอตรวจสอบ : ................/..................../...................
เวลาที่ขอตรวจสอบ : .................. : ..................
(Golf Course Construction)
A. Request for Material Back Fill work after Main Drain System
(Only Fair Way)
ลำดับ | รายการ |  |  |  | พื้นที่ |  |  |  |  | กำหนดการตรวจสอบงาน
เริ่มวันที่ _____/_____/_____ เสร็จวันที่ _____/_____/_____
ปริมาณงานตามแบบ_____________________________________ ตร.ม.
Fair Way : ตำแหน่ง/หลุม_______________Zone_________________
ข้อมูลเอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ
[10 empty] | 1. | เอกสารอนุมัติ Shop Drawing เลขที่ / วันที่ _____________________
ตามเอกสารแนบจำนวน ________________________________ แผ่น
[10 empty] | 2. | เอกสารขออนุมัติวัสดุเลขที่ / วันที่ ____________________________
[10 empty] | 3. | อ้างอิง Design Specification งาน _____________________________
หัวข้อที่ _________________________________________________
รายการตรวจสอบ |  |  |  | หลักเกณฑ์มาตรฐาน (CRITERIA) |  | ช่องการตรวจสอบ (ü) |  |  |  | ผู้ตรวจสอบบันทึกและลงชื่อ |  |  |  | รายการแก้ไข / หมายเหตุ
[6 empty] | Pass |  | Not | D/M/Y | ผู้รับเหมา |  | ผู้ควบคุมงาน PACNS
[6 empty] | Y | N | Have
งานเตรียมวัสดุ และพื้นที่ที่จะ Back fill | 1. ตำแหน่งและระดับของพื้นที่ |  |  | Conform with Shop Drawing /ความผิดพลาดไม่เกิน± 150 mm.
| 2. ความกว้าง และความลึกของพื้นที่ ที่ขุดเตรียมไว้เพื่อวางท่อ |  |  | Conform with Shop Drawing /ความผิดพลาดไม่เกิน± 150 mm.
| 3. ระดับ และ Slope ก่อนวางท่อ Main Drain |  |  | Conform with Shop Drawing /ความผิดพลาดไม่เกิน± 150 mm.
| 4. ระดับของกรวด ก่อนวางท่อ Main Drain |  |  | Conform with Shop Drawing /ความผิดพลาดไม่เกิน± 150 mm.
| 5. ระดับของทราย ก่อนวางท่อ Main Drain |  |  | Conform with Shop Drawing /ความผิดพลาดไม่เกิน± 150 mm.
6. อื่นๆ (................................................................)
งานระบบ Main Drain | 1. ขนาดของท่อตามวัสดุที่อนุมัติ |  |  | Conform with Specification
| 2. ความยาวของท่อ Main Drain ที่จะติดตั้ง |  |  | Conform with Shop Drawing / ความผิดพลาดไม่เกิน ± 100 mm.
| 3. ขนาดบ่อพัก Main Drain และตำแหน่ง |  |  | Conform with Shop Drawing / ความผิดพลาดไม่เกิน ± 100 mm.
| 4. ความเรียบร้อย/สมบูรณ์ของรอยต่อระหว่างท่อ |  |  | ไม่มีช่องว่าง/ รอยรั่วและเป็นไปตาม Typieal Detail ตามแบบก่อสร้าง
Main Drain และบ่อพัก Main Drain
5. อื่นๆ (................................................................)
ระบบอื่นๆ (ระบุ)
This section for Contractor's use: สำหรับฝ่ายผู้รับเหมาก่อสร้าง | [5 empty] | This section for PACNS 's use: สำหรับฝ่ายผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (PACNS)(1)
เรียน ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง | [5 empty] | เรียน |  | ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ข้าพเจ้าในฐานะตัวแทนผู้รับเหมา ได้ทำงานแล้วเสร็จ และตรวจสอบงานในเบื้องต้นแล้ว | [7 empty] | ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบ และขอแจ้งผลให้ทราบดังนี้
จึงขอให้ท่านตรวจสอบงานขั้นสุดท้าย เพื่อที่จะดำเนินงานต่อไป | [5 empty] | £ |  | ยอมรับให้ดำเนินงานต่อไป
หมายเหตุ : …………………………......…………........................................…………………......……… | [5 empty] | £ |  | ไม่ยอมรับให้ดำเนินงาน ดูบันทึกต่อท้าย
……………….....................………………………………….....………….......................................…………………………… | [5 empty] | บันทึก : ……………………....................................…………………………………………………………
……………….....................………………………………….....………….......................................…………………………… | [5 empty] | ……………….............………………………………….....………….......................................……………………………
ลงชื่อ _____________________________ |  |  | ลงชื่อ ___________________________ |  |  | ลงชื่อ _____________________________ | [8 empty] | ลงชื่อ ___________________________
(………………………….……..) |  |  | (………………………….……..) |  |  | (……......………………..….……..) | [8 empty] | (………………………….……..)
โฟร์แมน |  |  | วิศวกรโครงการ / สนาม |  |  | ผู้ควบคุมงาน | [9 empty] | วิศวกร / สถาปนิก
ว-ด-ป : .………../………...../……….... |  |  | ว-ด-ป : .………../………...../……….... |  |  | ว-ด-ป : .…...……../……..…...../………...... | [8 empty] | ว-ด-ป : .………../………...../………....
(1) No objection does not relieve contractors from complying to contracts. การไม่มีข้อขัดแย้งไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [14 empty] | FM-OP-08 (Golf-01), 21/08/23