## เสาเข็มเจาะ
Contractor Name and Logo |  |  | โครงการ ..................................... | [12 empty] | Ref. No. : .......................................................................
วันที่ของเอกสาร : ................../..................../...................
|  |  | Request for Inspection | [12 empty] | วันที่ขอตรวจสอบ : .............../.................../....................
เวลาที่ขอตรวจสอบ : .................. : ....................
รายการตรวจสอบเพื่อขออนุมัติทำงานเสาเข็มเจาะ (Bored pile)
ลำดับ | รายการ |  |  |  |  | พื้นที่ | [6 empty] | กำหนดการทำงานเสาเข็มเจาะ (Bored pile)
เริ่มวันที่ _____/_____/_____ เสร็จวันที่ _____/_____/_____
ปริมาณงานตามแบบ_____________________________________ ตร.ม.
บริเวณที่ขอทำงานชั้น ________________ ZONE _________________
ตำแหน่ง____________________________________________________
ข้อมูลเอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ
[13 empty] | 1. | เอกสารอนุมัติ Shop Drawing เลขที่ / วันที่ _____________________
ตามเอกสารแนบจำนวน ________________________________ แผ่น
[13 empty] | 2. | เอกสารขออนุมัติวัสดุเลขที่ / วันที่ ____________________________
[13 empty] | 3. | อ้างอิง Design Specification งาน _____________________________
หัวข้อที่ _________________________________________________
รายการตรวจสอบ |  |  |  |  | หลักเกณฑ์มาตรฐาน (CRITERIA) |  | ช่องการตรวจสอบ (ü) | [5 empty] | ผู้ตรวจสอบบันทึกและลงชื่อ |  |  |  | รายการแก้ไข / หมายเหตุ
[7 empty] | Pass |  | Not |  | D/M/Y |  | ผู้รับเหมา |  | ผู้ควบคุมงาน PAC
[7 empty] | Y | N | Have
การทำความสะอาดสารละลายเบนโทไนท์ | 1. | การทำความสะอาดสารละลายเบนโทไนท์ |  |  | โดยใช้เครื่องกรองทราย (De-sandry Equipment)
ติดตั้ง โครงเหล็กเสริม | 1. | ติดตั้งโครงเหล็กเสริม |  |  | รอยต่อทานยึดด้วยเหล็กยึดรูปตัวยู (Clamps)
| 2 | จำนวน ขนาด และรูปแบบเหล็กเสริมตามแบบที่ได้รับอนุมัติ |  |  | ไม่มีความผิดพลาดที่ยอมรับได้
ติดตั้ง ท่อเทคอนกรีต (Trimie Pipe) | 1. | ติดตั้งท่อเทคอนกรีต |  |  | ไม่น้อยกว่า 225 mm. dia. สำหรับ 20 mm. aggregate หรือไม่น้อยกว่า 250 mm. dia. สำหรับ 40 mm. Aggregate
ตรวจสอบปลอกเหล็กชั่วคราว (ยาว 13-16 m.) | 1. | ปลายปลอกเหล็กควรอยู่ -15 m. |  |  | ตำแหน่งผิดพลาดไม่เกิน ±
| 2 | Top level ควรอยู่สูงประมาณหนึ่งเท่าของ Casing Diameter เหนือ Ground level |  |  | ระดับผิดพลาดไม่เกิน ±
การขุดดินเสาเข็มต้นนี้ห่างจากเสาเข็มต้นก่อนหน้า | 1. | ไม่น้อยกว่า 6 เท่าของ Dia ที่เสร็จหรือหากต้องการในระยะใกล้กว่านี้ เสาเข็มต้องเทคอนกรีตแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 24 ชม |  |  | ตำแหน่งผิดพลาดไม่เกิน ±
คุณสมบัติของสารละลายเบนโทไนท์ ในหลุมเจาะก่อนนำไปใช้ในการขุด | 1. | ความเข้มข้นไม่เกิน 1.02 กรัมต่อ มล. |  |  | ผิดพลาดไม่เกิน ±
| 2 | ความหนืด (Viscosity) 40-90 วินาทีต่อควอท (+/- 5) |  |  | ผิดพลาดไม่เกิน ±
| 3 | ค่าความเป็นกรด-ด่าง (PH) 8-10 |  |  | ผิดพลาดไม่เกิน ±
| 4 | ค่าปริมาณทรายสะสม (Sand control) น้อยกว่า 2% |  |  | ผิดพลาดไม่เกิน ±
คุณสมบัติของสารละลายเบนโทไนท์ก่อนการเทคอนกรีต | 1. | ความเข้มข้นไม่เกิน 1.02 กรัมต่อ มล. |  |  | ผิดพลาดไม่เกิน ±
| 2 | ความหนืด (Viscosity) 40-90 วินาทีต่อควอท (+/- 5) |  |  | ผิดพลาดไม่เกิน ±
| 3 | ค่าความเป็นกรด-ด่าง (PH) 8-10 |  |  | ผิดพลาดไม่เกิน ±
| 4 | ค่าปริมาณทรายสะสม (Sand control) น้อยกว่า 2% |  |  | ผิดพลาดไม่เกิน ±
อื่นๆ | 1. | ตำแหน่งเยื้องศูนย์ (Deviation) ไม่มากกว่า 7.50 cm. และ/หรือมากกว่า D/6
| 2 | Inclination ต้องน้อยกว่า L/100 (L คือความยาวเสาเข็ม)
| 3 | ระดับ Pile Top ควรสูงกว่า Cut off level 2.00 m. หรือไม่น้อยกว่า 1.5 Dia. of bored pile
This section for Contractor's use: สำหรับฝ่ายผู้รับเหมาก่อสร้าง | [9 empty] | This section for PAC 's use: สำหรับฝ่ายผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (PAC)(1)
เรียน ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง | [9 empty] | เรียน |  | ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ข้าพเจ้าในฐานะตัวแทนผู้รับเหมา ได้ทำงานแล้วเสร็จ และตรวจสอบงานในเบื้องต้นแล้ว | [11 empty] | ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบ และขอแจ้งผลให้ทราบดังนี้
จึงขอให้ท่านตรวจสอบงานขั้นสุดท้าย เพื่อที่จะดำเนินงานต่อไป | [9 empty] | £ |  | ยอมรับให้ดำเนินงานต่อไป
หมายเหตุ : ……………………………..........……....…………………………………………………… | [9 empty] | £ |  | ไม่ยอมรับให้ดำเนินงาน ดูบันทึกต่อท้าย
………………………….......…………………………………………………………………………….. | [9 empty] | บันทึก : ……........………………………………………………………………………………
…….......………………………………………………………………………………………………….. | [9 empty] | ……………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ _____________________________ |  |  |  | ลงชื่อ ___________________________ | [5 empty] | ลงชื่อ _____________________________ | [7 empty] | ลงชื่อ ___________________________
(…………..……………….……..) |  |  |  | (………………………….……..) | [5 empty] | (……….………………….……..) | [7 empty] | (…………………..…….……..)
โฟร์แมน |  |  |  | วิศวกรโครงการ / สนาม | [5 empty] | ผู้ควบคุมงาน | [8 empty] | วิศวกร / สถาปนิก
ว-ด-ป : …………../……........../………...... |  |  |  | ว-ด-ป : …………../……........../………...... | [5 empty] | ว-ด-ป : …………../……........../………...... | [7 empty] | ว-ด-ป : .………../….........../…….......
(1) No objection does not relieve contractors from complying to contracts. การไม่มีข้อขัดแย้งไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [19 empty] | FM-OP-08 (Pile-01), 21/08/23