## เสาเข็มตอก
Contractor Name and Logo |  |  | โครงการ ..................................... | [12 empty] | Ref. No. : .......................................................................
วันที่ของเอกสาร : ................../.................../...................
|  |  | Request for Inspection | [12 empty] | วันที่ขอตรวจสอบ : ................/................../...................
เวลาที่ขอตรวจสอบ : ................... : ....................
รายการตรวจสอบเพื่อขออนุมัติทำงานเสาเข็มตอก (Driven pile)
ลำดับ | รายการ |  |  |  |  | พื้นที่ | [6 empty] | กำหนดการทำงานเสาเข็มตอก (Driven pile)
เริ่มวันที่ _____/_____/_____ เสร็จวันที่ _____/_____/_____
ปริมาณงานตามแบบ _____________________________________ ตร.ม.
บริเวณที่ขอทำงานชั้น ________________ ZONE _________________
ตำแหน่ง ____________________________________________________
ข้อมูลเอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ
[13 empty] | 1. | เอกสารอนุมัติ Shop Drawing เลขที่ / วันที่ _____________________
ตามเอกสารแนบจำนวน ________________________________ แผ่น
[13 empty] | 2. | เอกสารขออนุมัติวัสดุเลขที่ / วันที่ ____________________________
[13 empty] | 3. | อ้างอิง Design Specification งาน _____________________________
หัวข้อที่ _________________________________________________
รายการตรวจสอบ |  |  |  |  | หลักเกณฑ์มาตรฐาน (CRITERIA) |  | ช่องการตรวจสอบ (ü) | [5 empty] | ผู้ตรวจสอบบันทึกและลงชื่อ |  |  |  | รายการแก้ไข / หมายเหตุ
[7 empty] | Pass |  | Not |  | D/M/Y |  | ผู้รับเหมา |  | ผู้ควบคุมงาน PACNS
[7 empty] | Y | N | Have
วิธีการตอก | 1 | £ Pure Drive |  |  | ตามข้อสรุปที่อนุมัติแล้ว
| 2 | £ Auger Press |  |  | ตามข้อสรุปที่อนุมัติแล้ว
| 3 | £ อื่นๆ (ระบุ)........................................... |  |  | ตามข้อสรุปที่อนุมัติแล้ว
อุปกรณ์ | 1 | ขนาดของลูกตุ้มที่ใช้ตอก |  |  | 0.7 - 2.5 เท่าของน้ำหนักเข็ม หรือ Conform with Specification
| 2 | ระยะยก |  |  | Conform with Specification
| 3 | จำนวนครั้ง |  |  | Conform with Specification
ความสมบูรณ์ของเสาเข็ม | 1 | หน้าตัดเสาเข็มได้ระนาบในตำแหน่งเชื่อม |  |  | Visual Check
| 2 | ไม่มีรอยร้าว รอยบิ่นของเสาเข็ม |  |  | Visual Check
| 3 | การโก่งตัวของเสาเข็ม |  |  | ไม่เกิน 1:1,000 ตลอดความยาวเข็ม หรือไม่เกิน 1:500 ในทุกๆ 3 เมตรของความยาวเข็ม
ตำแหน่งตอกเสาเข็ม | 1 | ตรงตามตำแหน่งที่ระบุ หรืออนุมัติ |  |  | ผิดพลาดไม่เกิน ± 10 มม. หรือ Conform with Specification
| 2 | ระดับหัวเสาเข็มตรงตามระดับที่พิจารณาอนุมัติ |  |  | ผิดพลาดไม่เกิน ± 30 มม. หรือ Conform with Specification
การตอกเสาเข็ม | 1 | ต้องตอกต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุดชะงักเป็นเวลานาน |  |  | ควบคุมขณะตอกอย่างต่อเนื่อง
| 2 | Blow Count สูงเกินค่าที่กำหนด และต้องเปลี่ยนความยาวเสาเข็ม |  |  | Conform with Specification และควบคุมขณะตอกอย่างต่อเนื่อง
| 3 | Blow Count ต่ำกว่าค่าที่กำหนด และต้องตอกเพิ่มให้ลึกกว่าระดับที่กำหนดจนได้ Blow Count |  |  | Conform with Specification และควบคุมขณะตอกอย่างต่อเนื่อง
| 4 | ขณะตอก Center ของเข็มหลุดจากตำแหน่งหรือไม่ |  |  | • ไม่เกิน 70 มม. สำหรับเข็มกลุ่ม
• ไม่เกิน 50 มม. สำหรับเข็มเดี่ยว
| 5 | ขณะตอกต้องไม่เอียงหนีแนวดิ่ง |  |  | 1:100 หรือ 1 ซม. ต่อความยาวเข็ม 1 เมตร
อื่นๆ (ระบุ)
This section for Contractor's use: สำหรับฝ่ายผู้รับเหมาก่อสร้าง | [9 empty] | This section for PACNS 's use: สำหรับฝ่ายผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (PACNS)(1)
เรียน ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง | [9 empty] | เรียน |  | ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ข้าพเจ้าในฐานะตัวแทนผู้รับเหมา ได้ทำงานแล้วเสร็จ และตรวจสอบงานในเบื้องต้นแล้ว | [11 empty] | ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบ และขอแจ้งผลให้ทราบดังนี้
จึงขอให้ท่านตรวจสอบงานขั้นสุดท้าย เพื่อที่จะดำเนินงานต่อไป | [9 empty] | £ |  | ยอมรับให้ดำเนินงานต่อไป
หมายเหตุ : …...................................…………………………..........……....…………………………………………………… | [9 empty] | £ |  | ไม่ยอมรับให้ดำเนินงาน ดูบันทึกต่อท้าย
…………..................................……………….......…………………………………………………………………………….. | [9 empty] | บันทึก : ……........………………………………………………………………………………
…….......……..................................…………………………………………………………………………………………….. | [9 empty] | ……………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ _____________________________ |  |  |  | ลงชื่อ ___________________________ | [5 empty] | ลงชื่อ _____________________________ | [7 empty] | ลงชื่อ __________________________
(………………………….……..) |  |  |  | (………………………….……..) | [5 empty] | (………………………….……..) | [7 empty] | (…….……………….……..)
โฟร์แมน |  |  |  | วิศวกรโครงการ / สนาม | [5 empty] | ผู้ควบคุมงาน | [8 empty] | วิศวกร / สถาปนิก
ว-ด-ป : …………../……........../………...... |  |  |  | ว-ด-ป : …………../……........../………...... | [5 empty] | ว-ด-ป : …………../……........../………...... | [6 empty] | ว-ด-ป : …………../……........../………......
(1) No objection does not relieve contractors from complying to contracts. การไม่มีข้อขัดแย้งไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [19 empty] | FM-OP-08 (Pile-02), 21/08/23