## Diaphargm wall
Contractor Name and Logo |  |  | โครงการ ..................................... | [12 empty] | Ref. No. : .................................................................
วันที่ของเอกสาร : ................./................/..................
|  |  | Request for Inspection | [12 empty] | วันที่ขอตรวจสอบ : .............../.............../..................
เวลาที่ขอตรวจสอบ : ............... : ................
รายการตรวจสอบเพื่อขออนุมัติทำงานกำแพงกันดิน (Diaphargm Wall) (แผ่น 1/2)
ลำดับ | รายการ |  |  |  |  | พื้นที่ | [6 empty] | กำหนดการทำงานกำแพงกันดิน (Diaphargm Wall)
เริ่มวันที่ _____/_____/_____ เสร็จวันที่ _____/_____/_____
ปริมาณงานตามแบบ_____________________________________ ตร.ม.
บริเวณที่ขอทำงานชั้น ________________ ZONE _________________
ตำแหน่ง____________________________________________________
ข้อมูลเอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ
[13 empty] | 1. | เอกสารอนุมัติ Shop Drawing เลขที่ / วันที่ _____________________
ตามเอกสารแนบจำนวน ________________________________ แผ่น
[13 empty] | 2. | เอกสารขออนุมัติวัสดุเลขที่ / วันที่ ____________________________
[13 empty] | 3. | อ้างอิง Design Specification งาน _____________________________
หัวข้อที่ _________________________________________________
รายการตรวจสอบ |  |  |  |  | หลักเกณฑ์มาตรฐาน (CRITERIA) |  | ช่องการตรวจสอบ (ü) | [5 empty] | ผู้ตรวจสอบบันทึกและลงชื่อ |  |  |  |  | รายการแก้ไข / หมายเหตุ
[7 empty] | Pass |  | Not |  | D/M/Y |  | ผู้รับเหมา |  | ผู้ควบคุมงาน PACNS
[7 empty] | Y | N | Have
การทำความสะอาดสารละลายเบนโทไนท์ | 1. | การทำความสะอาดสารละลายเบนโทไนท์ |  |  | โดยใช้เครื่องกรองทราย (De-sandry Equipment)
ติดตั้ง โครงเหล็กเสริม | 1. | ติดตั้งโครงเหล็กเสริม |  |  | รอยต่อทานยึดด้วยเหล็กยึดรูปตัวยู (Clamps)
| 2 | จำนวน ขนาด และรูปแบบเหล็กเสริมตามแบบที่ได้รับอนุมัติ
ติดตั้งท่อเทคอนกรีต (Trimie Pipe) | 1. | ติดตั้งท่อเทคอนกรีต |  |  | ในกรณีที่ความยาวเกินกว่า 3.80 m. ต้องติดตั้งท่อเทคอนกรีต 2 ท่อ
ตรวจสอบแบบข้าง (Stop Ends) ที่มีแผ่นยางกันน้ำ (Waterstop Dumbbells Type) | 1. | ตรวจสอบแบบข้าง (Stop Ends) ที่มีแผ่นยางกันน้ำ (Waterstop Dumbbells Type)
กำแพงนำร่อง (Guide wall) | 1. | ระดับตามแบบก่อสร้าง หรือ Shop Drawing ที่ได้รับการอนุมัติ |  |  | 1. ระดับความผิดพลาดไม่เกิน ±
2.ระดับหลังของ Guide walls ต้องสูงกว่าระดับน้ำใต้ดินและจะต้องมีความลึกไม่น้อยกว่า 1.00 m.
| 2 | ตำแหน่ง และขนาดได้ตามแบบก่อสร้าง หรือ Shop Drawing ที่ได้รับการอนุมัติ |  |  | 1. ขนาดผิดพลาดไม่เกิน ±
2. ความกว้างของช่องว่างระหว่าง Guide wall ทั้งสองเท่ากับความหนาของ DW + 30 mm และไม่ควรเกินความหนาของ DW + 50 mm.
การขุดกำแพงแผงนี้ห่างจากแผงก่อนหน้า | 1. | แผงก่อนหน้าที่ติดกันเป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่ |  |  | คอนกรีตที่เทแล้วสำหรับแผงก่อนหน้าที่ติดกัน มีอายุไม่น้อยกว่า 16 ชม
คุณสมบัติของสารละลายเบนโทไนท์ ในหลุมเจาะระหว่างการขุดเจาะ | 1. | ความเข้มข้น 1.00-1.15 กรัมต่อ มล. |  |  | ผิดพลาดไม่เกิน ±
| 2 | ความหนืด (Viscosity) 30-90 วินาทีต่อควอท (+/- 5) |  |  | ผิดพลาดไม่เกิน ±
| 3 | ค่าความเป็นกรด-ด่าง (PH) 9.5-12 |  |  | ผิดพลาดไม่เกิน ±
| 4 | ค่าปริมาณทรายสะสม (Sand control) 4% |  |  | ผิดพลาดไม่เกิน ±
This section for Contractor's use: สำหรับฝ่ายผู้รับเหมาก่อสร้าง | [9 empty] | This section for PACNS 's use: สำหรับฝ่ายผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (PACNS)(1)
เรียน ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง | [9 empty] | เรียน |  | ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ข้าพเจ้าในฐานะตัวแทนผู้รับเหมา ได้ทำงานแล้วเสร็จ และตรวจสอบงานในเบื้องต้นแล้ว | [11 empty] | ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบ และขอแจ้งผลให้ทราบดังนี้
จึงขอให้ท่านตรวจสอบงานขั้นสุดท้าย เพื่อที่จะดำเนินงานต่อไป | [9 empty] | £ |  | ยอมรับให้ดำเนินงานต่อไป
หมายเหตุ : ………….............…….......……………………………………………………………………… | [9 empty] | £ |  | ไม่ยอมรับให้ดำเนินงาน ดูบันทึกต่อท้าย
…………………...…………………………………………………………………………………………………….. | [9 empty] | บันทึก : ……........…………..………………………………………………………………………
…………………...…………………………………………………………………………………………………….. | [9 empty] | …………………...……………………………………………...………………………………..
ลงชื่อ _____________________________ |  |  |  | ลงชื่อ ___________________________ | [5 empty] | ลงชื่อ _____________________________ | [7 empty] | ลงชื่อ ___________________________
(………………………….……..) |  |  |  | (………………………….……..) | [5 empty] | (…………..........………….......…….) | [7 empty] | (….......………………….……..)
โฟร์แมน |  |  |  | วิศวกรโครงการ / สนาม | [5 empty] | ผู้ควบคุมงาน | [7 empty] | วิศวกร / สถาปนิก
ว-ด-ป : …………../……........../………...... |  |  |  | ว-ด-ป : …………../……........../………...... | [5 empty] | ว-ด-ป : …………../……........../………...... | [7 empty] | ว-ด-ป : ………../……........./……......
(1) No objection does not relieve contractors from complying to contracts. การไม่มีข้อขัดแย้งไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [18 empty] | FM-OP-08 (Pile-03), 21/08/23
Contractor Name and Logo |  |  | โครงการ ..................................... | [12 empty] | Ref. No. : .................................................................
วันที่ของเอกสาร : ................./................/..................
|  |  | Request for Inspection | [12 empty] | วันที่ขอตรวจสอบ : .............../.............../..................
เวลาที่ขอตรวจสอบ : ............... : ................
รายการตรวจสอบเพื่อขออนุมัติทำงานกำแพงกันดิน (Diaphargm Wall) (แผ่น 2/2)
ลำดับ | รายการ |  |  |  |  | พื้นที่ | [6 empty] | กำหนดการทำงานกำแพงกันดิน (Diaphargm Wall)
เริ่มวันที่ _____/_____/_____ เสร็จวันที่ _____/_____/_____
ปริมาณงานตามแบบ_____________________________________ ตร.ม.
บริเวณที่ขอทำงานชั้น ________________ ZONE _________________
ตำแหน่ง____________________________________________________
ข้อมูลเอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ
[13 empty] | 1. | เอกสารอนุมัติ Shop Drawing เลขที่ / วันที่ _____________________
ตามเอกสารแนบจำนวน ________________________________ แผ่น
[13 empty] | 2. | เอกสารขออนุมัติวัสดุเลขที่ / วันที่ ____________________________
[13 empty] | 3. | อ้างอิง Design Specification งาน _____________________________
หัวข้อที่ _________________________________________________
รายการตรวจสอบ |  |  |  |  | หลักเกณฑ์มาตรฐาน (CRITERIA) |  | ช่องการตรวจสอบ (ü) | [5 empty] | ผู้ตรวจสอบบันทึกและลงชื่อ |  |  |  |  | รายการแก้ไข / หมายเหตุ
[7 empty] | Pass |  | Not |  | D/M/Y |  | ผู้รับเหมา |  | ผู้ควบคุมงาน PACNS
[7 empty] | Y | N | Have
คุณสมบัติของสารละลายเบนโทไนท์ก่อนการเทคอนกรีต | 1. | ความเข้มข้น 1.00-1.15 กรัมต่อ มล. |  |  | ผิดพลาดไม่เกิน ±
| 2 | ความหนืด (Viscosity) 30-90 วินาทีต่อควอท (+/- 5) |  |  | ผิดพลาดไม่เกิน ±
| 3 | ค่าความเป็นกรด-ด่าง (PH) 9.5-12 |  |  | ผิดพลาดไม่เกิน ±
| 4 | ค่าปริมาณทรายสะสม (Sand control) 3% |  |  | ผิดพลาดไม่เกิน ±
คอนกรีต และความลึกของหลุมเจาะ | 1. | Slump concrete อยู่ระหว่าง 150-225 mm. |  |  | ผิดพลาดไม่เกิน ±
| 2 | Minimum cement content 400 Kg/m3 |  |  | ผิดพลาดไม่เกิน ±
| 3 | Strength of Concrete ไม่น้อยกว่า 280 Kg/cm2 (Cylinder) |  |  | ผิดพลาดไม่เกิน ±
| 4 | ความลึกของหลุมเจาะเป็นไปตามแบบก่อสร้าง หรือ Shop Drawing ที่ได้รับอนุมัติ |  |  | ผิดพลาดไม่เกิน ±
อื่นๆ | 1. | Vertical อยู่ภายใต้ Tolerance 1:80
| 2 | ห่างจากแนวไม่มากกว่า 50 mm.
| 3 | Longitudinal tolerance of cage head at the top of guide wall along the trench +/- 75 mm
| 4 | Vertical tolerance at cage head at top of guide wall +/- 50 mm.
This section for Contractor's use: สำหรับฝ่ายผู้รับเหมาก่อสร้าง | [9 empty] | This section for PACNS 's use: สำหรับฝ่ายผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (PACNS)(1)
เรียน ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง | [9 empty] | เรียน |  | ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ข้าพเจ้าในฐานะตัวแทนผู้รับเหมา ได้ทำงานแล้วเสร็จ และตรวจสอบงานในเบื้องต้นแล้ว | [11 empty] | ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบ และขอแจ้งผลให้ทราบดังนี้
จึงขอให้ท่านตรวจสอบงานขั้นสุดท้าย เพื่อที่จะดำเนินงานต่อไป | [9 empty] | £ |  | ยอมรับให้ดำเนินงานต่อไป
หมายเหตุ : ………….............…….......……………………………………………………………………… | [9 empty] | £ |  | ไม่ยอมรับให้ดำเนินงาน ดูบันทึกต่อท้าย
…………………...…………………………………………………………………………………………………….. | [9 empty] | บันทึก : ……........…………..………………………………………………………………………
…………………...…………………………………………………………………………………………………….. | [9 empty] | …………………...……………………………………………...………………………………..
ลงชื่อ _____________________________ |  |  |  | ลงชื่อ ___________________________ | [5 empty] | ลงชื่อ _____________________________ | [6 empty] | ลงชื่อ ______________________________
(………………………….……..) |  |  |  | (………………………….……..) | [5 empty] | (…….....…….…….....….……..) | [7 empty] | (…...........….…………….……..)
โฟร์แมน |  |  |  | วิศวกรโครงการ / สนาม | [5 empty] | ผู้ควบคุมงาน | [7 empty] | วิศวกร / สถาปนิก
ว-ด-ป : …………../……........../………...... |  |  |  | ว-ด-ป : …………../……........../………...... | [5 empty] | ว-ด-ป : ……....../……......../……......... | [7 empty] | ว-ด-ป : ……....../……......../……........
(1) No objection does not relieve contractors from complying to contracts. การไม่มีข้อขัดแย้งไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [18 empty] | FM-OP-08 (Pile-03), 21/08/23