## ขุดดิน
Contractor Name and Logo |  | โครงการ ..................................... | [10 empty] | Ref. No. : ......................................................................
วันที่ของเอกสาร : ................../................../....................
|  | Request for Inspection | [10 empty] | วันที่ขอตรวจสอบ : ................./................../...................
เวลาที่ขอตรวจสอบ : ..........….... : ....................
รายการตรวจสอบเพื่อขออนุมัติทำงานขุดดิน
ลำดับ | รายการ |  |  | พื้นที่ | [5 empty] | กำหนดการทำงานขุดดิน
เริ่มวันที่ _____/_____/_____ เสร็จวันที่ _____/_____/_____
ปริมาณงานตามแบบ_______________________________________ตร.ม.
บริเวณที่ขุดดิน _________________ ZONE ________________________
จากระดับ ±____________________ ถึงระดับ ± ____________________
ข้อมูลเอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ
[10 empty] | 1. | เอกสารอนุมัติ Shop Drawing เลขที่ / วันที่ _______________________
ตามเอกสารแนบจำนวน __________________________________ แผ่น
[10 empty] | 2. | เอกสารขออนุมัติวัสดุเลขที่ / วันที่ ______________________________
[10 empty] | 3. | อ้างอิง Design Specification งาน _______________________________
หัวข้อที่ ___________________________________________________
รายการตรวจสอบ |  |  | หลักเกณฑ์มาตรฐาน (CRITERIA) |  | ช่องการตรวจสอบ (ü) |  |  |  |  | ผู้ตรวจสอบบันทึกและลงชื่อ |  |  |  | รายการแก้ไข / หมายเหตุ
[5 empty] | Pass |  | Not |  | D/M/Y | ผู้รับเหมา |  | ผู้ควบคุมงาน PAC
[5 empty] | Y | N | Have
งานขุดดิน | 1. พื้นที่แนวการขุด |  | Conform with Shop Drawing and Method
Statement
| 2. ระดับเริ่มต้นขุด |  | Conform with Method Statement
| 3. ระดับสิ้นสุดการขุด |  | Conform with Method Statement
| 4. ติดตั้งระบบป้องกันดินพัง ครบถ้วน (Bracing, Strut, |  | Conform กับแบบระบบป้องกันดินพังและ
| Wale, รอยเชื่อม, Bolt, Nut) |  | Method Statement
| 5. การเคลื่อนตัวของดินโดยรอบบริเวณอยู่ ในขอบเขตที่ |  | Conform with Method Statement and
| ยอมรับได้ |  | Tolerance
| 6. ระบบระบายน้ำชั่วคราวมีการเตรียมความใช้งาน |  | Conform with Method Statement
| 7. อุปกรณ์ วิธีการ เส้นทางการขนย้ายดินออกพร้อมและ |  | Conform with Method Statement
ถูกต้อง
8. อื่นๆ (...........................................)
งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | 1. รื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคเดิม |  | Conform with Method Statement | [10 empty] | * Note
| 2. อื่นๆ (...........................................) | [12 empty] | ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของงานระบบและอนุมัติแล้วตาม
เอกสาร Request for M&E Work Inspection
เลขที่ : __________________________________________________
วันที่ : ___________________________________________________
ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง | 1. รื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคเดิม |  | Conform with Method Statement | [10 empty] | * Note
| 2. อื่นๆ (...........................................) | [12 empty] | ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของงานระบบและอนุมัติแล้วตาม
เอกสาร Request for M&E Work Inspection
เลขที่ : __________________________________________________
วันที่ : ___________________________________________________
ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | 1. รื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคเดิม |  | Conform with Method Statement | [10 empty] | * Note
| 2. อื่นๆ (...........................................) | [12 empty] | ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของงานระบบและอนุมัติแล้วตาม
เอกสาร Request for M&E Work Inspection
เลขที่ : __________________________________________________
วันที่ : ___________________________________________________
ระบบอื่นๆ (ระบุ)
This section for Contractor's use: สำหรับฝ่ายผู้รับเหมาก่อสร้าง | [7 empty] | This section for PAC 's use: สำหรับฝ่ายผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (PAC)(1)
เรียน ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง | [6 empty] | เรียน |  | ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ข้าพเจ้าในฐานะตัวแทนผู้รับเหมา ได้ทำงานแล้วเสร็จ และตรวจสอบงานในเบื้องต้นแล้ว | [8 empty] | ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบ และขอแจ้งผลให้ทราบดังนี้
จึงขอให้ท่านตรวจสอบงานขั้นสุดท้าย เพื่อที่จะดำเนินงานต่อไป | [6 empty] | £ |  | ยอมรับให้ดำเนินงานต่อไป
หมายเหตุ : ………………...…..……………………………………………………………………………… | [6 empty] | £ |  | ไม่ยอมรับให้ดำเนินงาน ดูบันทึกต่อท้าย
………………..………………………………………………………………………………………………… | [6 empty] | บันทึก : ……………………………….…………………………………………………………………...….
………………..………………………………………………………………………………………………… | [6 empty] | ………………………………………….…………………………………………………………………….
ลงชื่อ _____________________________ |  |  | ลงชื่อ ___________________________ |  |  |  | ลงชื่อ ___________________________ | [7 empty] | ลงชื่อ _________________________
(………………………….……..) |  |  | (………………………….……..) |  |  |  |  | (………………………….……..) | [6 empty] | (……………………….….…..)
โฟร์แมน |  |  | วิศวกรโครงการ / สนาม |  |  |  |  | ผู้ควบคุมงาน | [7 empty] | วิศวกร / สถาปนิก
ว-ด-ป : .…........../…............./….............. |  |  | ว-ด-ป : .…........../…............./….............. |  |  |  | ว-ด-ป : .…........../…............./….............. | [7 empty] | ว-ด-ป : .........../…............./….............
(1) No objection does not relieve contractors from complying to contracts. การไม่มีข้อขัดแย้งไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [16 empty] | FM-OP-08 (STR-04), 21/08/23