## ถมดิน ถมทราย
Contractor Name and Logo |  | โครงการ ..................................... | [10 empty] | Ref. No. : ...........................................................................
วันที่ของเอกสาร : .................../..................../......................
|  | Request for Inspection | [10 empty] | วันที่ขอตรวจสอบ : ................./................../......................
เวลาที่ขอตรวจสอบ : .................... : ………...….....
รายการตรวจสอบเพื่อขออนุมัติทำงานถมดิน ถมทราย
ลำดับ | รายการ |  |  | พื้นที่ | [5 empty] | กำหนดการทำงานถมดิน ถมทราย
เริ่มวันที่ _____/_____/_____ เสร็จวันที่ _____/_____/_____
ปริมาณงานตามแบบ_______________________________________ตร.ม.
บริเวณที่ถมดิน _________________ ZONE ________________________
จากระดับ ±____________________ ถึงระดับ ± ____________________
ข้อมูลเอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ
[10 empty] | 1. | เอกสารอนุมัติ Shop Drawing เลขที่ / วันที่ _______________________
ตามเอกสารแนบจำนวน __________________________________ แผ่น
[10 empty] | 2. | เอกสารขออนุมัติวัสดุเลขที่ / วันที่ ______________________________
[10 empty] | 3. | อ้างอิง Design Specification งาน _______________________________
หัวข้อที่ ___________________________________________________
รายการตรวจสอบ |  |  | หลักเกณฑ์มาตรฐาน (CRITERIA) |  | ช่องการตรวจสอบ (ü) |  |  |  |  | ผู้ตรวจสอบบันทึกและลงชื่อ |  |  |  | รายการแก้ไข / หมายเหตุ
[5 empty] | Pass |  | Not |  | D/M/Y | ผู้รับเหมา |  | ผู้ควบคุมงาน PF
[5 empty] | Y | N | Have
งานถมดิน | 1.วัสดุที่ใช้ถม |  | Conform with Shop Drawing and Method | [10 empty] | * Note
|  |  | Statement | [10 empty] | ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของงานโครงสร้างสถาปัตย์
| 2. พื้นที่แนวการถม |  | Conform with Method Statement | [10 empty] | เอกสาร Request for Inspection
| 3. ระดับเริ่มต้นถม |  | Conform with Method Statement | [10 empty] | เลขที่ : __________________________________________________
| 4. ระดับที่สิ้นสุดการถม |  | Conform with Method Statement | [10 empty] | วันที่ : ___________________________________________________
| 5. รื้อถอนหรือปรับปรุงระบบป้องกันดินพังครบถ้วน |  | Conform with Method Statement
(Bracing, Strut, Wale) แล้วเสร็จ
| 6. เท Lean lock Steet pile แล้วเสร็จ |  | Conform with Method Statement
| 7. งานโครงสร้างที่จะถูกถมแล้วเสร็จ ถูกต้องและได้รับ |  | Conform with Specification and
| การตรวจสอบแล้วเสร็จ |  | Shop Drawing*
| 8. งาน Waterproof Membrane ที่มีได้รับการตรวจสอบ |  | Conform with Specification and
| แล้วเสร็จ |  | Shop Drawing*
| 9. จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือการบดอัดหลังจากถม |  | Conform with Method Statement
ถูกต้องและครบถ้วน
10. อื่นๆ (...........................................)
งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | 1. ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าฝ่า |  | Conform with Method Statement | [10 empty] | * Note
| 2. Sleeve, Opening, Insert | [12 empty] | ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของงานระบบและอนุมัติแล้วตาม
| 3. Conduit, Boxes, Wire | [12 empty] | เอกสาร Request for M&E Work Inspection
| 4. อื่นๆ (...........................................) | [12 empty] | เลขที่ : __________________________________________________
วันที่ : ___________________________________________________
ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง | 1. Sleeve, Opening, Insert, Drain, FCO |  | ± 3mm and Conform with Shop Drawing * | [10 empty] | * Note
| 2. ติดตั้งท่อจริง, ตำแหน่งก๊อกน้ำและวาล์ว |  | ± 3mm and Conform with Shop Drawing * | [10 empty] | ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของงานระบบและอนุมัติแล้วตาม
| 3. อื่นๆ (………………………..) | [12 empty] | เอกสาร Request for M&E Work Inspection
เลขที่ : __________________________________________________
วันที่ : ___________________________________________________
ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | 1. Sleeve, Opening, Insert, Drain |  | ± 3mm and Conform with Shop Drawing * | [10 empty] | * Note
| 2. ท่อจริง, Conduit, Boxes |  | ± 3mm and Conform with Shop Drawing * | [10 empty] | ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของงานระบบและอนุมัติแล้วตาม
| 3. อื่นๆ (………………………..) | [12 empty] | เอกสาร Request for M&E Work Inspection
เลขที่ : __________________________________________________
วันที่ : ___________________________________________________
ระบบอื่นๆ (ระบุ)
This section for Contractor's use: สำหรับฝ่ายผู้รับเหมาก่อสร้าง | [7 empty] | This section for PF Consortium 's use: สำหรับฝ่ายผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (PF)(1)
เรียน ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง | [6 empty] | เรียน |  | ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ข้าพเจ้าในฐานะตัวแทนผู้รับเหมา ได้ทำงานแล้วเสร็จ และตรวจสอบงานในเบื้องต้นแล้ว | [8 empty] | ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบ และขอแจ้งผลให้ทราบดังนี้
จึงขอให้ท่านตรวจสอบงานขั้นสุดท้าย เพื่อที่จะดำเนินงานต่อไป | [6 empty] | £ |  | ยอมรับให้ดำเนินงานต่อไป
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………… | [6 empty] | £ |  | ไม่ยอมรับให้ดำเนินงาน ดูบันทึกต่อท้าย
…………………………………………………………………………………………………… | [6 empty] | บันทึก : ……………...………………………………………………………………………………...….
…………………………………………………………………………………………………… | [6 empty] | ………………..…………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ _____________________________ |  |  | ลงชื่อ ___________________________ |  |  |  | ลงชื่อ _____________________________ | [6 empty] | ลงชื่อ ____________________________
(………………………….……..) |  |  | (………………………….……..) |  |  |  |  | (…….……………….……..) | [6 empty] | (……………………….….…..)
โฟร์แมน |  |  | วิศวกรโครงการ / สนาม |  |  |  |  | ผู้ควบคุมงาน | [7 empty] | วิศวกร / สถาปนิก
ว-ด-ป : .…........./…............../…............ |  |  | ว-ด-ป : .…........./…............../…............ |  |  |  | ว-ด-ป : .…........./…............../…............ | [6 empty] | ว-ด-ป : .…........./…............../…............
(1) No objection does not relieve contractors from complying to contracts. การไม่มีข้อขัดแย้งไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [16 empty] | FM-OP-08 (STR-05), 21/08/23