## VA Form (Eng)
Variation Assessment (VA)
Project :__________________________________________
Refference No.:
| Date : | [10 empty] | Expect Return Date :
Trade Name / Trade No. :
Site Instruction Subject :
Site Instruction No. and Date :
Attachment :
Cause/ Reason of Variation
|  | Owner Requirement | [5 empty] | Design Revision or Additional from Consultants | [6 empty] | Request for Information
|  | Request for Clarification | [5 empty] | Request for Approval
Others
Refferred Document No. (Architect/ Engineer or Owner Instructions) :
A: | To: | (Quantity Surveyor) | [9 empty] | From : |  | PANCS Company Limited (PACNS)
| Attn : | [10 empty] | Name :
According to the reffered Site Instruction :
|  | There is an additional/deduction work as per contract conditions | [8 empty] | This is "Not" an additional/deduction work as per contract conditions
(Site Instruction will be issued to contractor without assessment)
|  | Estimate Time Implication : |  |  |  | 1 | For work per this Site Instruction Only
[9 empty] | Yes | days | No |  | To be assessed
[6 empty] | 2 | For Upcoming Milestone Completion Date Revision
[9 empty] | Yes / Milestone no. |  | / |  | days |  | No |  | To be assessed
[6 empty] | 3 | For Contractor Contract Extension of Time (EOT/ Work is on Critical Path)
[9 empty] | Yes | days | No |  | To be assessed
[11 empty] | Sign | [5 empty] | ( …………………………………… )
……../……../……..
B: | To: | (Owner) | [9 empty] | From : |  | (Quantity Surveyor)
| Attn: | [10 empty] | Name :
We have checked with contract condition and found cost implication as followed :
|  |  | 1 | Addition |  |  |  |  | = | [5 empty] | Baht (Excl.Vat)
|  |  | 2 | Deduction |  |  |  |  | = | [5 empty] | Baht (Excl.Vat)
|  |  | 3 | Differential |  |  |  |  | = | [5 empty] | Baht (Excl.Vat)
Note:
[11 empty] | Sign | [5 empty] | ( …………………………………… )
……../……../……..
C: | To : Grace Ivory Co.,Ltd / Sathorn Park Co., Ltd. | [9 empty] | From : Project Alliance Co., Ltd.
| Attn : Khun Chitchai Mahachai | [9 empty] | Khun Suraphan Buncharoen
For your approval
Note:
[11 empty] | Sign _______________________ |  |  |  |  | ( Suraphan Buncharoen)
……….../……….../…………
C: | To: | PACNS Company Limited (PACNS) | [9 empty] | From : |  | (Owner)
| Attn: | [10 empty] | Name :
|  | Acknowledged |  |  | Approved |  |  | Approved with Comment |  |  | Not Approved |  |  | To be Re-Submitted
Others
Note/ Comment:
[11 empty] | Sign | [5 empty] | ( …………………………………… )
……../……../……..
Copies to :
|  | QS | [5 empty] | ........................................ |  |  | ........................................ |  |  |  |  | ........................................
VA is for verifying a Site Instruction. Therefore this document should be replied within 7 days for highest efficiency. | [15 empty] | FM-OP-26 (Eng), 05/08/21_PACNS

## VA Form (Thai)
Variation Assessment (VA)
โครงการ ......................................................
เลขที่ :
| วันที่ : | [11 empty] | ให้ตอบกลับภายในวันที่ :
| ประเภทงาน / เลขที่งาน : |  |  | ระบุว่าเป็น งานโครงสร้างสถาปัตยกรรม, งานระบบ / SI-0301, SI-0401 เป็นต้น
ชื่อเรื่อง Site Instruction :
เลขที่และวันที่ Site Instruction :
เอกสารแนบ :
ที่มา/เหตุผลการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
|  | ความต้องการของ Owner |  |  |  |  | แบบหรือเอกสารแก้ไข/ เพิ่มติมจากผู้ออกแบบหรือที่ปรึกษาอื่นๆ | [9 empty] | Request for Information
|  | Request for Clarification |  |  |  |  | Request for Approval
อื่นๆ
อ้างถึงเลขที่เอกสาร
A: | ถึง: | (บริษัท บริหารต้นทุน) | [9 empty] | จาก : |  | บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด
| เรียน: | [10 empty] | คุณ :
ตามรายละเอียดใน Site Instruction ข้างต้น พบว่า :
|  |  | เป็นงานเพิ่ม/ลดตามเงื่อนไขในสัญญา | [6 empty] | ไม่เป็นงานเพิ่ม/ลดตามเงื่อนไขในสัญญา
(Site Instruction จะถูกจัดส่งให้กับผู้รับเหมาโดยไม่ต้องประเมินปริมาณ/ราคางานเพิ่ม/ลด)
|  | ประมาณการผลกระทบด้านเวลา : |  |  |  | 1 | เฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับ Site Instruction ฉบับนี้
[8 empty] | มี |  | วัน | ไม่มี |  | ประเมินภายหลัง
[6 empty] | 2 | มีผลกระทบถึงกำหนดวันแล้วเสร็จตามจุดตรวจสอบระหว่างการก่อสร้าง
[8 empty] | มี จุดตรวจสอบที่ |  |  | / |  | วัน |  | ไม่มี |  | ประเมินภายหลัง
[6 empty] | 3 | มีผลกระทบถึงกำหนดวันแล้วเสร็จตามสัญญา (การขยายระยะเวลา/ งานอยู่ในสายงานวิกฤติ)
[8 empty] | มี |  | วัน | ไม่มี |  | ประเมินภายหลัง
[11 empty] | ลงชื่อ | [5 empty] | ( …………………………………… )
……../……../……..
B: | ถึง: | (บริษัท เจ้าของโครงการ) | [9 empty] | จาก : |  | (บริษัท บริหารต้นทุน)
| เรียน: | [10 empty] | คุณ :
ได้พิจารณา/ ตรวจสอบกับเงื่อนไขสัญญาแล้ว สรุปประเมินราคางานเพิ่ม/ ลด ดังนี้ :
|  |  | 1 | เป็นงานเพิ่มเท่ากับ |  |  |  | = | [6 empty] | บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
|  |  | 2 | เป็นงานลดเท่ากับ |  |  |  | = | [6 empty] | บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
|  |  | 3 | ผลต่าง |  |  |  | = | [6 empty] | บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บันทึก :
[11 empty] | ลงชื่อ | [5 empty] | ( …………………………………… )
……../……../……..
C: | To : Grace Ivory Co.,Ltd / Sathorn Park Co., Ltd. | [9 empty] | From : Project Alliance Co., Ltd.
| Attn : Khun Chitchai Mahachai | [9 empty] | Khun Suraphan Buncharoen
For your approval
Note:
[11 empty] | Sign _______________________ |  |  |  |  | ( Suraphan Buncharoen)
……….../……….../…………
C: | ถึง: | บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด | [9 empty] | จาก : |  | (บริษัท เจ้าของโครงการ)
| เรียน: | [10 empty] | คุณ :
|  | รับทราบ |  |  | อนุมัติ |  |  |  | อนุมัติมีเงื่อนไข |  |  | ไม่อนุมัติ |  |  |  | ให้จัดส่งขออนุมัติใหม่
อื่นๆ
บันทึก/ เงื่อนไข
[11 empty] | ลงชื่อ | [5 empty] | ( …………………………………… )
……../……../……..
สำเนา:
|  | QS |  |  |  |  | ........................................... |  |  |  | ........................................... |  |  |  |  | ...........................................
เอกสาร VA มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการทบทวนคำสั่งการ (Site Instruction) ฉะนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เอกสารฉบับนี้ควรตอบกลับภายใน 7 วัน | [17 empty] | FM-OP-26, 02/06/16