## CFS
PROJECT……………………………………………..
รายการงาน และเอกสารเพื่อแล้วเสร็จงาน
CONTRACTORS / SUPPLIERS FINALIZATION SHEET
DATE:
ลำดับที่ (No.) | รายชื่อผู้รับเหมา (CONTRACTOR SUPPLIER NAME) | ชื่อย่อ (Code Name) | งาน (WORK) | ระยะเวลาการก่อสร้าง (CONSTRUCTION PERIOD) | [13 empty] | การแล้วเสร็จของงาน (WORK COMPLETION) | [6 empty] | เอกสารการแล้วเสร็จของงาน (FINALIZATION DOCUMENT) | [8 empty] | FINAL ACCOUNT |  |  |  |  | วันแล้วเสร็จสมบูรณ์ (CERT. OF FINAL COMPLETION) | หมายเหตุ (Remark)
|  |  |  | สัญญาแรก (ORIGINAL CONTRACT) |  | การขยายสัญญา (EOT) | [11 empty] | วันแล้วเสร็จตามจุดตรวจสอบ (CERT. OF MILESTONE) | การส่งมอบพื้นที่ (HAND OVER) | อนุมัติผลทดสอบวัสดุอุปกรณ์ (TESTING & COMMISSIONING) | แก้ไขงานที่ไม่ถูกต้อง (NCR RECTIFICATION) | วันแล้วเสร็จเพื่อใช้งานจริง (CERT. OF PRACTICAL COMPLETION) |  |  | อนุมัติแบบก่อสร้างจริง (AS-BUILT DWG.) |  | อนุมัติคู่มือบำรุงรักษา (MANUAL/OPERATION) | ส่งมอบกุญแจ (KEY HANDOVER) | เอกสารรับประกัน (Warrantee) ติดตั้ง(Install)/อุปกรณ์ (Equipment) |  | อบรม (TRAINING) | แผนการบำรุงรักษา (MAINTENANCE PLAN) | วัสดุสำรอง (SPARE PART) | เบิกเงินตามผลงาน (PAYMENT CERT.) | อนุมัติงานเปลี่ยนแปลง (VO) | เอกสารปลดหนี้ (NO DEBT DOCUMENT) | Checklist รายการตาม BOQ | ออกใบรับรอง (FINAL ACCOUNT CERT.)
[6 empty] | ครั้งที่ 1 ( No. 1) |  |  |  |  | ครั้งที่ 2 ( No. 2) |  |  |  |  | ค่าดำเนินการ (PRELIM)
|  |  |  | วันเริ่มต้น (START) | วันแล้วเสร็จ (COMPLETION) | วันแล้วเสร็จ (COMPLETION) | สาเหตุ (REASON) | อนุมัติโดย (APPROVAL STATUS) |  |  | วันแล้วเสร็จ (COMPLETION) | สาเหตุ (REASON) | อนุมัติโดย (APPROVAL STATUS) |  |  | มี (YES) | ใม่มี (NO) |  |  |  |  | วันที่ (DATE) | DEFECTS |  | HARD COPY | CD |  |  | สัญญา | ผลิตภัณฑ์
[23 empty] | จัดทำ | แก้ไขเสร็จ
[8 empty] | PF | QS | OWNER |  |  | PF | QS | OWNER |  |  | % | % | % | % |  | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
N/A = ไม่มี (Not Applicable), TBA = จะแจ้งภายหลัง (To Be Advised) | [34 empty] | FM-OP-29, 20/01/22_PF Consortium Only