## FM-OP-42 (AIR-04)
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
แดมเปอร์ควบคุมปริมาณลมแบบมอเตอร์ (Motorized Damper), แดมเปอร์ป้องกันไฟไหม้ (Fire Damper),
แดมเปอร์ควบคุมควัน (Smoke Damper), แดมเปอร์ป้องกันไฟไหม้และควบคุมควัน (Fire & Smoke Damper)
Testing & Commissioning
General Information
| ระบบ : | ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
| อุปกรณ์ : | แดมเปอร์ควบคุมปริมาณลมแบบมอเตอร์ (Motorized Damper) , แดมเปอร์ป้องกันไฟไหม้ (Fire Damper) ,
แดมเปอร์ควบคุมควัน (Smoke Damper) , แดมเปอร์ป้องกันไฟไหม้และควบคุมควัน (Fire & Smoke Damper)
| รายละเอียด : | แดมเปอร์เป็นหนึ่งในอุปกรณ์สำคัญของระบบท่อลม และระบบระบายอากาศต่างๆ ส่วนใหญ่แล้วแดมเปอร์ จะมีลักษณะเป็นแผ่น
หรือวาล์ว เพื่อช่วยกั้นไม่ให้อากาศจากบริเวณที่ไม่ต้องการ หลุดลอดเข้ามาบริเวณที่เราทำการใช้งานอยู่ หรือในบางกรณีแดมเปอร์
ก็สามารถใช้เป็นตัวช่วยในการปรับอากาศบริเวณนั้นๆ ให้มีอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมกับบริเวณนั้นๆ ได้ด้วยเช่นกัน หลักๆ
แดมเปอร์จะมี 2 ระบบด้วยกันนั่นก็คือ ระบบอัตโนมัติควบคุมด้วยไฟฟ้าหรือลมที่ถูกอัดเข้ามา เพื่อควบคุมมอนิเตอร์ของตัววาล์ว
และระบบแมนนวล อย่างการหมุนวาล์ว ปรับการตั้งค่าจากภายในท่อ เป็นต้น ซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีวิธีการใช้งาน และวัตถุประสงค์
ในการใช้งานแตกต่างกันไป โดยมีทั้งหมด 7 ประเภทด้วยกันดังนี้
|  | 1. | แดมเปอร์แบบตุ่มถ่วงและแรงโน้มถ่วง (Gravity Damper)
เป็นหนึ่งในแดมเปอร์ควบคุมลม เปรียบเทียบได้เหมือนกับวาล์วทางเดียว หลักการทำงานของแดมเปอร์ชนิดนี้ จะอาศัยแรงลม
ในการขับเคลื่อน ทำให้ลมไหลออกได้เฉพาะทางที่กำหนดเท่านั้น หากไม่มีแรงลมขับเคลื่อนระบบก็จะถูกด้วยแรงโน้มถ่วง
ที่เกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติ ส่วนใหญ่จะติดตั้งแดมเปอร์ชนิดนี้ ในที่ที่ต้องการควบคุมทิศทางการไหลของอากาศให้ไปในทาง
เดียวกัน ป้องกันไม่ให้อากาศจากอีกฝั่งที่ไม่ต้องการเข้ามาในบริเวณที่ใช้งานแบบอัตโนมัติ หลายๆ คนจะเรียกแดมเปอร์
ชนิดนี้ว่าแดมเปอร์ป้องกันลมกลับ มักติดตั้งในท่อดักส์ ผนังอาคาร หรือช่องระบายอากาศตามตึกต่างๆ
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  | FM-OP-42 (AIR-04), 26/07/23
|  | 2. | แดมเปอร์ควบคุมปริมาณลมแบบคั่นโยก (Volume Damper)
มีลักษณะและวิธีการใช้งานที่ค่อนข้างตรงกับชื่อ หากต้องการปรับการตั้งค่าต่างๆ สามารถทำได้ด้วยการปรับคั่นโยก
แดมเปอร์แบบนี้ถูกนำมาใช้ในการปรับปริมาณลม มีทั้งใบเปิดใบปิดและข้างใบมักจะมีสปริงสเตนเลสติดเอาไว้ เพื่อป้องกัน
การรั่วไหลของลม ทั้งหมดนี้เพื่อที่จะได้ปรับได้ตรงความต้องการที่สุด ทำให้แดมเปอร์ชนิดนี้มีการไหลเวียนของลมได้คล่อง
มีทั้งแบบเหลี่ยม แบบกลม และแบบใบพัดให้เลือกติดตั้ง สามารถติดตั้งให้ระบบท่อลมได้อย่างสะดวก
|  | 3. | แดมเปอร์ควบคุมปริมาณลมแบบมอเตอร์ (Motorized Damper)
เรียกได้ว่ามีจุดประสงค์ในการใช้งานคล้ายกับ แดมเปอร์ควบคุมปริมาณลมแบบคั่นโยกเป็นอย่างมาก เพราะเน้นในเรื่อง
ของการปรับปริมาณการรับลม พร้อมทั้งมีระบบเปิดปิดป้องกันการรั่วไหลของลม แต่จุดที่ทำให้แตกต่างนั้น ก็คือ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมสิ่งดังกล่าวจะใช้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาแทน เพราะฉะนั้นแดมเปอร์แบบนี้จะต้องมีระบบใน
การควบคุม อาจจะเป็นโปรแกรมหรือสวิตช์เปิด – ปิด ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกใช้งาน ทำให้ใช้งานได้ง่าย สามารถปรับ
การตั้งค่าได้จากระยะไกล ตัวมอเตอร์มีหลากหลายกำลังให้เลือก โดยส่วนใหญ่สามารถหาซื้อได้ง่าย จะเป็นแบบ 12 โวลท์
, 24 โวลท์ และ 220 โวลท์ สามารถติดในระบบท่อลมได้เช่นกัน
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  | FM-OP-42 (AIR-04), 26/07/23
|  | 4. | แดมเปอร์ป้องกันไฟไหม้ (Fire Damper)
เป็นหนึ่งในอุปกรณ์สำคัญในการป้องกันอัคคีภัย มักจะติดตั้งไว้ในท่อลม หลายคนเรียกว่า “ลิ้นกันไฟ” ในตัวของแดมเปอร์
ป้องกันไฟไหม้จะมีฟิวส์ละลายอยู่ อุปกรณ์นี้ เมื่อโดนอุณหภูมิสูงเท่าที่ตั้งค่าไว้ ก็จะละลายตามชื่อ และเมื่อสลายไป ก็จะ
ทำให้มีปฏิกิริยาต่อสปริงที่ติดตั้งเอาไว้ ตัวสปริงจะเกิดการดีดกลับปิดตำแหน่งช่องลมต่างๆ เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุ
อัคคีภัยแดมเปอร์ ก็จะทำหน้าที่ปิดท่อลมกั้นไม่ให้ไฟลามออกไปส่วนอื่นได้ ชะลอการลุกลามของไฟ และช่วยลด
ความเสียหายที่เกิดขึ้น ที่สำคัญคือจะต้องมีคุณสมบัติค่าการทนไฟไม่น้อยไปกว่าโครงสร้างหลักของอาคารนั้นๆ
|  | 5. | แดมเปอร์ควบคุมควัน (Smoke Damper)
ยังคงอยู่ในหมวดของอุปกรณ์สำคัญ ในการป้องกันอัคคีภัย หลายคนเรียกว่า “ลิ้นกันควัน” ถูกติดตั้งเพื่อกันไม่ให้ควัน
ถูกส่งต่อไปในระบบช่องลมส่วนอื่นๆ เพราะฉะนั้นเมื่อแดมเปอร์ชนิดนี้ ตรวจจับเจอควันเกินปริมาณที่ตั้งค่าไว้ก็จะเริ่ม
กระบวนการปิดกั้นการไหลของอากาศภายในท่อทันที ทุกอย่างเป็นระบบอัตโนมัติ มักถูกติดภายในระบบ ปรับอากาศ
(ท่อ HVAC) ซึ่งถูกใช้กันเป็นอย่างมากในตึกอาคารขนาดใหญ่ เช่น สำนักงานและห้างสรรพสินค้า เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยใน
การชะลอการลุกลามของเหตุเพลิงไหม้ อย่างไรก็ตามวัสดุที่ใช้ผลิตแดมเปอร์ควบคุมควันนั้น ไม่จำเป็นต้องมีค่าการทนไฟ
เท่ากับแดมเปอร์ป้องกันไฟไหม้
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  | FM-OP-42 (AIR-04), 26/07/23
|  | 6. | แดมเปอร์ป้องกันไฟไหม้และควบคุมควัน (Fire & Smoke Damper)
นั้นเรียกได้ว่าเป็นแดมเปอร์ลูกผสม เพราะติดตั้งเพียงตัวนี้ตัวเดียว ก็สามารถป้องกันได้ทั้งในส่วนของไฟและควัน
ลักษณะการทำงานของแดมเปอร์ชนิดนี้ เหมือนกับการทำงานของลิ้นกันไฟ และลิ้นกันควัน แน่นอนว่าแดมเปอร์
จะต้องทำงานโดยอัตโนมัติ หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ต่างๆ ในส่วนของราคานั้น หากติดแดมเปอร์แบบนี้ ก็จะประหยัด
กว่าการแยกติดแดมเปอร์สองตัวไปโดยปริยาย เรียกได้ว่าเป็นแดมเปอร์ป้องกันภัยที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่ง
|  | 7. | แดมเปอร์ระเบิด (Blast Damper)
เป็นแดมเปอร์ระดับอุตสาหกรรม มักถูกติดตั้งเอาไว้เพื่อป้องกันเหตุการณ์ระเบิดจากปฏิกิริยาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
หลักการทำงานของแดมเปอร์ชนิดนี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น โดยแดมเปอร์จะเริ่มทำงานอัตโนมัติ เมื่อเกิด
แรงดันเกินค่าที่กำหนดเอาไว้ สปริงในตัวแดมเปอร์จะช่วยปิดกั้นช่องอากาศ หน่วงเวลาทำให้อากาศเสีย ไม่หลุด
ออกไปไหน มักจะถูกติดไว้ในระบบปรับอากาศ (ท่อ HVAC) หลายๆ โรงงานก็มีการสั่งทำแดมเปอร์ระเบิดเป็นสเปค
พิเศษ เพื่อเหมาะสมกับการใช้งานของโรงงานที่สุด
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  | FM-OP-42 (AIR-04), 26/07/23

## FM-OP-42 (AIR-04).1
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
แดมเปอร์ควบคุมปริมาณลมแบบมอเตอร์ (Motorized Damper), แดมเปอร์ป้องกันไฟไหม้ (Fire Damper),
แดมเปอร์ควบคุมควัน (Smoke Damper), แดมเปอร์ป้องกันไฟไหม้และควบคุมควัน (Fire & Smoke Damper)
Testing & Commissioning
Report
ถึง : | บริษัท พี เอ ซี เอ็น เอส จำกัด | [7 empty] | จาก | :
โครงการ : | [8 empty] | เลขที่ | :
ระบบ : | ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | [6 empty] | Ref. Drawing No. |  | :
พื้นที่ : | [8 empty] | วันที่ | :
1.Data of Motorized Damper , Fire Damper , Smoke Damper , Fire & Smoke Damper
Brand | Damper : |  |  | Model | Damper : |  |  |  | Serial No. |  | Damper :
Motorize :
Description |  |  |  | Design |  |  |  | Submission |  |  |  | Test Run
1.1 Damper
1.1.1 Damper Type
1.1.2 Damper Size : Inch
1.1.3 Fire Rating : Hrs.
1.1.4 Class of Leakage
1.1.5 Galvanized Steel Sheet Gauge
1.2 Actuator
1.2.1 Type
1.2.2 Power Supply : V/Ph/Hz.
1.2.3 Max. Torque : N-m.
2. Accessories Setting
Description |  |  |  | Design |  |  |  | Submission |  |  |  | Test Run
2.1 Temperature Sensor : º F
2.2 Smoke Detector : PPM
3. Accessories Activated
Description |  |  |  | Fail | [5 empty] | Pass
3.1 Temperature Sensor
3.2 Smoke Detector
3.3 Manual Reset Push Button
4. Functional Test Result
Fail |  |  |  | Pass | [5 empty] | Acceptance
5. Testing Instrument
Type of Instrument |  |  |  | Model | [5 empty] | Serial No.
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [10 empty] | FM-OP-42 (AIR-04), 26/07/23
6. Notes
บันทึกผลการปฎิบัติงาน
| ยอมรับผลการปฎิบัติงาน |  |  |  |  | ไม่ยอมรับผลการปฎิบัติงาน ส่งทดสอบใหม่
ตรวจสอบโดย..................................................................... | [6 empty] | ตรวจสอบโดย…..................................................................
ลงนาม |  |  |  | วันที่ |  |  | ลงนาม | [5 empty] | วันที่
| ( ) |  | ) |  |  |  |  | ( )
อนุมัติโดย บริษัท พี เอ ซี เอ็น เอส จำกัด | [6 empty] | อนุมัติโดย….........................................................................
ลงนาม |  |  |  | วันที่ |  |  | ลงนาม | [5 empty] | วันที่
| ( |  | ) |  |  |  |  | ( )
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [10 empty] | FM-OP-42 (AIR-04), 26/07/23
(ผู้จัดจำหน่าย)
(ผู้รับเหมา)
(เจ้าของโครงการ)

## FM-OP-42 (AIR-04).2
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
แดมเปอร์ควบคุมปริมาณลมแบบมอเตอร์ (Motorized Damper), แดมเปอร์ป้องกันไฟไหม้ (Fire Damper),
แดมเปอร์ควบคุมควัน (Smoke Damper), แดมเปอร์ป้องกันไฟไหม้และควบคุมควัน (Fire & Smoke Damper)
Testing & Commissioning
Information & Guidline
ส่วนประกอบของ แดมเปอร์ป้องกันไฟไหม้ (Fire Damper)
แดมเปอร์ป้องกันไฟไหม้ (Fire Damper) ยังมีมาตรฐานสำคัญที่ขาดไม่ได้อย่างมาตรฐาน UL 555 Standard For Safety Fire Dampers
ซึ่งต้องมีการทนไฟตั้งแต่ 3 ชั่วโมงเป็นต้นไป ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าวนั่นเอง
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  | FM-OP-42 (AIR-04), 26/07/23
ตัวเรือน
บานเปิด - ปิด
มอเตอร์สำหรับเปิดปิดบาน