## FM-OP-42 (EE-05)
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
ระบบควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติ (Access Control System)
Testing & Commissioning
General Information
| ระบบ : | ระบบไฟฟ้าสื่อสาร (Electrical Communication System)
| อุปกรณ์ : | ระบบควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติ (Access Control System)
| รายละเอียด : | ระบบควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติ (Access Control System) คือ ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติที่คอบคุมการ เข้า-ออกทางประตูซึ่งเป็น
ระบบที่มีไว้สำหรับควบคุมสิทธิ์ในการเข้าออกสถานที่นั้น ๆ ผู้ที่จะเข้าได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น หรือ จะต้องเป็น
สมาชิกที่อยู่ในระบบเท่านั้น และแน่นอนว่าผู้ที่จะเข้าได้นั้นจะต้องมีการตรวจสอบก่อนเสมอ ซึ่งอาจจะเป็นการเข้ารหัส การสแกนลาย
นิ้วมือ หรือมีบัตรในการทาบ ซึ่งปัจจุบันก็มีการทำงานโดยผ่านเทคโนโลยีของ Hardware และ Software เพื่อควบคุมการทำงานของ
ระบบให้มีความแม่นยำมากขึ้น
การทำงานของระบบควบคุมการเข้าออกแบบอัตโนมัติ
ยกตัวอย่าง ระบบควบคุมการเข้าออกโดยใช้บัตร (Proimity Card) เป็นตัวทาบบัตรสำหรับสั่งการไปยังตัวควบคุม (ตู้ควบคุม
Controller) จะเชื่อมต่อเข้ากันกับ หัวอ่านบัตร (Reader) เมื่อมีการทาบบัตร ข้อมูลจากบัตร จะส่งไปยัง หัวอ่าน ไปยัง ตู้ควบคุม และจะสั่ง
ให้ปลดล็อกประตูหรืออุปกรณ์อื่น เช่น เครื่องกั้นทางเข้าออก (Tripod, Flab, Full Height เป็นต้น ) สามารถติดตั้งได้ทั้งขาเข้าและขาออก
เพื่อบันทึกเวลา เชื่อมต่อกับซอฟแวร์และคอมพิวเตอร์ เพื่อเก็บข้อมูลได้ทั้งหมด และสามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าออกได้
ระบบควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติ (Access Control System) มีองค์ประกอบทั้งหมด 5 อย่าง
|  |  | 1. | ตัวอ่าน (Reader)
มีหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้โดยข้อมูลที่ถูกส่งมานั้นมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่ตัวอ่านคือ อุปกรณ์ที่จะรับ
ค่าเหล่านั้น ซึ่งมีหลายประเภท เช่นเครื่องแต่บัตรเครื่องอ่านบัตรมายแฟร์ เครื่องอ่านลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า คือ
เครื่องอ่านค่าเกือบทุกชนิดสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นตัวอ่านได้แทบทั้งสิ้น
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [5 empty] | FM-OP-42 (EE-05), 26/07/23
|  |  | 2. | ชุดควบคุม (Controller)
ชุดควบคุมจะนำข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบและสั่งงานให้ประตูเปิดหรือปิดด้วยจุดสำคัญคือตัวอ่านที่นำมาใช้จะต้อง
เชื่อมต่อเข้ากับชุดควบคุมได้ควบคุมจะเพิ่มประสิทธิภาพและจำนวนการควบคุมประตู
|  |  | 3. | ตัวล็อค (Magnetic Lock)
ตัวล็อคจะทำหน้าที่ล็อคประตูโดยรับคำสั่งจากชุดควบคุมตัวล็อคจะถูกติดตั้งกับบานประตูใช้ไฟฟ้าในการทำงาน
เพื่อล็อกหากเกิดไฟดับประตูการปลดล็อคโดยอัตโนมัติเว้นแต่เราจะมีอุปกรณ์เสริมเพื่อจ่ายไฟฟ้าสำรองให้กับชุดควบคุม
|  |  | 4. | ปุ่มฉุกเฉิน (Break Glass)
ปุ่มฉุกเฉินมักจะถูกติดตั้งไว้ที่ข้างประตูทางเข้าออกเสมอ มีลักษณะภายนอกเป็นกล่องสี่เหลี่ยมสีเขียว ต้องมีไว้
เผื่อเกิดเหตุร้ายภายในอาคาร เช่นไฟไหม้อาคาร ระบบเสียหายประตูเปิดไม่ได้ผู้อาศัยในอาคารสามารถกดปุ่มฉุกเฉินเพื่อ
ให้ประตูเปิดได้ทันที
|  |  | 5. | ปุ่มกด (Push Button)
ปุ่มกดมีมากมายหลายแบบส่วนใหญ่จะใช้แทนตัวอ่านสามารถติดตั้งได้ทั้งขาเข้าขาออกขึ้นอยู่กับการใช้งาน
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [6 empty] | FM-OP-42 (EE-05), 26/07/23

## FM-OP-42 (EE-05).1
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
ระบบควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติ (Access Control System)
Testing & Commissioning
Report
ถึง : | บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด |  |  |  |  | จาก | :
โครงการ : | [5 empty] | เลขที่ | :
ระบบ : | ระบบไฟฟ้าสื่อสาร (Electrical Communication System) |  |  |  | Ref. Drawing No. |  | :
พื้นที่ : | [5 empty] | วันที่ | :
1. Data of Access Control System
Brand : |  |  |  | Tyep / Model :
Serial : |  |  |  | Installation Area :
2. Visual Inspection And Safety Check
Description |  |  |  | Fail |  |  | Pass
2.1 Equipment Check
2.2 Workstation Computer
2.3 File Server
2.4 Access Control Panel
2.5 Network Switch
2.6 Uninterruptible Power Supply (Ups)
2.7 Printers
2.8 Card Rader / Card
2.9 Electrical Magnetic Lock / Magnetic Door Lock
2.10 Exit Push Button / Emergency Break Glass / Buzzer Alarm
2.11 Installation Check
2.12 Cable Indentification
2.13 Check The Ventilation In The Room
2.14 License Software
2.15 Cleaning
3. Control Functional Test
Description |  |  |  | Fail |  |  | Pass
3.1 Software Management System Test
3.2 Card Database Management System Test
3.3 Access Control System Test
3.4 Network Switch Test
3.5 Printers Test
3.6 Card Rader Test
3.7 Electrical Magnetic Lock Test
3.8 Magnetic Door Lock Test
3.9 Exit Push Button Test
3.10 Emergency Break Glass Test
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [7 empty] | FM-OP-42 (EE-05), 26/07/23
Description |  |  |  | Fail |  |  | Pass
3.11 Buzzer Alarm Test
3.12 Interfaced System Test
4. Notes
บันทึกผลการปฎิบัติงาน
| ยอมรับผลการปฎิบัติงาน |  |  |  | ไม่ยอมรับผลการปฎิบัติงาน ส่งทดสอบใหม่
ตรวจสอบโดย................................................... |  |  |  | ตรวจสอบโดย...................................................
ลงนาม |  |  | วันที่ | ลงนาม |  |  |  |  | วันที่
| ( ) |  |  |  | ( )
อนุมัติโดย บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด |  |  |  | อนุมัติโดย.........................................................
ลงนาม |  |  | วันที่ | ลงนาม |  |  |  |  | วันที่
| ( ) |  |  |  | ( )
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [7 empty] | FM-OP-42 (EE-05), 26/07/23
(ผู้จัดจำหน่าย)
(ผู้รับเหมา)
(เจ้าของโครงการ)

## FM-OP-42 (EE-05).2
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
ระบบควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติ (Access Control System)
Testing & Commissioning
Information & Guidline
| 1. | ระบบควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติ (Access Control System) จะใช้ Access Control Matrix ในการสร้างกฎหรือ ความสัมพันธระหว่าง
ผู้ใช้งานและทรัพยากรในระบบ โดยกระบวนการสร้าง Access Control Matrix จะเป็นการสรุปรวมนโยบายการป้องกันทรัพยากรต่างๆ หรือการ
กําหนดสิทธิในการเข้าใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้โดยชัดเจน
Identification หมายถึง การระบุตัวตนของสิ่งต่างๆ ในระบบ จะเป็นกระบวนการที่ผู้ใช้งานระบบจะแจ้งหลักฐาน (Identity) การมีตัว
ตนของตัวเอง สำหรับ Identification สำหรับผู้ใช้งานระบบสามารถใช้เช่นชื่อผู้ใช้เป็นต้น
Authentication หมายถึง กระบวนการในการพิสูจน์ตัวตนว่าบุคคลที่ใช้งานระบบอยู่นั้นใช่บุคคลนั้นๆ จริงหรือไม่
Authorization หมายถึง การพิสูจน์สิทธิบุคคลที่ผ่านกระบวนการ Authentication นั้นมีสิทธิในการใช้งานระบบหรือทรัพยากรใดได้
บ้าง Role - Based Access Control : (RBAC) คือ การจัดการสิทธิ์การเข้าใช้งาน ซึ่งเป็นการควบคุมการเข้าใช้งานในส่วนต่างๆ ของ Application
ที่ได้สร้างขึ้นโดยเมื่อมีการเรียกใช้งานในแต่ละส่วน RBAC จะคอยเช็คผู้ใช้งานแต่ละคนว่า มีสิทธิ์ที่จะเข้าใช้งานในส่วนนี้หรือไม่ หากมีก็จะ
ยอมให้เข้าใช้งาน แต่ถ้าหากไม่มีก็จะทำการแสดง Error Forbidden ออกไป เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบว่าไม่สามารถเข้าใช้งานในส่วนนี้ได้
Permission ก็เปรียบเสมือนใบอนุญาติที่บอกว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้าง
Role เป็นกลุ่มของ Permission หลายๆ ตัว ที่เกี่ยวข้องกัน รวมตัวกัน เพื่อให้สามารถเรียกใช้งานได้สะดวก ไม่ต้องเรียกใช้งานที่
Permission ทีละอัน
Rule คือตัวช่วยที่ทำให้ Permission หรือ Role ธรรมดาสามารถเขียนฟังก์ชันเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบค่าบางอย่างได้
| 2. | คุณลักษณะด้านเทคนิคของอุปกรณ์ในระบบควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติ (Access Control System) ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน
ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆที่มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าข้อกำหนดดังนี้
|  | 2.1. | อุปกรณ์ควบคุมประตู Door Control Unit ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน FCC, UL, IEC, CE หรือ EN
|  | 2.2. | เครื่องอ่านบัตร(Card Reader) ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ULC, IEC และ CE
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  | FM-OP-42 (EE-05), 26/07/23
|  | 2.3. | Electronic Magnetic Lock ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน UL หรือ CE
|  | 2.4. | Magnetic Door Contact ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน UL หรือ CE
|  | 2.5. | Exit Push Button ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน UL หรือ CE
|  | 2.6. | Emergency Break Glass ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน CE
|  | 2.7. | Buzzer Alarm ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน CE
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  | FM-OP-42 (EE-05), 26/07/23