## FM-OP-42 (EE-08)
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ (Fire Alarm System)
Testing & Commissioning
General Information
| ระบบ : |  | ระบบไฟฟ้าสื่อสาร (Electrical Communication System)
| อุปกรณ์ : |  | ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ (Fire Alarm System)
| รายละเอียด : |  | ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Systems) คือ ระบบที่มีไว้สำหรับแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้ ไฟไหม้ โดยจะใช้อุปกรณ์
ตรวจจับชนิดต่างๆ กันออกไปตามความเหมาะสม เช่น Smoke Detector, Heat Detector, Manual Pull Station (Manual Call Point)
เป็นต้นซึ่งจะทำให้เราสามารถรับรู้และแก้ไข ไม่ให้ไฟไหม้นั้นลุกลามจนไม่สามารถควบคุมได้ ส่วนประกอบที่สำคัญของระบบเตือน
อัคคีภัยมี 5 ส่วนใหญ่ๆ ซึ่งทำงานเชื่อมโยงกัน
ส่วนประกอบของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
|  | 1. | ชุดจ่ายไฟ (Power Supply) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นแหล่งจ่ายไฟที่ใช้ปฎิบัติงานของระบบ
|  | 2. | แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel) เป็นส่วนควบคุมและตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และส่วนต่างๆในระบบทั้งหมด
ตู้แผงควบคุม (FCP) จะมีสัญญาณไฟและเสียงแสดงสภาวะต่างๆบนหน้าตู้
|  | 3. | อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ (Initiating Devices)เป็นอุปกรณ์ต้นกำเนิดของสัญญาณเตือนอัคคีภัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
|  |  | 3.1. | เตือนอัคคีภัยแบบใช้มือกด (Manual Push Station)
|  |  | 3.2. | อุปกรณ์เริ่มสัญญาณโดยอัตโนมัติ ได้แก่ อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector)
อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ (Flame Detector) อุปกรณ์ตรวจจับแก๊ส (Gas Detector)
|  | 4. | อุปกรณ์แจ้งสัญญาณด้วยเสียงและแสง (Audible & Visual Signaling Alarm Devices) ได้แก่ กระดิ่ง, ไซเรน, ไฟสัญญาณ เป็นต้น เพื่อ
ให้ผู้อยู่อาศัย, ผู้รับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ทราบ ว่ามีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้น
|  | 5. | อุปกรณ์ประกอบ (Auxiliary Devices)เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานเชื่อมโยงกับระบบอื่นที่เกี่ยวข้อ กับการควบคุมป้องกัน และดับเพลิงโดยจะ
ถ่ายทอดสัญญาณระหว่างระบบเตือนอัคคีภัยกับระบบอื่น
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  |  | FM-OP-42 (EE-08), 26/07/23
โดยทั่วไประบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้มีการออกแบบติดตั้งอยู่ด้วยกัน 2 ระบบ
|  | 1. | ระบบการแจ้งเหตุ เป็นโซน ( Conventional System )
เป็นการแบ่งพื้นที่การควบคุมของอาคาออกเป็นส่วนๆหรือโซนซึ่งในการ แบ่งพื้นที่โซนจะมีหลกเกณฑ์ตามมาตรฐานกำาหนด
เพื่อให้มีระยะค้นหาในจุดที่เกิดเหตุได้
ซึ่งระบบนี้จะเดินสายชุดเดียวกับตู้ควบคุม (Fire Alarm Control Panel ) ตู้ Control Panel จะ แสดงสัญญาณขึ้น เมื่ออุปกรณ์ใดถูก
กระตุ้น เป็นระบบที่มีค่าใช้จ่ายไม้แพง เหมาะกับสถานที่เล็กๆ ปัญหาของระบบนี้คือ เมื่ออุปกรณ์ใดส่งสัญญานไฟไหม้ ตู้ Control Panel
จะแสดงว่ามีสัญญานเตือนไฟไหม้ แต่ไม่ระบุตำแหน่งได้
|  | 2. | ระบบการแจ้งเหตุแบบระบุตําแหน่ง ( Addressable System )
ในระบบการแจ้งเหตุแบบนี้เป็นระบบที่ทันสมัยที่สุด ส่วนประกอบต่างๆจะถูกระบุที่อยู่ ( Address ) เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมระบบ
สามารถบอกพื้นที่หรือตำแหน่งการเกิดเหตุได้โดยตรง ทําให้สามารถเข้าระงับเหตุและอพยพคนออกจากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วทําให้ลด
การเสียหายลงได้อุปกรณ์ตรวจจับในระบบนี้ก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่สามารถระบุตําแหน่งได้ ส่วนมากมักติดตั้งในอาคารที่มีขนาดใหญ่
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [5 empty] | FM-OP-42 (EE-08), 26/07/23

## FM-OP-42 (EE-08).1
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ (Fire Alarm System)
Testing & Commissioning
Report
ถึง : | บริษัท พี เอ ซี เอ็น เอส จำกัด | [5 empty] | จาก | :
โครงการ : | [6 empty] | เลขที่ | :
ระบบ : | ระบบไฟฟ้าสื่อสาร (Electrical Communication System) |  |  |  | Ref. Drawing No. |  |  | :
พื้นที่ : | [6 empty] | วันที่ | :
1. Fire Alarm System Description Data
Brand : |  |  |  |  | Type / Model :
Serail : |  |  |  |  | Installation Area :
2. Visual Inspection and Safety Check (Public Light / Central Lighting System)
Description |  |  |  | Fail |  |  |  |  | Pass
2.1 Fire Alarm Control Panel (FCP) Check
2.2 Printer Check
2.3 Power Supply Unit Check
2.4 Graphic Annuciator Check
2.5 Remote Annuciator Check
2.6 Contact Monitor Module Check
2.7 Sounder Control Module Check
2.8 Detector Monitor Module Check
2.9 Relay Control Module Check
2.10 Heat Detector Check
2.11 Smoke Detector Check
2.12 Manuak Station / Key Switch Check
2.13 Alarm Bell Check
2.14 Alarm Speaker Check
2.15 Telephone Jack Check
2.16 Indicator Lamp Check
2.17 Fire Telephone Handset Check
2.18 Installation Check
2.19 Cable Indentification
2.20 Cleaning
3. Control Function Test
Description |  |  |  | Fail |  |  |  |  | Pass
3.1 DVR - Channel Testing
3.2 LCD - Monitor Testing
3.3 CCTV Control Console Testing
3.4 Lighting Arrestor and Grounding System
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [9 empty] | FM-OP-42 (EE-08), 26/07/23
Description |  |  |  | Fail |  |  |  |  | Pass
3.5 Contact Monitor Module Testing
3.6 Sounder Control Module Testing
3.7 Detector Monitor Moduke Testing
3.8 Relay Control Module Testing
3.9 Heat Detector Testing
3.10 Smoke Detector Testing
3.11 Manual Station / Key Switch Testing
3.12 Alarm Bell Testing
3.13 Alarm Speaker Testing
3.14 Telephone Jack Testing
3.15 Indicator Lamp Testing
3.16 Fire Telephone Handset Testing
Notes
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [9 empty] | FM-OP-42 (EE-08), 26/07/23
บันทึกผลการปฎิบัติงาน
| ยอมรับผลการปฎิบัติงาน |  |  |  | ไม่ยอมรับผลการปฎิบัติงาน ส่งทดสอบใหม่
ตรวจสอบโดย................................................... |  |  |  |  | ตรวจสอบโดย...................................................
ลงนาม |  |  | วันที่ |  | ลงนาม | [5 empty] | วันที่
| ( ) |  |  |  |  | ( )
อนุมัติโดย บริษัท พี เอ ซี เอ็น เอส จำกัด |  |  |  |  | อนุมัติโดย.........................................................
ลงนาม |  |  | วันที่ |  | ลงนาม | [5 empty] | วันที่
| ( ) |  |  |  |  | ( )
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [9 empty] | FM-OP-42 (EE-08), 26/07/23
(ผู้จัดจำหน่าย)
(ผู้รับเหมา)
(เจ้าของโครงการ)

## FM-OP-42 (EE-08).2
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ (Fire Alarm System)
Testing & Commissioning
Information & Guidline
กฎกระทรวง
กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555
หมวด 2 ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและทางหนีไฟ
ข้อ 9 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตั้งแต่สองชั้นขึ้นไป หรือมีพื้นที่ประกอบกิจการตั้งแต่ สามร้อยตารางเมตรขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้
มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในสถานประกอบกิจการทุกชั้น โดยให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
| 1. | ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
|  | (ก) | อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั้งที่ใช้ระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือ เพื่อให้อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ทำงาน
|  | (ข) | อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องสามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้ทุกคน ภายในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึง
เพื่อการหนีไฟ
| 2. | อุปกรณ์แจ้งเหตุที่ใช้มือต้องอยู่ในที่เห็นได้อย่างชัดเจน เข้าถึงได้ง่าย หรืออยู่ในเส้นทางหนีไฟ โดยติดตั้งห่างจากจุดที่ลูกจ้างทำงาน
ไม่เกินสามสิบเมตร
| 3. | เสียงหรือสัญญาณที่ใช้ในการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องมีเสียงหรือสัญญาณที่แตกต่างไปจากเสียง หรือสัญญาณที่ใช้ในสถานประกอบ
กิจการ
| 4. | กิจการโรงพยาบาลหรือสถานที่ห้ามใช้เสียงหรือใช้เสียงไม่ได้ผล ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ หรือมาตรการอื่นใด เช่น สัญญาณไฟ หรือ
รหัส ที่สามารถแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
| 5. | การติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ หรือมาตรฐานอื่นที่อธิบดีกำหนด
มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ วสท. 2002–49 และกฎกระทรวงฉบับที่ 47
มีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านการออกแบบและมาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไว้ดังนี้
การออกแบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ตามมาตรฐานนี้ ใช้สำหรับประเภทอาคารดังต่อไปนี้ อาคารขนาดเล็ก อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ และอาคารสาธารณะ
หมายเหตุ : อาคารที่ไม่รวมอยู่ในมาตรฐานนี้ได้แก่ อาคารที่เก็บสารไวไฟหรือสารเคมี รวมทั้งอาคารที่เก็บวัตถุระเบิด อาคารดังกล่าวต้องใช้
มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ
รายละเอียดนิยามของอาคารประเภทต่างๆ เพิ่มเติมจากกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535), ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ฉบับที่ 47 (พ.ศ.
2540) และฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ อาคาร พ.ศ. 2522 และตามนิยามของมาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ของ วสท. 2002–49, 2543: หน้า 1 – 8
มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ วสท. 2002–49 มีการกำหนดให้อาคารแต่ละประเภทมีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ขั้นพื้นฐาน ดังนี้
| 1) | อาคารขนาดเล็ก: ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ต้องประกอบด้วยอุปกรณ์สำคัญเป็นอย่างต่ำ ดังต่อไปนี้
| * | แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  |  | FM-OP-42 (EE-08), 26/07/23
| * | อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้อัตโนมัติ
| * | อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ
| * | อุปกรณ์แจ้งเหตุเตือนภัย
|  | ข้อยกเว้น : |  | ไม่ต้องมีอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้อัตโนมัติสำหรับอาคารขนาดเล็กที่เป็นอาคารชั้นเดียว และโปร่งโล่งที่สามารถมองเห็น
ได้ทั่วทุกพื้นที่ในอาคาร
| 2) | อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ: ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ต้องประกอบด้วยอุปกรณ์สำคัญเป็นอย่างต่ำ ดังนี้
| * | แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
| * | อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้อัตโนมัติ
| * | อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ
| * | อุปกรณ์แจ้งเหตุเตือนภัย
| * | อุปกรณ์แจ้งเหตุเตือนภัย
| * | อุปกรณ์โทรศัพท์ฉุกเฉิน
| * | อุปกรณ์ประกาศเรียกฉุกเฉิน
| * | แผงแสดงผลเพลิงไหม้ที่ศูนย์สั่งการดับเพลิง
| 3) | การเลือกอุปกรณ์ตรวจจับสำหรับพื้นที่ซึ่งต้องพิจารณาพิเศษ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน วสท. 2002–49 โดยกำหนดอุปกรณ์ที่
แนะนำให้ใช้ดังรายการต่อไปนี้
| * | พื้นที่ที่มีเครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำ -- > อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน
| * | ห้องเก็บสารไวไฟชนิดเหลว -- > อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน หรืออุปกรณ์ตรวจจับควัน หรือเปลวเพลิง
| * | ท่อลมระบบปรับอากาศ -- > อุปกรณ์ตรวจจับควัน
| * | ห้องหม้อน้ำ หรือห้องเตาหลอม -- > อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  |  | FM-OP-42 (EE-08), 26/07/23