## FM-OP-42 (EE-18)
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
ระบบอัตโนมัติในอาคาร (Building Automation Systems)
Testing & Commissioning
General Information
ระบบ : | ระบบไฟฟ้าสื่อสาร (Electrical Communication System)
อุปกรณ์ : | ระบบอัตโนมัติในอาคาร (Building Automation Systems : BAS)
รายละเอียด : | ระบบอัตโนมัติในอาคาร (Building Automation Systems : BAS) หรือ ระบบบริหารจัดการตึกและอาคาร (Building Management System :
BMS) คือ ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งในอาคารที่ควบคุมและตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องกลและไฟฟ้าของอาคาร เช่น การระบาย
อากาศ ระบบแสงสว่าง ระบบไฟฟ้า ระบบดับเพลิง และระบบรักษาความปลอดภัย BMS ประกอบด้วยซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ โปรแกรม
ซอฟต์แวร์ ซึ่งโดยปกติแล้วจะกำหนดค่าในลักษณะลำดับชั้น สามารถเป็นกรรมสิทธิ์ได้ โดยใช้โปรโตคอลเช่น C-Bus, Profibus และอื่นๆ
ผู้จำหน่ายยังผลิต BMS ที่รวมการใช้อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลและมาตรฐานเปิด เช่น DeviceNet , SOAP , XML , BACnet , LonWorks ,
Modbus หรือ KNX
ประโยชน์ของระบบอัตโนมัติในอาคาร (Building Automation Systems : BAS)
| 1. | เพิ่มประสิทธิภาพของระบบต่างๆ ให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพ ทำให้ประหยัดทรัพยากรมากยิ่งขึ้น
| 2. | มีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากลดการทำงานของมนุษย์ จึงทำให้มีเกิดข้อผิดพลาดน้อยลง
| 3. | มีความปลอดภัย ระบบจะทำการแจ้งเตือนอัตโนมัติทำให้ผู้ดูแลระบบตอบสนองการแจ้งเตือนได้ทันท่วงที
| 4. | เพิ่มความสะดวกสะบาย เนื่องจากระบบต่างๆทำงานแบบอัตโนมัติ
| 5. | ลดค่าใช้จ่าย เมื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบต่างๆ ให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพ ทำให้ประหยัดทรัพยากรและพลังงานมากยิ่งขึ้น
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  | FM-OP-42 (EE-18), 26/07/23

## FM-OP-42 (EE-18).1
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
ระบบอัตโนมัติในอาคาร (Building Automation Systems)
Testing & Commissioning
Report
ถึง : | บริษัท พี เอ ซี เอ็น เอส จำกัด |  |  |  | จาก | :
โครงการ : |  |  |  |  | เลขที่ | :
ระบบ : | ระบบไฟฟ้าสื่อสาร (Electrical Communication System) |  |  | Ref. Drawing No. |  | :
พื้นที่ : |  |  |  |  | วันที่ | :
1. Data of BMS or BAS
PC Work Station : |  | Operating System : |  |  | Power :
Type : |  | Speed : |  |  | Processor :
CPU : |  | Screen Size : |  |  | Memory :
Ram (GB): |  | Ports / Slots : |  |  | Operator Display
Hard Disk (GB): |  | Building Control Unit : |  |  | DI/DO/AI/AO Module :
2. VisuaI Inspection
Description |  | Fail |  |  | Pass
2.1 Pre Commissioning Inspection
2.1.2 Postion
2.1.2 Level
2.1.3 Number
2.1.4 Support Testing
2.1.5 Wire Mark Cable
2.1.6 Cleaning
3. Continuity Test
Description |  | Fail |  |  | Pass
3.1 Electrical Test
3.1.2 Time Program Control On/Off Status
3.1.2 Duty Cycling Control On/Off Status
3.1.3 Auto/Manual
3.2 HVAC Test
3.2.1Time Program Control On/Off Status
3.2.2 Duty Cycling Control On/Off Status
3.2.3 Auto/Manual
3.3 Fire Alarm & Fire Protection
3.3.1 Alarm Signal to Spervising Station
3.3.2 Zone Alarm Signal
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [6 empty] | FM-OP-42 (EE-18), 26/07/23
Description |  | Fail |  |  | Pass
3.3.3 Release Magnetically Held Smoke Door
3.3.4 Flow Switch Touble Signal
3.4 Lift
3.4.1 Time Program Control On/Off Status
3.4.2 Duty Cycling Control On/Off Status
3.4.3Auto/Manual
3.5 Escalator
3.5.1 Time Program Control On/Off Status
3.5.2 Duty Cycling Control On/Off Status
3.5.3 Auto/Manual
4. Notes
บันทึกผลการปฎิบัติงาน
| ยอมรับผลการปฎิบัติงาน |  | ไม่ยอมรับผลการปฎิบัติงาน ส่งทดสอบใหม่
ตรวจสอบโดย................................................... |  |  | ตรวจสอบโดย...................................................
ลงนาม |  | วันที่ | ลงนาม |  |  |  |  | วันที่
( ) |  |  | ( )
อนุมัติโดย บริษัท พี เอ ซี เอ็น เอส จำกัด |  |  | อนุมัติโดย.........................................................
ลงนาม |  | วันที่ | ลงนาม |  |  |  |  | วันที่
( ) |  |  | ( )
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [6 empty] | FM-OP-42 (EE-18), 26/07/23
(ผู้จัดจำหน่าย)
(ผู้รับเหมา)
(เจ้าของโครงการ)

## FM-OP-42 (EE-18).2
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
ระบบอัตโนมัติในอาคาร (Building Automation Systems)
Testing & Commissioning
Information & Guidline
1. | การออกแบบระบบอัตโนมัติในอาคาร (Building Automation Systems : BAS)
ระบบอัตโนมัติในอาคาร (Building Automation Systems : BAS) เป็นระบบที่มีการนำเอาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้งานในการตรวจสอบ
สภาวะหรือสถานะการทำงานของอุปกรณ์ในระบบต่างๆที่ต้องการใช้ควบคุมการ เปิดปิด อุปกรณ์ต่างๆให้ทำงาน ให้ทำงานและใช้ ในการ
รวบรวมข้อมูลในการที่จะให้BAS ทำงานดั่งกล่าวนั้นจุดตรวจวัดค่าหรือจุดตรวจสอบ หรือแสดงสถานะทุกจุดของอุปกรณ์ทุกระบบ จะต้องมี
การละจะการกำหนดหมายเลขที่แน่นอน แต้องให้ BAS นั้นรับรู้ว่า Point นั้นเป็นอะไรเกี่ยวข้องกับระบบใดบ้างและต้องมีโปรแกรมแสดง
ความสัมพันธ์ ใช้งานอย่างไรและเมื่อใด ในส่วนของจุดที่ต้องควบคุมเพื่อควบคุมการทำงาน ของ BAS จะแบ่งออกมาเป็นส่วนสำคัญดังนี้
| 1.1 | ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
|  |  | ควบคุมการเปิด-ปิดไฟ, ปลั๊กไฟ ผ่าน จอคอมพิวเตอร์ หรือ Smart Phone
|  |  | เปิดไฟได้โดยอัตโนมัติในเวลากลางคืน และปิดไฟได้เองในเวลาตอนเช้า โดยใช้ Lux Sensors ในการวัดค่า Lux ของแสง
| 1.2 | ระบบปรับอากาศ และ ระบบระบายอากาศ
|  |  | ควบคุมเครื่องปรับอากาศ ในการเปิด-ปิด ปรับ อุณหภูมิ, แรงลมหรือโหมดต่างๆ ผ่าน จอคอมพิวเตอร์ หรือ Smart Phone
| 1.3 | ระบบความปลอดภัย จับการเคลื่อนไหวภายในอาคาร
|  |  | ตรวจจับการเคลื่อนไหว เช่น เมื่อมีคนเข้ามาในห้อง ให้ทำการเปิดไฟเองโดยอัตโนมัติ และถ้าไม่มีคนภายในเวลาที่กำหนดให้
ทำการปิดเอง
|  |  | ดูสถานะของประตูหรือหน้าต่างได้ ว่ามีการเปิดหรือปิดอยู่
| 1.4 | ระบบแจ้งเตือน
|  |  | ส่งข้อความแจ้งเตือนทาง E-Mail หรือ #LINE เช่น กรณีเราลืมเปิดประตูหรือหน้าต่างทิ้งไว้ตอนกลางคืน
| 1.5 | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด
| 1.6 | ระบบลิฟท์ และ บันไดเลื่อน
| 1.7 | ระบบกระจายเสียง
| 1.8 | ระบบควบคุมคุณภาพอากาศ
| 1.9 | ระบบสุขาภิบาล
| 1.1 | ระบบดับเพลิง
| 1.11 | ระบบสัญญาญแจ้งเตือนเพลิงไหม้
| 1.12 | ระบบขนส่งในอาคาร
ระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคาร Building Automation System นี้จะช่วยทำให้ประหยัดในการลงทุนได้มากถึง 15% เมื่อเปรียบ
เทียบการจัดการแบบแยกเป็นส่วนๆ ทั้งนี้ยังจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ดูแลรักษา หรือปรับปรุงส่วนต่างๆ ในอนาคตได้ด้วย
และที่สำคัญ จะช่วยทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ในการบริหารส่วนต่างๆ ภายในอาคารทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประหยัดเวลา
และได้ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้เป็นอย่างดี
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  |  | FM-OP-42 (EE-18), 26/07/23
ตัวอย่างการควบคุมเครื่องปรับอากาศ ในการเปิด-ปิด ปรับ อุณหภูมิ, แรงลมหรือโหมดต่างๆ ผ่าน จอคอมพิวเตอร์
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  |  | FM-OP-42 (EE-18), 26/07/23