## FM-OP-42 (SN-02)
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
ปั๊มน้ำเพิ่มแรงดัน (Package Booster Pump Set)
Testing & Commissioning
General Information
| ระบบ : | ระบบสุขาภิบาล (Sanitary System)
| อุปกรณ์ : | ปั๊มน้ำเพิ่มแรงดัน (Package Booster Pump Set)
| รายละเอียด : | ปั๊มน้ำเพิ่มแรงดัน (Package Booster Pump Set) หรือ ชุดบูสเตอร์ปั๊ม ในปัจจุบันถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากของระบบการควบคุมน้ำ
ซึ่งเป็นตัวช่วยที่ทำให้น้ำไหลได้อย่างต่อเนื่อง น้ำไหลแบบไม่กระตุก ชุดบูสเตอร์ปั๊ม เป็นสิ่งที่ช่วยในระบบของการรักษาแรงดัน
ในเส้นท่อมีความคงที่สม่ำเสมอมากขึ้น โดยส่วนใหญ่นิยมใช้งานในอาคารที่พักอาศัย ในคอนโดมิเนียม ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
ก็เลือกใช้บูสเตอร์ปั๊มเช่นกัน ซึ่งวิธีการแบ่งประเภทของ Booster Pump สามารถแบ่งได้ 3 ประเภทดังนี้
|  | 1. | Booster Pump (แบบที่ประกอบเอง) มีส่วนประกอบหลักๆ คือ ตู้ควบคุม (Control Panel) ตัวสวิตซ์แรงดัน (Pressure Switch)
วาล์ว (Gate Valve) ปั๊มน้ำหอยโข่ง (Centrifugal Pump) และ ถังควบคุมแรงดัน (Pressure Tank) เป็นต้น นอกจากนี้จุดเด่นๆ
ของชุด Booster Pump ที่ประกอบขึ้นมาเอง ผู้ใช้งานสามารถเลือกทั้งปั๊มน้ำหอยโข่งได้เอง เช่น ปั๊มน้ำหอยโข่ง ยี่ห้อ
Mitsubishi , EBARA , Intersigma , Volute และถังแรงดัน (Pressure Tank) ยี่ห้อ Bauman และ Zilmet เป็นต้น นอกจากนี้ยัง
สามารถสร้าง Booster Pump ให้มีล้อเลื่อนสำหรับให้เคลื่อนที่ได้อีกด้วย เพื่อทำให้สอดคล้องกับการใช้งานของคุณลูกค้าจริงๆ
ซึ่งงานประกอบ Booster Pump จะต้องใช้การออกแบบ การวางสเปคของช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนี้โดยตรง
|  | 2. | Booster Pump (แบบ Complete Set) โดย Booster Pump แบบนี้จะเป็นการถูกออกแบบมาจากทางลิขสิทธิ์ของบริษัทเป็นหลัก
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้ แต่ก็จะมีส่วนประกอบหลักๆ คือ ตู้คอนโทรล (Control Panel) เพรชเชอร์เกจ
(Pressure Gate) ปั๊มน้ำหอยโข่ง (Centrifugal Pump) อินเวอร์เตอร์ (Inverter) รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถพร้อมวาง
ติดตั้งได้ทันที
|  | 3. | Mini Booster Pump หรือ ปั๊มบ้าน หรือ ปั๊มอัตโนมัติ ซึ่งเป็นระบบชุดของบูสเตอร์ปั๊มที่มีขนาดเล็ก มีปั๊มน้ำหอยโข่งที่ช่วยในการ
ส่งน้ำตัวเดียว โดยส่วนใหญ่จะนิยมในบ้านพัก บ้านเดี่ยว ทาว์นโฮมที่ไม่เกิน 4 ชั้น มินิบูสเตอร์ปั๊มที่คุณลูกค้านิยมใช้งานจะเป็น
ยี่ห้อ Mitsubishi , Hitachi , Grundfos เป็นต้น ส่วนจุดเด่นๆ ของชุดมินิบูสเตอร์ปั๊ม สามารถตอบโจทย์ของคุณลูกค้าที่อยากใช้
งานบูสเตอร์ปั๊ม แต่มีพื้นที่ขนาดไม่เยอะ ช่วยในเรื่องของการประหยัดพื้นที่ได้ ชุดมินิบูสเตอร์ปั๊มมีการควบคุมการตัดต่อ
ได้อย่างเที่ยงตรง ช่วยเรื่องการประหยัดค่าไฟได้
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  | FM-OP-42 (SN-02), 26/07/23
ลักษณะการใช้งานของ Booster Pumps
|  | 1. | จ่ายน้ำขึ้นสู่อาคารโดยตรง โดยสูบน้ำจากบ่อพักน้ำใต้ดินเข้าสู่ระบบในอาคารโดยตรง ส่วนมากจะใช้ในอาคารสูงไม่เกิน 5 ชั้น
(แล้วแต่ชนิดของรุ่น)
|  | 2. | ช่วยเสริมแรงดันในระบบอาคารสูง ทำหน้าที่เสริมแรงดันน้ำในชั้นบนๆ ที่อยู่ติดกับถังเก็บน้ำบนดาดฟ้าทำให้แรงดันน้ำ
ไม่เพียงพอ
|  | 3. | นิยมใช้ทำงานสลับและเสริมช่วย ประกอบด้วยปั๊มน้ำ 2 ตัว สลับกันทำงานและจะเสริมช่วยอีกตัวเมื่อมีการใช้น้ำมากขึ้นกว่าปกติ
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  |  | FM-OP-42 (SN-02), 26/07/23
Booster Pump (แบบที่ประกอบเอง)
Booster Pump (แบบ Complete Set)
Mini Booster Pump

## FM-OP-42 (SN-02).1
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
ปั๊มน้ำเพิ่มแรงดัน (Package Booster Pump Set)
Testing & Commissioning
Report
ถึง : | บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด | [7 empty] | จาก :
โครงการ : | [8 empty] | เลขที่ :
ระบบ : | ระบบสุขาภิบาล (Sanitary System) | [6 empty] | Ref. Drawing No. :
พื้นที่ : | [7 empty] | วันที่ :
BP-01
Brand | Pump : |  |  | Model | Pump : |  |  |  | Serial No. | Pump :
| Motor : |  |  |  | Motor : |  |  |  |  | Motor :
Description |  |  |  | Design |  |  | Submission |  |  | Test Run
1.1 Pump
1.1.1 Pump Type
1.1.2 Water Flow Rate |  |  | : US. GPM
1.1.3 Total Dynamic Head |  |  | : M.
1.1.3.1 Suction Pressure |  |  | : PSI
1.1.3.2 Discharge Pressure |  |  | : PSI
1.1.4 Pump Speed |  |  | : RPM
1.1.5 Pump Efficiency |  |  | : %
1.1.6 Diameter of Impeller |  |  | : Inch.
1.2 Motor
1.2.1 Motor Type
1.2.2 Motor Speed |  |  | : RPM
1.2.3 Power Supply |  |  | : V/Ph/Hz.
1.2.4 Power Consumption |  |  | : HP
1.3 Control Panel
1.3.1 Circuit Breaker Rating
1.3.2 Line Voltage |  |  | : R/S/T
1.3.3 Motor Running Current |  |  | : R/S/T
1.3.4 Overload Setting |  |  | : Amp.
BP-02
Brand | : Pump |  |  | Model | : Pump |  |  |  | Serial No. | : Pump
| : Motor |  |  |  | : Motor |  |  |  |  | : Motor
Description |  |  |  | Design |  |  | Submission |  |  | Test Run
2.1 Pump
2.1.1 Pump Type
2.1.2 Water Flow Rate |  |  | : US. GPM
2.1.3 Total Dynamic Head |  |  | : M.
2.1.3.1 Suction Pressure |  |  | : PSI
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [9 empty] | FM-OP-42 (SN-02), 26/07/23
Description |  |  |  | Design |  |  | Submission |  |  | Test Run
2.1.3.2 Discharge Pressure |  |  | : PSI
2.1.4 Pump Speed |  |  | : RPM
2.1.5 Pump Efficiency |  |  | : %
2.1.6 Diameter of Impeller |  |  | : Inch.
2.2 Motor
2.2.1 Motor Type
2.2.2 Motor Speed |  |  | : RPM
2.2.3 Power Supply |  |  | : V/Ph/Hz.
2.2.4 Power Consumption |  |  | : HP
2.3 Control Panel
2.3.1 Circuit Breaker Rating
2.3.2 Line Voltage |  |  | : R/S/T
2.3.3 Motor Running Current |  |  | : R/S/T
2.3.4 Overload Setting |  |  | : Amp.
3. Functional Test with Pressure Switch
Pressure Setting |  | Pump Operation |  | BP-01 |  |  |  |  | BP-02
5.1 Pressure Cut-in |  | BP-01,02 : Pump Run
@ 30 PSI
5.2 Start @ 20 PSI |  | BP-01 | : Duty
|  | BP-02 | : Stand By
|  | BP-01 | : Stand By
|  | BP-02 | : Duty
5.5 Start @ 12 PSI |  | BP-01 | : Duty
|  | BP-02 | : Stand By
|  | BP-01 | : Stand By
|  | BP-02 | : Duty
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [9 empty] | FM-OP-42 (SN-02), 26/07/23
4. Functional Test with Control Panel
Description |  |  |  | Fail |  |  |  |  | Pass
6.1 Pump Overload
6.1.1 | : BP-01 | : Pump Run O/L Lamp On
6.1.2 | : BP-02 | : Pump Run O/L Lamp On
6.2 Low Level Alarm
5. BMS Monitoring Status
Description |  |  |  | Fail |  |  |  |  | Pass
7.1 Pump On Status
7.1.1 | :BP-01
7.1.2 | :BP-02
7.2 Pump Off Status
7.2.1 | :BP-01
7.2.2 | :BP-02
7.3 Pump Auto Status
7.3.1 | :BP-01
7.3.2 | :BP-02
6. BMS Monitoring Status (Con'd)
Description |  |  |  | Fail |  |  |  |  | Pass
7.4 Pump Manual Status
7.4.1 | :BP-01
7.4.2 | :BP-02
7. BMS Monitoring Alarm
Description |  |  |  | Fail |  |  |  |  | Pass
8.1 Pump Motor Trip Alarm
8.4.1 | :BP-01
8.4.2 | :BP-02
8. Functional Test Result
Fail |  |  |  | Pass |  |  |  |  | Acceptance
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [9 empty] | FM-OP-42 (SN-02), 26/07/23
9. Testing Instruments
Type of Instrument |  |  |  | Model |  |  |  |  | Serial No.
10. Notes
บันทึกผลการปฎิบัติงาน
| ยอมรับผลการปฎิบัติงาน |  |  |  |  | ไม่ยอมรับผลการปฎิบัติงาน ส่งทดสอบใหม่
ตรวจสอบโดย................................................... | [5 empty] | ตรวจสอบโดย...................................................
ลงนาม |  |  |  | วันที่ |  | ลงนาม |  |  |  |  | วันที่
| ( ) | [5 empty] | ( )
อนุมัติโดย บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด | [5 empty] | อนุมัติโดย.........................................................
ลงนาม |  |  |  | วันที่ |  | ลงนาม |  |  |  |  | วันที่
| ( ) | [5 empty] | ( )
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา | [9 empty] | FM-OP-42 (SN-02), 26/07/23
(ผู้จัดจำหน่าย)
(ผู้รับเหมา)
(เจ้าของโครงการ)

## FM-OP-42 (SN-02).2
(บริษัท)
โครงการ : ………………………………..
ปั๊มน้ำเพิ่มแรงดัน (Package Booster Pump Set)
Testing & Commissioning
Information & Guidline
ปั๊มน้ำเพิ่มแรงดัน (Package Booster Pump Set) มีส่วนประกอบอุปกรณ์ดังนี้
| 1. | ตู้ควบคุม (Control panel)
| 2. | สวิตซ์แรงดัน (Pressure Switch)
| 3. | โครงฐานเหล็ก
| 4. | วาล์วกันไหลย้อน (Check Valve)
| 5. | ท่อร่วมด้านทางสูบ (Header)
| 6. | วาล์ว (Gate Valve)
| 7. | ท่อร่วมด้านทางจ่าย (Header)
| 8. | เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง
| 9. | มาตรวัดแรงดัน ด้านสูบและด้านจ่าย (Compoun Gauge)
| 10 | มาตราวัดแรงดัน (Prassure Gauge)
| 11. | ถังแรงดัน (Diaghragm Tank)
| 12. | Special Check Valve
*การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา |  |  | FM-OP-42 (SN-02), 26/07/23