## Pre-Con
รายการตรวจสอบงานที่ต้องดำเนินการของโครงการ
(ช่วง Pre-Construction)
โครงการ : _______________________________________
สรุปวันที่ : _______________________________
ที่ | รายการ |  | โปรด ü |  |  |  |  | Update ถึงวันที่ / เอกสารฉบับล่าสุด (เลขที่ / ครั้งที่ / เดือน) | กำหนดวันที่ที่จัดทำหรือแก้ไขให้เสร็จ / ระบุเหตุผล/ ระบุวิธีการ
|  |  | จัดทำแล้ว / มี / Update / ครบ | จัดทำ / มี แต่ไม่ Update / ไม่ครบ | ยังไม่ได้จัดทำ | ยังไม่ถึงขั้นตอนนี้ | ไม่ต้องจัดทำ
เอกสารที่จัดทำ / ติดตามให้มีโดย Project Alliance (ฝ่ายโครงการ)
1 | Organization Chart
2 | Job Description (ทุกตำแหน่ง)
3 | Staff Allocation
4 | Project Directory
5 | Master Schedule ที่จัดทำโดย PAC
6 | BD Handover
7 | จัดส่งรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงานสนาม และห้องประชุมที่ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียม ให้ QS เพื่อนำข้อมูลนี้ไปแนบในเอกสารประมูลงานผู้รับเหมา
8 | ขอข้อมูลค่าบริการบุคลากรต่อวันจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (BD) และจัดส่งข้อมูลให้ QS ใส่ข้อมูลในเอกสารประมูลงานผู้รับเหมา / สัญญาผู้รับเหมา (กรณีที่ผู้รับเหมาทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา และเป็นผู้รับผิดชอบค่าควบคุมงานของบริษัท) ระบุแยกแต่ละงาน
| 8.1 | งานเข็ม
| 8.2 | งานโครงสร้าง – สถาปัตยกรรม
| 8.3 | งานระบบ
| 8.4 | งานกระจก และอลูมิเนียม
| 8.5 | งานตกแต่งภายใน
| 8.6 | งานอื่นๆ (ระบุ)
9 | จัดทำ Letter of Recommendation ส่งให้ Owner
| 9.1 | งานเข็ม
| 9.2 | งานโครงสร้าง – สถาปัตยกรรม
| 9.3 | งานระบบ
| 9.4 | งานกระจก และอลูมิเนียม
| 9.5 | งานตกแต่งภายใน
10 | Document List ของโครงการ
11 | List of Quality Record : Project Site
12 | ตารางการทำงานวันเสาร์ของทีมงานในโครงการ
13 | การกำหนดหมายเลขเอกสารออกถูกต้อง
14 | การตั้งค่าลายเซ็นในอีเมลล์ของทีมงานโครงการ
15 | ระบบการจัดเก็บเอกสารของโครงการ
| 15.1 | Soft File ในระบบไฟล์กลาง
| 15.2 | จัดทำแฟ้มสำหรับเก็บเอกสาร Hard Copy
16 | กำหนดชื่อโครงการในอีเมลล์
17 | รายงานประจำวันที่จัดทำโดย PAC
18 | Monthly Report
19 | ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
20 | การบันทึกสถานะเอกสาร
| 20.1 | Document In
| 20.2 | Document Out
21 | Drawing Register และ Stamp Superseded ในแบบที่ล้าสมัย (แบบจากผู้ออกแบบ) แบ่งเป็นงานต่างๆ ดังนี้
| 21.1 | แบบงานเข็ม (ระบุว่าเป็นแบบ For?)
| 21.2 | แบบงานโครงสร้าง (ระบุว่าเป็นแบบ For?)
| 21.3 | แบบงานสถาปัตยกรรม (ระบุว่าเป็นแบบ For?)
| 21.4 | แบบงานระบบไฟฟ้า (ระบุว่าเป็นแบบ For?)
| 21.5 | แบบงานระบบระบายอากาศ (ระบุว่าเป็นแบบ For?)
| 21.6 | แบบงานระบบประปา (ระบุว่าเป็นแบบ For?)
| 21.7 | แบบงานระบบป้องกันอัคคีภัย (ระบุว่าเป็นแบบ For?)
| 21.8 | แบบงานตกแต่งภายใน (ระบุว่าเป็นแบบ For?)
22 | การสำรองข้อมูลของระบบไฟล์กลาง (Backup File)
รายการที่ต้องดำเนินการรตามขอบเขตการบริการ
1 | จัดเตรียมแผนกลยุทธในการก่อสร้าง รวมถึงการแบ่งเฟส ลำดับงาน การขนส่ง แผนความปลอดภัย เป็นต้น
2 | การเตรียมวัสดุที่ต้องสั่งซื้อล่วงหน้าในโปรแกรมของโครงการ
3 | ติดตามการออกแบบเพื่อให้ได้ตามโปรแกรมและระบุวันส่งแบบ แบบที่ต้องการ รายการคำนวณ รายการประกอบแบบ และกระบวนการควบคุมคุณภาพ หากมีการตรวจพบข้อขัดแย้งในแบบ หรือรายการประกอบแบบ ให้ประสานงานกับผู้ออกแบบและให้คำแนะนำ เพื่อให้ผู้ออกแบบดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องก่อนที่จะนำแบบไปใช้ในการประมูล
4 | จัดให้มีการสำรวจรังวัด กำหนดแกนอาคาร ข้อมูลสำรวจดิน และการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม
5 | ประสานงานกับผู้บริหารต้นทุนหรือผู้สำรวจปริมาณ (Cost Manager หรือ Quantity Surveyor) เพื่อจัดทำและปรับปรุงงบประมาณการก่อสร้าง
6 | ประสานงานกับผู้บริหารต้นทุนหรือผู้สำรวจปริมาณ (Cost Manager หรือ Quantity Surveyor) เพื่อรายงานด้านการเงิน
7 | ประสานงานกับผู้บริหารต้นทุนหรือผู้สำรวจปริมาณ (Cost Manager หรือ Quantity Surveyor) เพื่อขั้นตอนการประมูล โดยจัดทำข้อกำหนดให้ผู้เสนอราคาเสนอข้อเสนอด้านเทคนิค พร้อมทำการวิเคราะห์ ให้คะแนน และนำเสนอต่อเจ้าของโครงการ
8 | ประสานงานกับผู้บริหารต้นทุนหรือผู้สำรวจปริมาณ (Cost Manager หรือ Quantity Surveyor) เพื่อจัดทำวิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering)
9 | ตรวจสอบ และแนะนำในเรื่องงบประมาณ รายงานด้านการเงิน และเอกสารประมูล
10 | จัดและบันทึกการประชุมกับเจ้าของโครงการและที่ปรึกษาอื่นเป็นประจำ เพื่อประเด็นต่อไปนี้ ก. การออกแบบ ข.งบประมาณ ค. การขออนุญาต ง. การประมูล จ. โปรแกรมงาน ฉ. ติดตามหัวข้อคงค้าง
11 | จัดเตรียมและส่งรายงานประจำเดือน ประกอบด้วยหัวข้อการออกแบบ งบประมาณ การขออนุญาต การประมูล โปรแกรมงาน ปัญหา และแนะนำทางแก้ไข
บันทึกข้อมูลโดย
( )
ผู้จัดการ - โครงการ
วันที่ _______/____________/ ___________

## Construction
รายการตรวจสอบงานที่ต้องดำเนินการของโครงการ
(ช่วง Construction)
โครงการ : _______________________________________
สรุปวันที่ : _______________________________
ที่ | รายการ |  | โปรด ü |  |  |  |  | Update ถึงวันที่ / เอกสารฉบับล่าสุด (เลขที่ / ครั้งที่ / เดือน) | กำหนดวันที่ที่จัดทำหรือแก้ไขให้เสร็จ / ระบุเหตุผล/ ระบุวิธีการ
|  |  | จัดทำแล้ว / มี / Update / ครบ | จัดทำ / มี แต่ไม่ Update / ไม่ครบ | ยังไม่ได้จัดทำ | ยังไม่ถึงขั้นตอนนี้ | ไม่ต้องจัดทำ
เอกสารที่จัดทำ / ติดตามให้มีโดย Project Alliance (ฝ่ายโครงการ)
1 | Organization Chart
2 | Job Description ครบทุกตำแหน่ง
3 | Staff Allocation
4 | BD Handover
5 | หนังสืออนุญาตการก่อสร้าง
6 | Master Schedule ที่จัดทำโดย PAC
8 | Document List
9 | จัดส่งรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงานสนาม และห้องประชุมที่ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียม ให้ QS เพื่อนำข้อมูลนี้ไปแนบในเอกสารประมูลงานผู้รับเหมา
10 | ขอข้อมูลค่าบริการบุคลากรต่อวันจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (BD) และจัดส่งข้อมูลให้ QS ใส่ข้อมูลในเอกสารประมูลงานผู้รับเหมา / สัญญาผู้รับเหมา (กรณีที่ผู้รับเหมาทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา และเป็นผู้รับผิดชอบค่าควบคุมงานของบริษัท) ระบุแยกแต่ละงาน
| 10.1 | งานเข็ม
| 10.2 | งานโครงสร้าง – สถาปัตยกรรม
| 10.3 | งานระบบ
| 10.4 | งานกระจก และอลูมิเนียม
| 10.5 | งานตกแต่งภายใน
| 10.6 | งานอื่นๆ (ระบุ)
11 | จัดส่งรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงานสนาม และห้องประชุมให้กับผู้รับเหมาเมื่อเริ่มโครงการ
12 | แบบสอบถามความต้องการด้านเอกสารที่เจ้าของโครงการตอบกลับแล้ว
13 | นโยบายคุณภาพของบริษัทติดที่บอร์ดโครงการ
14 | ป้ายสติ๊กเกอร์ชื่อบริษัทติดหน้าสำนักงานสนาม
15 | ป้ายไวนิลติดหน้าทางเข้าโครงการ
16 | ป้ายไวนิลติดบนอาคารก่อสร้าง
17 | ป้ายงดรับของขวัญภายในสำนักงาน
18 | ใบส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้รับจากผู้รับเหมาให้พนักงานลงชื่อรับเพื่อนำไปใช้งาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์, กล้องถ่ายรูป, โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
19 | List of Quality Record : Project Site
20 | การตั้งค่าลายเซ็นในอีเมลล์ของทีมงานโครงการ
21 | จดหมายแจ้งรายละเอียดการใช้เอกสารภายในโครงการถึงผู้รับเหมาแต่ละราย
| 21.1 | งานเข็ม
| 21.2 | งานโครสร้าง และสถาปัตยกรรม
| 21.3 | งานระบบ
| 21.4 | งานกระจก และอลูมิเนียม
| 21.5 | งานตกแต่งภายใน
| 21.6 | งานอื่นๆ (ระบุ)
22 | ตารางการทำงานวันเสาร์ของทีมงานในโครงการ
23 | การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้แบบฟอร์มให้ผู้รับเหมาทราบ (กรณีมีประกาศจากทาง QMR)
24 | การกำหนดหมายเลขเอกสารออกถูกต้อง
25 | ระบบการจัดเก็บเอกสาร
| 25.1 | Soft File ในระบบไฟล์กลางบน Cloud
| 25.2 | จัดทำแฟ้มสำหรับเก็บเอกสาร Hard Copy
26 | รายงานประจำวันที่จัดทำโดย PAC
27 | Monthly Report
28 | ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
29 | การบันทึกสถานะเอกสาร
| 29.1 | Document In
| 29.2 | Document Out
| 29.3 | RFA-GEN Log File
| 29.4 | RFA-MAT Log File
| 29.5 | RFA-SHD Log File
| 29.6 | RFA-PAY Log File
| 29.7 | RFI Log File
| 29.8 | RFIn Log File
| 29.9 | NCR Log File
| 29.1 | RFC Log File
| 29.11 | VA+SI+RFV+Certificate of RFV Log File
| 29.12 | RFO Log File
| 29.13 | Defect List Log File
| 29.14 | CMC Log File
| 29.15 | CPC Log File
| 29.16 | CFC Log File
30 | Site Instruction ได้จัดทำ VA ครบถ้วน
31 | Design Drawing Register และ Stamp Superseded ในแบบที่ล้าสมัย (แบบจากผู้ออกแบบ) แบ่งเป็นงานต่างๆ ดังนี้
| 31.1 | งานเข็ม
| 31.2 | งานโครงสร้าง
| 31.3 | งานสถาปัตยกรรม
| 31.4 | งานระบบไฟฟ้า
| 31.5 | งานระบบระบายอากาศ
| 31.6 | งานระบบประปา
| 31.7 | งานระบบป้องกันอัคคีภัย
| 31.8 | งานตกแต่งภายใน
| 31.9 | งาน Landscape
| 31.1 | งานป้าย
| 31.11 | งานอื่นๆ ระบุ.................
32 | จัดทำ Site Instruction + VA เพื่อส่งแบบสำหรับก่อสร้างให้ผู้รับเหมาทำงาน แบ่งเป็นงานต่างๆ ดังนี้
| 32.1 | งานเข็ม
| 32.2 | งานโครงสร้าง
| 32.3 | งานสถาปัตยกรรม
| 32.4 | งานระบบไฟฟ้า
| 32.5 | งานระบบระบายอากาศ
| 32.6 | งานระบบประปา
| 32.7 | งานระบบป้องกันอัคคีภัย
| 32.8 | งานตกแต่งภายใน
| 32.9 | งาน Landscape
| 32.1 | งานป้าย
| 32.11 | งานอื่นๆ ระบุ.................
33 | จัดทำ Letter of Recommendation (LOR) ส่งให้ Owner (ระบุแยกแต่ละงาน)
| 33.1 | งานเข็ม
| 33.2 | งานโครงสร้าง และสถาปัตยกรรม
| 33.3 | งานระบบ
| 33.4 | งานกระจกและอลูมิเนียม
| 33.5 | งานตกแต่งภายใน
| 33.6 | งานอื่นๆ ระบุ.................
34 | ได้รับหนังสือยืนยันการว่าจ้าง ( Letter of Award / Intent /Comfirmation/PO) ของผู้รับเหมา (ระบุแยกแต่ละงาน)
| 34.1 | งานเข็ม
| 34.2 | งานโครงสร้าง และสถาปัตยกรรม
| 34.3 | งานระบบ
| 34.4 | งานกระจกและอลูมิเนียม
| 34.5 | งานตกแต่งภายใน
| 34.6 | งานอื่นๆ ระบุ.................
35 | ได้รับสำเนาสัญญาของผู้รับเหมา (ระบุแยกแต่ละงาน)
| 35.1 | งานเข็ม
| 35.2 | งานโครงสร้าง และสถาปัตยกรรม
| 35.3 | งานระบบ
| 35.4 | งานกระจกและอลูมิเนียม
| 35.5 | งานตกแต่งภายใน
| 35.6 | งานอื่นๆ ระบุ.................
36 | จัดทำ Kick Off Meeting ของผู้รับเหมาแต่ละรายและมีหัวข้อครบถ้วน
| 36.1 | งานเข็ม
| 36.2 | งานโครงสร้าง และสถาปัตยกรรม
| 36.3 | งานระบบ
| 36.4 | งานกระจกและอลูมิเนียม
| 36.5 | งานตกแต่งภายใน
| 36.6 | งานอื่นๆ ระบุ.................
37 | ได้นำหัวข้อใน Kick Off Meeting มาติดตามต่อใน Site Meeting หรือ Project Meeting เช่น การจัดส่ง QA/QC Plan, Method Statement เป็นต้น
| 37.1 | งานเสาเข็ม
| 37.2 | งานโครงสร้าง และสถาปัตยกรรม
| 37.3 | งานระบบ
| 37.4 | งานกระจก และอลูมิเนียม
| 37.5 | งานตกแต่งภายใน
| 37.6 | งานอื่นๆ (ระบุ)
38 | มีการกำหนดมาตรการกรณีผู้รับเหมาปิด NCR ไม่ตรงตามกำหนด ให้ผู้รับเหมารับทราบครบทุกราย (บันทึกในรายงานการประชุม หรืออื่นๆ ระบุ)
| 38.1 | งานเสาเข็ม
| 38.2 | งานโครงสร้าง และสถาปัตยกรรม
| 38.3 | งานระบบ
| 38.4 | งานกระจก และอลูมิเนียม
| 38.5 | งานตกแต่งภายใน
| 38.6 | งานอื่นๆ (ระบุ)
39 | ได้นำมาตรการมาใช้ในกรณีผู้รับเหมาปิด NCR ไม่ตรงตามกำหนด กับผู้รับเหมาทุกราย (มีบันทึกการดำเนินการอยู่ใน Draft การเบิกงวดงาน หรือเอกสารอื่นๆ ที่ใช้ในการเบิกงวดงานของผู้รับเหมา เช่น การไม่คิดผลงาน หรือหักผลงานออกในส่วนที่ยังไม่ปิด NCR เป็นต้น)
| 39.1 | งานเสาเข็ม
| 39.2 | งานโครงสร้าง
| 39.3 | งานสถาปัตยกรรม
| 39.4 | งานระบบไฟฟ้า
| 39.5 | งานระบบปรับอากาศ
| 39.6 | งานระบบประปา
| 39.7 | งานกระจก และอลูมิเนียม
| 39.8 | งานตกแต่งภายใน
| 39.9 | งานอื่นๆ (ระบุ)
40 | ออก NCR ฉบับใหม่ กรณีที่ไม่ยอมรับการแก้ไขครบถ้วน
41 | มีบันทึกการติดตามสัญญาในรายงานการประชุม Site Meeting
| 41.1 | งานเข็ม
| 41.2 | งานโครงสร้าง และสถาปัตยกรรม
| 41.3 | งานระบบ
| 41.4 | งานกระจกและอลูมิเนียม
| 41.5 | งานตกแต่งภายใน
| 41.6 | งานอื่นๆ ระบุ.................
42 | การ Calibrate เครื่องมือ และอุปกรณ์วัดที่จำเป็น
| 42.1 | มีการกำหนดรายการ Calibrateเครื่องมือ และอุปกรณ์วัดที่จำเป็นอยู่ในรายงานการประชุม
| 42.2 | มีตารางการติดตามผล Calibrate เครื่องมือ และอุปกรณ์วัดที่จำเป็นอยู่ในรายงานการประชุม
| 42.3 | มีเอกสารผลการ Calibrate เครื่องมือ และอุปกรณ์วัดที่จำเป็นครบ
43 | การติดตามเอกสารคงค้างต่างๆ ในรายงานการประชุม
| 43.1 | RFV
| 43.2 | RFA-SHD
| 43.3 | RFA-MAT
| 43.4 | RFA-GEN
| 43.5 | RFI
| 43.6 | RFC
| 43.7 | VA
| 43.8 | NCR
44 | มีแบบฟอร์มถูกต้องและเป็นปัจจุบันจัดเก็บในไฟล์กลาง เพื่อไว้ใช้งาน
| 44.1 | List of Quality Record
| 44.2 | Site Instruction
| 44.3 | Variation Assessment
| 44.4 | NCR
| 44.5 | NCR Log File
| 44.6 | Request for Clarification
| 44.7 | Certificate of Milestone Completion (CMC)
| 44.8 | Certificate of Practical Completion (CPC)
| 44.9 | Certificate of Final Completion (CFC)
| 44.1 | Work Area Handover Sheet
| 44.11 | Contractors / Suppliers Finalization Sheet
| 44.12 | ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
| 44.13 | Defect List
| 44.14 | Outstanding Work List
| 44.15 | Letter
| 44.16 | Memorandum
| 44.17 | Document Transmittal
| 44.18 | Design Drawing Register
| 44.19 | แบบสอบถามความต้องการด้านเอกสาร
| 44.2 | รายงานประจำวันที่จัดทำโดย PAC
| 44.21 | รายงานประจำเดือนที่จัดทำโดย PAC
| 44.22 | บันทึกคำร้องเรียนลูกค้า และรายละเอียดวิธีการปฏิบัติเพื่อแก้ไข (Action Plan)
| 44.23 | Logo
45 | ใช้แบบฟอร์มถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
| 45.1 | List of Quality Record
| 45.2 | Site Instruction
| 45.3 | Variation Assessment
| 45.4 | NCR
| 45.5 | NCR Log File
| 45.6 | Request for Clarification
| 45.7 | Certificate of Milestone Completion (CMC)
| 45.8 | Certificate of Practical Completion (CPC)
| 45.9 | Certificate of Final Completion (CFC)
| 45.1 | Work Area Handover Sheet
| 45.11 | Contractors / Suppliers Finalization Sheet
| 45.12 | ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
| 45.13 | Defect List
| 45.14 | Outstanding Work List
| 45.15 | Letter
| 45.16 | Memorandum
| 45.17 | Document Transmittal
| 45.18 | Design Drawing Register
| 45.19 | แบบสอบถามความต้องการด้านเอกสาร
| 45.2 | รายงานประจำวันที่จัดทำโดย PAC
| 45.21 | รายงานประจำเดือนที่จัดทำโดย PAC
| 45.22 | บันทึกคำร้องเรียนลูกค้า และรายละเอียดวิธีการปฏิบัติเพื่อแก้ไข (Action Plan)
| 45.23 | Logo
46 | จัดส่งสำเนาเอกสารให้เจ้าของโครงการ และจัดเก็บอีเมลที่จัดส่ง (PDF) ไว้ท้ายเอกสาร
| 46.1 | Non Conforming Report
| 46.2 | Site Instruction
| 46.3 | Request For Variation Order
| 46.4 | Requested For Information
| 46.5 | Request For Approval – General
| 46.6 | Request For Approval – Material
| 46.7 | Request For Approval – Shop Drawing
| 46.8 | Request For Approval – Payment
| 46.9 | Request For Inspection
| 46.1 | Daily Request ของผู้รับเหมา
| 46.11 | Daily Report ของผู้รับเหมา
| 46.12 | Weekly Report ของผู้รับเหมา
| 46.13 | Request for Clarification
47 | ส่งอีเมลเวียนเอกสารให้กับทีมงานครบถ้วน
48 | จัดส่งรายการวัสดุให้ Designer เพื่อพิจารณาว่าต้องการอนุมัติรายการใดบ้าง
| 48.1 | งานเข็ม
| 48.2 | งานสถาปัตย์
| 48.3 | งานโครงสร้าง
| 48.4 | งานระบบไฟฟ้า
| 48.5 | งานระบบปรับอากาศ
| 48.6 | งานระบบประปา
| 48.7 | งานตกแต่งภายใน
| 48.8 | งานป้าย
| 48.9 | งาน Landscape
| 48.1 | งานอื่น (ระบุ)
49 | จัดส่งรายการ Shop Drawingให้ Designer เพื่อพิจารณาว่าต้องการอนุมัติรายการใดบ้าง
| 49.1 | งานเข็ม
| 49.2 | งานสถาปัตย์
| 49.3 | งานโครงสร้าง
| 49.4 | งานระบบไฟฟ้า
| 49.5 | งานระบบปรับอากาศ
| 49.6 | งานระบบประปา
| 49.7 | งานตกแต่งภายใน
| 49.8 | งานป้าย
| 49.9 | งาน Landscape
| 49.1 | งานอื่น (ระบุ)
50 | Request for Clarification ได้ดำเนินการเอกสารออก SI / NCR / Other หลังได้รับคำตอบจากผู้ออกแบบครบถ้วนทุกฉบับแล้ว
51 | RFA-Shop Drawing ได้บันทึกสถานะการอนุมัติลงในแบบครบถ้วน
52 | บันทึกสถานะการอนุมัติในตัวอย่างวัสดุ และภาพถ่ายของวัสดุ ในเอกสาร RFA-Material ครบถ้วน
53 | Request for Inspection ได้แนบ Shop Drawing ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว และได้ตรวจสอบและลงนามซ้ำโดยวิศวกร / สถาปนิกเพื่อยืนยันว่าแบบถูกต้อง ใช้สำหรับการตรวจงาน
54 | มีบันทึกการมอบหมายให้ทีมงานลงนามในเอกสารแทนในกรณีที่ผู้จัดการ – โครงการ กรณีที่ไม่สามารถลงนามได้
55 | ตารางสรุปเอกสารการทำงานล่วงเวลา (OT)
56 | Contractor / Supplier Finalization Sheet ใส่รายชื่อผู้รับเหมาครบถ้วน และมีการ Update ข้อมูล
57 | จดหมายแจ้งเตือนความล่าช้า และเร่งรัดงาน
| 57.1 | งานเข็ม
| 57.2 | งานโครงสร้าง – สถาปัตยกรรม
| 57.3 | งานระบบ
| 57.4 | งานกระจก และอลูมิเนียม
| 57.5 | งานตกแต่งภายใน
| 57.6 | งานอื่นๆ (ระบุ)
58 | หนังสือเร่งรัดงานตาม Milestone
| 58.1 | งานเข็ม
| 58.2 | งานโครงสร้าง – สถาปัตยกรรม
| 58.3 | งานระบบ
| 58.4 | งานกระจก และอลูมิเนียม
| 58.5 | งานตกแต่งภายใน
| 58.6 | งานอื่นๆ (ระบุ)
59 | Certificate Of Milestone Completion (CMC) ของผู้รับเหมาแต่ละราย
| 59.1 | งานเข็ม ล่าสุด Milestone ที่..............
| 59.2 | งานโครงสร้าง – สถาปัตยกรรม ล่าสุด Milestone ที่..............
| 59.3 | งานระบบ ล่าสุด Milestone ที่..............
| 59.4 | งานกระจก และอลูมิเนียม ล่าสุด Milestone ที่..............
| 59.5 | งานตกแต่งภายใน ล่าสุด Milestone ที่..............
| 59.6 | งานอื่นๆ (ระบุ)
60 | หนังสือเร่งรัดการส่งมอบงาน
| 60.1 | งานเข็ม
| 60.2 | งานโครงสร้าง – สถาปัตยกรรม
| 60.3 | งานระบบ
| 60.4 | งานกระจก และอลูมิเนียม
| 60.5 | งานตกแต่งภายใน
| 60.6 | งานอื่นๆ (ระบุ)
61 | แผนการส่งมอบงานของผู้รับเหมา
| 61.1 | งานเข็ม
| 61.2 | งานโครงสร้าง – สถาปัตยกรรม
| 61.3 | งานระบบ
| 61.4 | งานกระจก และอลูมิเนียม
| 61.5 | งานตกแต่งภายใน
| 61.6 | งานอื่นๆ (ระบุ)
62 | การสำรองข้อมูลของระบบไฟล์กลาง (Backup File)
โครงการที่เป็นหน่วยงานราชการ
1 | จดหมายแจ้งให้เริ่มงานจากทางเจ้าของโครงการ
2 | รายงานการเริ่มงาน (Inspection Report) ส่งให้จ้าของโครงการ
3 | จดหมายมอบอำนาจให้ผู้จัดการ-โครงการเป็นผู้ลงนามในเอกสารโครงการ
4 | จดหมายแจ้งรายชื่อ / เปลี่ยนแปลงบุคลากรปฏิบัติงานภายในโครงการ
5 | ตารางกำหนดวันประชุมตรวจการจ้าง
6 | Presentation สำหรับการประชุมตรวจการจ้าง
7 | รายงานตรวจการจ้างแต่ละงวด
รายการที่ต้องดำเนินการรตามขอบเขตการบริการ
1 | จัดรูปแบบเอกสารติดต่อที่เป็นมาตรฐาน และขั้นตอนเพื่ออำนวยการติดต่อที่มีประสิทธิภาพ
2 | จัดให้มีกฎระเบียบปฏิบัติงานของโครงการ
3 | ตรวจสอบเอกสารเพื่อก่อสร้างจากผู้ออกแบบ และร้องขอให้ดำเนินการแก้ไขถ้าพบข้อขัดแย้ง
4 | ติดตาม ให้ผู้รับเหมา จัดส่งโปรแกรมการทำงานตามสัญญาที่ละเอียดเพียงพอ ก่อนเริ่มงาน
5 | ตรวจสอบโปรแกรมการทำงานของผู้รับเหมา แนะนำต่อรองให้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของเจ้าของโครงการ
6 | ติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามโปรแกรม ติดต่อกับผู้บริหารของผู้รับเหมาตามสมควร
7 | พิจารณาผลงานที่ปฏิบัติได้จริงของผู้รับเหมา เมื่อมีการขอเบิกงวดงาน รับรองผลงานเพื่อการเบิกเงินของผู้รับเหมา
8 | พิจารณาโปรแกรมการจัดส่งวัสดุเข้าหน่วยงาน ของผู้รับเหมา โดยเฉพาะวัสดุที่ต้องสั่งล่วงหน้านาน เช่นเครื่องจักร เป็นต้น
9 | เปรียบเทียบ และแนะนำการขอขยายเวลา
10 | ติดตามประสิทธิภาพของผู้รับเหมาในการทำงานแต่ละวัน
11 | ตรวจสอบ Daily Request และ Daily Report ของผู้รับเหมา
12 | ติดตามผู้รับเหมาในการทำงานให้สอดคล้องกับขอบเขตงานตามสัญญา
13 | พิจารณา ขั้นตอน และวิธีการทำงานที่ผู้รับเหมานำเสนอ
14 | พิจารณาแผนการจัดการในหน่วยงานของผู้รับเหมา รวมถึงการจัดทางเข้า ที่เก็บวัสดุ สิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการ สาธารณูปโภค ดับเพลิง ปฐมพยาบาล เส้นทางปลอดภัยและทางออกฉุกเฉิน เป็นต้น
15 | จัดทำข้อแนะนำ และอนุมัติ Safety and Security Plan ของผู้รับเหมา
16 | จัดทำข้อแนะนำการบริหารคุณภาพ และอนุมัติแผนการทำงานของผู้รับเหมา
17 | ติดตามแผนด้านคุณภาพของผู้รับเหมา
18 | ติดตามผลการทดสอบวัสดุ และตรวจสอบให้สอดคล้องกับข้อกำหนด โดยสถาบันที่ได้รับอนุมัติ และตรวจสอบและยืนยันข้อมูลให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด
19 | จัดทำและส่งรายงานประจำเดือน ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อ เกี่ยวกับการออกแบบ การขอใบอนุญาต การประมูล เจรจาต่อรอง และตกลงกับบุคคลที่สาม ผลงานของผู้รับเหมา รายงานความก้าวหน้าเทียบกับงาน ด้านการเงิน เอกสารค้ำประกัน ภาพความก้าวหน้า ปัญหา และ คำแนะนำแก้ไข
20 | จัดทำและบริหารขั้นตอนการทดสอบงานระบบทั้งหมดกับผู้รับเหมาและที่ปรึกษาที่เหมาะสม
21 | จัดทำมาตรฐานการส่งมอบงานทั้งหมด และแผนงานของผู้รับเหมา
22 | ตรวจสอบ จัดทำ และส่ง Defect Lists และแผนการแก้ไขให้เจ้าของโครงการ
23 | แนะนำเจ้าของโครงการ ในการรับมอบเพื่อใช้งาน
24 | ประสานการส่งมอบงานให้ฝ่ายปฏิบัติการของเจ้าของโครงการ พร้อมเอกสารที่จำเป็นในการฝึกอบรม บันทึกการทดสอบอุปกรณ์สำคัญ แบบก่อสร้างจริง คู่มือการดูแลรักษาและใช้งาน และ Defect Lists ที่คงค้าง
25 | ตรวจสอบและออกเอกสารรับรองการส่งมอบงานเพื่อใช้งาน
26 | พิจารณาเรื่องเคลมต่างๆ โดย Quantity Surveyor ช่วยสนับสนุนเฉพาะที่เกี่ยวกับราคา ปริมาณ และเชิงสัญญา
รายการเอกสารติดตามให้ผู้รับเหมาจัดส่ง (ผู้รับเหมางาน.................................. บริษัท...............................................)
1 | Organization Chart
2 | หนังสือค้ำประกันการทำงาน
3 | กรมธรรม์ประกันภัยก่อสร้าง
4 | Master Schedule
5 | Weekly Schedule
6 | 3 Week Schedule
7 | Project Quality Plan
8 | Work Method Statement
9 | Risk Assessment (JSA)
10 | Safety Plan
11 | เอกสารการตรวจสอบบ้านข้างเคียง
12 | แผนงานการจัดส่งเครื่องมือ/อุปกรณ์ / เครื่องจักรเข้าในหน่วยงานก่อสร้าง
13 | แผนงานการจัดส่ง Shop Drawing
14 | แผนงานการจัดส่ง Material
15 | Request for Variation work มี Site Instruction แนบครบถ้วนทุกฉบับ
16 | Request for Approval of Material มีตัวอย่างวัสดุ และติดข้อมูลเลขที่เอกสารอ้างอิง และช่องสำหรับพิจารณา พร้อมถ่ายรูปแนบเอกสารครบถ้วน
17 | Request for Approval of Shop Drawing
| 17.1 | ตรา Stamp PAC Review หรือ Title Box ในแบบ Shop Drawing ที่ขออนุมัติทุกแผ่น
| 17.2 | Shop Drawing Register แนบเอกสาร RFA - Shop Drawing ทุกฉบับ
18 | Request for Inspection
| 18.1 | มีระบุ Criteria ครบถ้วน
| 18.2 | แนบแบบที่ได้รับการอนุมัติ และมีการลงนามตรวจสอบแบบจากวิศวกร และสถาปนิก
19 | Daily Work Request
20 | Daily Work Report
21 | Weekly Report (จัดส่งเป็นเอกสาร RFA-GEN เพื่อให้ตรวจสอบล่วงหน้า)
22 | Monthly Report
23 | Safety Report
24 | ผลการสอบเทียบเครื่องมือเฝ้าติดตาม และอุปกรณ์วัดที่จำเป็น
25 | ตารางสรุปการส่งผลทดสอบคอนกรีต
26 | ผลทดสอบคอนกรีต
27 | ตารางสรุปการส่งผลทดสอบเหล็ก
28 | ผลทดสอบเหล็ก
29 | เอกสารขออนุมัติการใช้แบบฟอร์มภายในโครงการ
30 | แผนการส่งมอบงาน
31 | หนังสือแจ้งการส่งมอบงานตาม Milestone
32 | หนังสือแจ้งการส่งมอบงานตามสัญญา
บันทึกข้อมูลโดย
( )
ผู้จัดการ - โครงการ
วันที่ _______/____________/ ___________

## Post-Con
รายการตรวจสอบงานที่ต้องดำเนินการของโครงการ
(ช่วง Post-Construction)
โครงการ : _______________________________________
สรุปวันที่ : _______________________________
ที่ | รายการ |  | โปรด ü |  |  |  |  | Update ถึงวันที่ / เอกสารฉบับล่าสุด (เลขที่ / ครั้งที่ / เดือน) | กำหนดวันที่ที่จัดทำหรือแก้ไขให้เสร็จ / ระบุเหตุผล/ ระบุวิธีการ
|  |  | จัดทำแล้ว / มี / Update / ครบ | จัดทำ / มี แต่ไม่ Update / ไม่ครบ | ยังไม่ได้จัดทำ | ยังไม่ถึงขั้นตอนนี้ | ไม่ต้องจัดทำ
เอกสารที่จัดทำ / ติดตามให้มีโดย Project Alliance (ฝ่ายโครงการ)
1 | Certificate Of Practical Completion (CPC) ของผู้รับเหมาแต่ละราย
| 1.1 | งานเข็ม
| 1.2 | งานโครงสร้าง – สถาปัตยกรรม
| 1.3 | งานระบบ
| 1.4 | งานกระจก และอลูมิเนียม
| 1.5 | งานตกแต่งภายใน
| 1.6 | งานอื่นๆ (ระบุ)
2 | Certificate Of Final Completion (CFC) ของผู้รับเหมาแต่ละราย
| 2.1 | งานเข็ม
| 2.2 | งานโครงสร้าง – สถาปัตยกรรม
| 2.3 | งานระบบ
| 2.4 | งานกระจก และอลูมิเนียม
| 2.5 | งานตกแต่งภายใน
| 2.6 | งานอื่นๆ (ระบุ)
3 | Contractors / Suppliers Finalization Sheet
4 | รายงานการแล้วเสร็จสมบูรณ์ของโครงการ (Project Finalization Report)
5 | จดหมายขอทราบความประสงค์ในการรับเอกสารเมื่อจบโครงการ
6 | จัดเตรียมเอกสาร Soft File และ/หรือ Hard Copy ส่งมอบให้กับเจ้าของโครงการ
7 | จดหมายส่งมอบเอกสารโครงการให้กับเจ้าของโครงการ และเจ้าของโครงการได้ลงชื่อรับเอกสารแล้ว
8 | ใบส่งคืนอุปกรณ์ให้กับผู้รับเหมา และผู้รับเหมาได้ลงชื่อรับคืนอุปกรณ์แล้ว
9 | การสำรองข้อมูลของระบบไฟล์กลาง (Backup File) เมื่อจบโครงการส่งแผนก QMR
10 | แจ้งให้แผนกคอมพิวเตอร์เพื่อล้างข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ ก่อนส่งคืนให้ผู้รับเหมา
รายการที่ต้องดำเนินการรตามขอบเขตการบริการ
1 | การส่งแบบก่อสร้างจริง (As-Built Drawing) ของผู้รับเหมา และตรวจสอบความครบและเนื้อหา
2 | การส่งคู่มือการดูแลรักษาและการใช้อาคารของผู้รับเหมา และตรวจสอบความครบและเนื้อหา
3 | บริหารการแก้ไขงานของผู้รับเหมาในระยะเวลาที่ตกลงกับเจ้าของโครงการไว้ล่วงหน้า
4 | ตรวจและรับรองเอกสารส่งมอบงานทั้งหมดในระยะเวลาที่ตกลงกับกับเจ้าของโครงการไว้ล่วงหน้า
5 | ให้ข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นสำหรับการประกันภัยทรัพย์สิน หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ
6 | จัดเตรียมและนำส่งรายงานสุดท้ายเพื่อบันทึกข้อสรุปและ/หรืองานคงค้างของงานออกแบบ ใบอนุญาต งานประมูล สัญญากับบุคคลที่สาม แผนงาน การเงิน เงินค้ำประกัน ภาพถ่ายแสดงสถานะ ค่าปรับ ปัญหาและการแก้ไข งานบกพร่อง เอกสารรับรองการแล้วเสร็จ แบบก่อสร้างจริง คู่มือการใช้และซ่อมบำรุงอาคาร เป็นต้น
รายการเอกสารติดตามให้ผู้รับเหมาจัดส่ง (ผู้รับเหมางาน.................................. บริษัท...............................................)
1 | รายการส่งมอบ Spare Part
2 | รายการส่งมอบ Vender List
3 | รายการส่งมอบกุญแจ
4 | รายการส่งมอบคู่มือการใช้งาน
5 | เอกสารการทดสอบระบบ
6 | รายการส่งมอบ As Built Drawing
7 | หนังสือปลอดหนี้ระหว่างผู้รับเหมา
8 | หนังสือรับรองการประกันผลงาน
9 | การขอคืน Bond Return
บันทึกข้อมูลโดย
( )
ผู้จัดการ - โครงการ
วันที่ _______/____________/ ___________